## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福島県・茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 茨城県北茨城市～福島県いわき市 L=4.4km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県・栃木県 | 一般国道4号 古河小山バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 柳橋地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 古河市 L=3.8㎞(6/6) 平成28年度開通予定
茨城県・埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 677 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 五霞跨道橋下部工 五霞地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％ 猿島郡五霞町～古河市 L=11.2㎞(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県・埼玉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(川島～五霞) | 2701 | 【桶川北本IC～白岡菖蒲IC】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 桶川北本地区移設補償 ・工事推進： 桶川北本地区ほか側道改良工 【久喜白岡JCT～五霞IC】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久喜～幸手地区移設補償 ・工事推進： 久喜～幸手地区側道改良工 【久喜白岡JCT～五霞IC】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 五霞地区移設補償 ・工事推進： 五霞地区側道改良工
茨城県・千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(つくば～大栄) | 2824 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 成田地区ほか移設補償 ・工事推進： 稲敷地区ほか環境整備 成田地区ほか環境整備
茨城県 | 東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田） | 5038 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 潮来地区ほか用地買収 ・工事推進： 行方地区ほか改良工 （仮）潮来佐原線橋下部工 鉾田地区ほか跨道橋工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約16％ 潮来IC～（仮称）鉾田IC L=30.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 牛久地区用地買収 ・工事推進： 牛久地区改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約77％ 牛久市 L=1.3㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス(Ⅱ期) | 240 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： つくば・土浦地区用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約0％ 事業進捗率：約1％ つくば市 L=1.9㎞（2/4） 土浦市 L=2.7㎞（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 土浦バイパス | 2497 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 上高津高架橋ほか上部工 桜川橋床版工 上高津地区ほか改良舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 土浦市 L=5.9km(4/4) 平成28年度開通予定
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 210 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 国分町地区用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％ 日立市 L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 475 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東田中地区ほか用地買収 ・工事推進： 東田中地区改良工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約66％ かすみがうら市～石岡市 L=5.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 501 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石名坂町地区ほか用地買収 ・工事推進： 茂宮川橋下部工 石名坂町地区ほか改良工 | 用地進捗率：約40％ 事業進捗率：約34％ 日立市 L=3.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 83 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新川島橋耐震補強工 道路予定地管理 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 筑西市 L=2.8㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 194 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 玉戸地区用地買収 ・工事推進： 玉戸地区改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約81％ 筑西市 L=3.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連(延伸) | 15 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長方地区用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約24％ 桜川市 L=1.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 32 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉南地区ほか用地買収 ・工事推進： 小泉南地区改良工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約92％ 潮来市 L=1.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(五霞～つくば) | 16284 | 【五霞IC～境古河IC】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 五霞地区移設補償 ・工事推進： 五霞地区側道改良工 【境古河IC～つくば中央IC】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 境～つくば地区移設補償 ・工事推進： 境～つくば地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約85％ 境古河IC～つくば中央IC L=28.4㎞（2/4） 平成28年度開通予定
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三島地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約67％ 那須塩原市 L=4.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 矢板市 L=6.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県・埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 1020 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 神流川橋架替区間 ・工事推進： 神流川橋下部工 | 用地進捗率：約11% 事業進捗率：約11% 本庄市～上里町 L=6.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 高崎市 L=0.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県・埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 3558 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上細井地区移設補償 ・工事推進： 上細井町地区ほか改良舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％ 前橋市 L=3.5km(2/4) 平成28年度開通予定
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約93％ 高崎市 L=0.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約59％ 前橋市 L=2.4km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 720 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金井地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約35％ 事業進捗率：約25％ 渋川市 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約97％ 安中市 L=0.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 今井町地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約14％ 前橋市～みどり市 L=12.0km(2/4,4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 棚下地区用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約11％ 渋川市～沼田市 L=2.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県・東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 練馬地区移設補償 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約88% 練馬区～板橋区 L=2.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路(延伸) | 1903 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松伏地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：56％ 事業進捗率：約15％ 吉川市～春日部市 L=8.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道16号 入間狭山拡幅 | 230 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 河原町地区改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約95% 入間市 L=0.4km(4/4) 平成29年度開通予定
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 51 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約75% 事業進捗率：約83% さいたま市中央区 L=0.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路（与野～上尾南） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：0%
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 1090 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上尾桶川地区用地買収 さいたま地区用地買収 ・工事推進： 上尾～桶川地区改良工 さいたま地区改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約93% 上尾市小敷谷 L=0.3km(4/4) 上尾市小敷谷～桶川市川田谷 L=4.4km(2/4) 平成28年4月29日開通予定
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路（Ⅱ期） | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北本～鴻巣地区用地買収 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約2% 北本市～鴻巣市 L=9.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 390 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 四街道地区用地買収 ・工事推進： 吉岡地区改良工 | 用地進捗率：約77％ 事業進捗率：約82％ 千葉市 L=0.7㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四街道市～佐倉市 L=3.1㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 428 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東金山地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 東金山地区改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約87％ 成田市 L=1.2㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 60 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約46％ 成田市 L=1.5㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路(千葉県区間) | 33203 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松戸・市川地区移設補償 道路休憩施設用地買収 ・工事推進： 松戸地区函渠工、改良工、舗装工 市川地区函渠工、改良工、舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 松戸市～市川市 L=11.4km（4/4） 平成29年度開通予定
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路(千葉県区間) | 1922 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 日の出地区用地買収 ・工事推進： 日の出歩道橋上下部工 日の出地区改良舗装工 栄地区照明灯設置工 浦安地区改良工 舞浜立体橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約81％ 船橋市栄町～日の出町 L=0.5km （5/6） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 船橋市・市川市・浦安市 L=7.5km（5/6、6/6、8/8） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 | 840 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 千葉港地区側道改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 千葉市美浜区真砂～美浜区稲毛海岸 L=0.6㎞（6/6）（海側） 平成28年度開通予定
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 3714 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 移設補償 ・工事推進： 大谷津ほか函渠工 松崎ランプ橋上下部工 北須賀～押畑地区改良工 北須賀～押畑地区改良舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％ 成田市 L=3.8㎞（2/4） 平成30年度開通予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(大栄～横芝) | 3256 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 成田～山武地区用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約36％ 事業進捗率：約10％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5㎞（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(東金茂原道路) | 6 | ・調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茂原～木更津) | 519 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 茂原～木更津地区側道改良工
東京都・神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(愛川～八王子) | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 相模原地区移設補償 ・工事推進： 相模原地区改良工
東京都 | 東京外かく環状道路（関越～東名） | 53000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中央地区ほか用地買収 中央地区ほか区分地上権設定 ・工事推進： 中央地区ほかランプ橋上下部工 中央地区ほかランプトンネル工 東名地区地中拡幅トンネル工 本線トンネル工 中央地区ほか改良工 環境整備工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約21％ 大泉ＪＣＴ～（仮称）東名ＪＣＴ L=16.2km（6/6） 用地取得、建設発生土の処理及び埋蔵文化財調査等の課題があり、東京オリンピック・パラリンピック開催までの開通の可能性について、関係機関とともに検討していく
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 60 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新宿地区用地買収 ・工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約67％ 葛飾区 L=0.9km（6/6） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 緑一丁目交差点区間用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約9％ 事業進捗率：約16％ 中央区～墨田区 L=1.9km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 165 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小松川地区用地買収 ・工事推進： 境川橋架替工 小松川地区改良工 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約34％ 江東区、江戸川区 L=1.6km（6/6） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道15号 蒲田駅周辺整備 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 蒲田地区電線共同溝工 蒲田地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期) | 2100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 地下歩道工、町田地区改良工 ランプ橋上下部工 ランプ擁壁工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 町田市 L=2.1km(8/8) 平成28年4月24日開通
東京都 | 一般国道16号 八王子拡幅 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中野地区移設補償 ・工事推進： 中野地区改良舗装工 中野地区電線共同溝工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：88％ 八王子市 L=1.0㎞（4/4） 平成28年度開通予定
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松原地区用地買収 ・工事推進： 武蔵野橋橋梁工 松原地区改良舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約92％ 昭島市～福生市 L=1.7㎞（6/6） 平成28年度開通予定
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス(延伸) | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西平山地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約68％ 日野市 L=3.8㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 3900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ・工事推進： 館第一トンネル工 館町地区ほか改良工 館高架橋下部工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約51％ 八王子市 L=7.0㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路(東京都区間) | 13500 | 【新木場地区】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 舗装工（側道） 【東京港トンネル（山側）】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 東京港トンネル工 東京港トンネル附帯設備工 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約52％ 東京港トンネル L=1.9km(4/6) 山側トンネル 平成30年度開通予定 多摩川トンネル L=3.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 5 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約42％ 茅ヶ崎海岸IC～大磯IC L=5.5㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 87 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 市ヶ尾地区電線共同溝工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約89％ 横浜市青葉区 L=2.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 2650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 厚木地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊勢原地区改良工 伊勢原地区ランプ橋下部工 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約46％ 厚木市～伊勢原市 L=8.4㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路(伊勢原西～秦野中井) | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約0％ 事業進捗率：約1％ 伊勢原市～秦野市 L=5.2㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 620 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 菖蒲地区用地買収 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約28％ 秦野市 L=0.8㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路(神奈川県区間) | 860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 本牧地区移設補償 ・工事推進： 本牧地区改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約51％ 多摩川トンネル L=3.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東扇島地区 L=3.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 横浜市鶴見区～金沢区 L=17.0㎞(4/4,6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 横須賀市 L=1.2㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茅ヶ崎～海老名) | 185 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 寒川地区用地補償 ・工事推進： 寒川地区ほか側道改良工
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(横浜湘南道路) | 16088 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤沢地区ほか用地買収 影取地区ほか区分地上権設定 ・工事推進： 横湘トンネル立坑、引地川護岸改修 横湘トンネル工 藤沢地区改良工 藤沢IC橋上下部工、撤去工 | 用地進捗率（起業地）：約95％ 事業進捗率：約19％ （仮称）栄IC・JCT～藤沢IC L=7.5㎞(4/4) 平成32年度開通予定 （土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合）
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(金沢～戸塚) | 10450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田谷地区ほか用地買収 ・工事推進： 栄IC・JCT橋下部工 栄地区ほか改良工 | 用地進捗率（起業地）：約95％ 事業進捗率：約50％ 釜利谷JCT～（仮称）戸塚IC L=8.9㎞(6/6) 平成32年度開通予定 （土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合）
山梨県 | 中部横断自動車道 富沢～六郷 | 33500 | 【富沢IC～南部IC】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 向之沢橋ほか下部工 向之沢橋上部工 中野地区ほか改良工 【南部IC～下部温泉早川IC】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 宮原沢橋ほか下部工 富士川橋ほか上部工 大島トンネルほかトンネル工 長戸地区ほか改良工 【下部温泉早川IC～六郷ＩＣ】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 小山沢川橋ほか上部工 小山沢川橋下部工 城山トンネルほかトンネル工 六郷地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約66% 富沢IC～六郷IC L=28.3km（2/2） 平成29年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降：約340億円
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 1870 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 大月第二トンネル工 JR横断函渠工 花咲地区改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約89% 大月市 L=1.5km（2/2） 平成30年度開通予定 ＜残事業費＞ H29以降：約15億円
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路(北部区間) | 30 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約5% 甲斐市 L=5.0km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （広瀬～桜井） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：0% 笛吹市、甲府市 L=2.0km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 上石田地区改良工 | 用地進捗率：約62% 事業進捗率：約87% 甲府市 L=0.25km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 70 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上吉田地区用地買収推進 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約3% 富士吉田市 L=2.6km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 43 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 上谷地区改良工 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約77% 都留市 L=2.4km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 中部横断自動車道 八千穂～佐久南 | 9085 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 移設補償 ・工事推進： 月明川橋ほか上下部工 佐久地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％ （仮称）八千穂IC～佐久南IC L=14.6㎞(2/2) 平成29年度開通予定
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（坂城町区間） | 180 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網掛地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約24％ 事業進捗率：約6％ 埴科郡坂城町 L=3.8㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸) | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 篠ノ井塩崎地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約42％ 千曲市～長野市 L=2.6㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 290 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 柳原地区ほか用地買収 ・工事推進： 柳原導水路橋上部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約55％ 長野市 L=2.8㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 310 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 移設補償 ・工事推進： 古間地区改良工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約56％ 上水内郡信濃町古間 L=1.0km(2/2) 平成29年度開通予定 上水内郡信濃町 L=4.4㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス(延伸) | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 蒼久保芳田地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約39％ 事業進捗率：約15％ 東御市～上田市 L=4.1㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白板地区ほか用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約35％ 松本市 L=1.2㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮川地区用地買収 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約71％ 茅野市 L=0.7㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 878 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮久保地区ほか用地買収 ・工事推進： 今井地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約63％ 岡谷市今井 L=0.8㎞(2/2) 平成29年度開通予定 諏訪郡下諏訪町～岡谷市 L=1.7㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 967 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 安曇地区改良工 ２号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約8％ 松本市 L=2.2㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 190 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波田地区用地買収 ・工事推進： 道路予定地管理 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約10％ （仮称）松本JCT～（仮称）波田IC L=5.3㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定