## 記入方法
試行工事における書類の取扱い方針（様式2 記載方法）
■ 試行運用における書類の取扱い方針
情報共有システムでは、電子書類の授受を受発注者間で行うことになります。よって、電子納品する関係書類は、情報共有システム利用の対象書類となります。 また、電子データで作成された書類を電子メール等で提出することで、業務効率が向上するものについても「情報共有」の観点から可能な限り積極的に情報共有システムを利用されることを推奨しています。 したがって、契約に関わり公印を伴うような書類、例えば契約書類、契約関係書類は、電子納品の必要もないため、原則、情報共有システムを利用しません。 なお、情報共有システムの試行対象工事における書類の取り扱いは、「土木工事書類作成マニュアル」に従っています。「土木工事書類作成マニュアル〔添付資料〕工事打合せ簿等の電子メール実施要領」において電子メールにて提出を行うことができる書類は、情報共有システムを積極的に活用ください。
■ 書類の取り扱い方針協議関係（合議について）
情報共有システムの利用に際し、事前に受発注者間で協議します。
| 区分 | 対象書類
| 「ASP」 | 原則として情報共有システムを利用して、電子的に授受を行うことを推奨している書類
| 「紙」 | 契約書類、契約関係書類で従来どおり「紙」で授受する書類
※利用頻度の高いものなど受発注者間で「電子化」（ＰＤＦ等）した後に、情報共有システムへ保管し利活用することで業務効率化につながります。
| 「協議（A）」 | 施工中に情報共有システムを利用して、原則として電子的に授受を行うが、検査時に「紙」での準備を推奨する書類
[合議のポイント] 電子化が不合理な資料を含む書類や検査・完成段階でのみ作成される書類などが対象であり、工事の特性（規模・工種・工期）に応じて受発注者間で合議し判断します。
| 「協議（B）」 | 受注者における自主的な施工管理の記録であるが、電子化することで、監督職員がその状況を把握できる書類
□ 検査時における留意事項
注1 | 完成時の書類検査時においては、取扱い合議結果に基づき整備し準備する。このため書類検査時において受注者は、検査概要資料として、書類一覧に電子、紙の区別を含め体系化した書類リストを作成し対応します。
ただし「電子」の扱いであっても、検査時に書面(紙)として提示、照合や閲覧を要する書類や、検査時の映し出し(液晶TV、スクリーンなど)で判読が困難となる書類等については、適宜書面(紙)で提示できるよう準備するものとする。 また、検査時の機器類、検査会場の都合等で、「電子」扱いの書類の準備が整わない場合や表示・映写が困難な場合において、受注者は「紙」で提示できるよう準備するものとする。
注2 | 既済、中間検査の書類検査時においても、原則として取扱い合議結果に基づき整備し準備する。ただし検査時点で情報共有システムに反映されない書類などは、上記同様に適宜書面(紙)で提示できるよう準備するものとする。
■ 試行工事登録とアンケートへの回答について
情報共有システム試行工事の登録と、受発注者のアンケートを実施します。速やかに「情報共有システム支援サイト」から試行工事登録とアンケートの回答をしてください。アンケートは、試行期間中および事後にも実施する予定です。 また、「情報共有システム支援サイト」には、事前説明会資料及び情報共有システムの契約・操作等も掲載していますので、ご利用ください。
|  |  | 情報共有システム支援サイト | http://www.cals.jacic.or.jp/ktr.mlit.ASP/index
受発注者の合議のもと情報共有システムにて取扱う書類を決定してください。

## （様式2） 記入シート
情報共有システム活用対象工事における書類の取扱い | [10 empty] | （様式2）
工事名 | [7 empty] | 受注者名
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 書類 の 様式 | 情報共有システムにおける 書類の取扱い |  |  | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠
[8 empty] | ASP | 紙 | 合議結果
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書 | ― |  |  | ○
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ― |  |  | ○
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― |  |  | ○
|  |  |  | 4 | 発注図面 | ― |  |  | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― |  |  | ○
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― |  |  | ○
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 | ― |  |  | ○
| 契約関係書類 |  |  | 8 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第１０条１項 | 1 |  | ○
|  |  |  | 9 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第３条１項 | 2 |  | ○ |  | 契約図書で規定された場合に提出する。（工期6ヶ月以上、請負代金額1億円以上対象）
|  |  |  | 10 | 工程表 | 工事請負契約書第３条１項 | 3 |  | ○
|  |  |  | 11 | 建退共掛金収納書 | 現説時指導事項(H11.3.31付建設省厚契発第22号） 共通仕様書1-1-1-40-5 | 4 |  | ○ |  | 期限内に提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。共済用証紙を追加購入したときは、工事完了時までに提出する。
|  |  |  | 12 | 建退共証紙受払簿 | 現説時指導事項 (H11.3.31付建設省厚契発第22号） |  |  | ○ |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、関係資料とともに提示を求めることがある。
|  |  |  | 13 | 請求書（前払金） | 工事請負契約書第３４条１項 | 5(1) |  | ○
|  |  |  | 14 | ＶＥ提案書（契約後VE時） | 特記仕様書 | 6 |  | ○
| その他 |  |  | 15 | 「登録内容確認書」 | 共通仕様書1-1-1-5 |  |  | ○ |  | 受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ発注者に提示し、受注者で保管する。（旧称：工事カルテ受領書）
|  |  |  | 16 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書3-1-1-8-(5) | 7 |  | ○ |  | 契約図書で規定された場合に提出する。
|  |  |  | 17 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共通仕様書1-1-1-18-6 |  | 協議(A) |  |  | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含め提出する。
|  |  |  | 18 | 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- | 共通仕様書1-1-1-18-6 |  | 協議(A) |  |  | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含め提出する。
|  |  |  | 19 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 20 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4-1 |  | 協議(A) |  |  | 軽微な場合の変更施工計画書は提出不要。 （工期や数量のわずかな変更等の場合）
|  |  |  | 21 | 総合評価計画書 | 特記仕様書 |  | 協議(A) |  |  | 総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。
|  |  |  | 22 | ＩＳ０9001品質計画書 | H16.9.1付国官技第117号 |  |  | ○ |  | 対象工事の場合に提出する。
|  |  |  | 23 | 設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合） | 共通仕様書1-1-1-3-2 |  | ○ |  |  | 契約書１８条第１項１～５号に該当する事実があった場合のみ監督職員に提出する。（契約書第１８条第１項の範囲を超えないこと）
|  |  |  | 24 | 設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実がない場合） |  |  | ○ |  |  | 契約書１８条第１項１～５号に該当する事実がない場合（設計図書と一致している場合）は、監督職員への提示とし、受注者で保管する。（契約書第１８条第１項の範囲を超えないこと）
|  |  |  | 25 | 工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-37-1 |  | ○
|  |  |  | 26 | 工事測量結果（設計図書との照合）（設計図書と差異有り） |  |  | ○ |  |  | 設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に報告する。
|  |  |  | 27 | 工事測量結果（設計図書との照合）（設計図書と一致） |  |  | ○ |  |  | 設計図書と一致している場合は、監督職員への提示とし、受注者で保管する。
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 28 | 施工体制台帳 | 共通仕様書1-1-1-10-1 | 8 | 協議(A) |  |  | 下請総金額3000万円以上（土木）の場合に提出する。（建設業法２４条の７）（下請総額３０００万以下であっても、作成することが望ましいとされている）〔建設省建設経済局建設業課長通達、平成１３年３月３０日 施工体制台帳の作成等について（通知）〕
|  |  |  | 29 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-1-10-2 | 8 | 協議(A)
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ③施工管理 | 30 | 工事打合せ簿(指示） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 9 | 協議(A)
|  |  |  | 31 | 工事打合せ簿(協議） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 9 | 協議(A)
|  |  |  | 32 | 工事打合せ簿(承諾） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 9 | 協議(A)
|  |  |  | 33 | 工事打合せ簿(提出） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 9 | ○
|  |  |  | 34 | 工事打合せ簿(報告） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 9 | ○
|  |  |  | 35 | 工事打合せ簿(通知） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 9 | ○
|  |  |  | 36 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 共通仕様書1-1-1-35-3 |  | 協議(A) |  |  | 許可後の資料については、提出ではなく提示でよい。 ただし、監督職員から提出の請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 37 | 近隣協議資料 | 共通仕様書1-1-1-35 |  | 協議(A) |  |  | 監督職員から提出の請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 38 | 材料確認願 | 共通仕様書2-1-2-6 | 10 | ○ |  |  | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
|  |  |  | 39 | 材料納入伝票 |  |  |  | ○
|  |  |  | 40 | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-6-6-(3) | 11 | ○ |  |  | ・契約図書で規定された場合のみ対象 ・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない。（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入する） ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真は不要。
|  |  |  | 41 | 確認・立会依頼願 | 共通仕様書3-1-1-6-1 | 12 | ○ |  |  | 立会願は契約図書で規定された場合のみ提出する。（規定以外は提出不要）
|  |  |  | 42 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-36-2 |  | ○ |  |  | 口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事については「提出」とする。
|  |  | ④ 安全管理 | 43 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書1-1-1-26-10 |  | 協議(B) |  |  | 監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。
|  |  |  | 44 | 工事事故速報 | 共通仕様書1-1-1-29 | 13 |  | ○ |  | 事故が発生した場合に、直ちに連絡し、速やかに概要を書面で報告する。
|  |  |  | 45 | 工事事故報告書 | 共通仕様書1-1-1-29 |  |  | ○ |  | 監督職員から作成指示後、1週間を目安に提出する。
|  |  | ⑤ 工程管理 | 46 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書第１１条 共通仕様書1-1-1-24 | 14 | ○
|  |  |  | 47 | 実施工程表 |  |  | 協議(B) |  |  | 監督職員への提示のみで提出不要
|  |  | ⑥ 出来形管理 | 48 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 31 | 協議(A) |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 49 | 出来形数量計算書 | 共通仕様書3-1-1-7 |  | 協議(A) |  |  | 数量契約以外の任意施工に係わる部分（設計図書に明示していないもの）の提出は不要
|  |  | ⑦ 品質管理 | 50 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 32 | 協議(A) |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 51 | 材料品質証明資料 | 共通仕様書2-1-2-1 |  |  | ○ |  | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 52 | 認定請求書 | 工事請負契約書第３４条４項 | 15 |  | ○
|  |  |  | 53 | 請求書（中間前払金） | 工事請負契約書第３４条３項 | 5 |  | ○
|  |  | 完済 部分 検査 | 54 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第３８条１項 | 16 |  | ○
|  |  |  | 55 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第３８条１項 | 17 |  | ○
|  |  |  | 56 | 請求書（指定部分完済払金） | 工事請負契約書第３８条１項 | 5 |  | ○
|  |  |  | 57 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-21ｰ2 | 18 |  | ○
|  |  | 既済 部分 検査 | 58 | 請負工事既済部分検査請求書 | 工事請負契約書第３７条２項 | 19 |  | ○
|  |  |  | 59 | 出来形報告書 （数量内訳書、出来形図） | 共通仕様書3-1-1-10-7 |  |  | ○ |  | 中間技術検査時にも提出する。
|  |  |  | 60 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-21ｰ2 | 18 |  | ○
|  |  |  | 61 | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書第３７条５項 | 5 |  | ○
|  |  | 修補 | 62 | 修補完了報告書 | 工事請負契約書第３１条１項 | 20 |  | ○
|  |  |  | 63 | 修補完了届 | 工事請負契約書第３１条6項 | 21 |  | ○
|  |  | 部分使用 | 64 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第３３条１項 | 22 |  | ○ |  | 部分使用協議書は発注者が作成し、部分使用承諾書は受注者が作成する。
|  | 工期延期 |  | 65 | 工期延期願 | 工事請負契約書第18条～２２条 | 23 |  | ○ |  | 工期延期が発生する場合に提出する。
|  | 支給品 | 支給品 | 66 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第１５条３項 | 24 |  | ○ |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | 67 | 支給品精算書 | 共通仕様書1-1-1-16-3 | 25 |  | ○ |  | 支給品がある場合に提出する。
|  |  | 建設 機械 | 68 | 建設機械使用実績報告書 | 共通仕様書3-1-1-5-2 | 26 |  | ○ |  | 建設機械の貸与がある場合に提出する。
|  |  |  | 69 | 建設機械借用書 | 工事請負契約書第１５条３項 | 27 |  | ○ |  | 建設機械の貸与がある場合に提出する。
|  |  |  | 70 | 建設機械返納書 | 工事請負契約書第１５条３項 | 27 |  | ○ |  | 建設機械の貸与がある場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | 71 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-17 | 28 |  | ○ |  | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 |  |  | 72 | 出来形報告書 （数量内訳書、出来形図） | 共通仕様書3-1-1-10-7 |  | 協議(A) |  |  | 中間技術検査時に提出する。
|  |  |  | 73 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-18-2 |  |  | ○ |  | 産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、提出は不要。
|  |  |  | 74 | 新技術活用関係資料 | 特記仕様書 |  | ○ |  |  | 新技術（ＮＥＴＩＳ）実施工事の場合に提出する。
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 75 | 完成通知書 | 工事請負契約書第３１条１項 | 29 |  | ○
|  |  |  | 76 | 引渡書 | 工事請負契約書第３１条４項 | 30 |  | ○
|  |  |  | 77 | 請求書（完成代金） | 工事請負契約書第３２条１項 | 5 |  | ○
| 工事書類 |  |  | 78 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 31 | 協議(A) |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 79 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 32 | 協議(A) |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 80 | 品質証明書 | 共通仕様書3-1-1-8-(1) | 33 | 協議(A) |  |  | 契約図書で規定された場合に提出する。
|  |  |  | 81 | 工事写真 | 共通仕様書1-1-1-23 |  | ○ |  |  | 電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき提出する。 （紙の工事写真帳は提出不要）
|  |  |  | 82 | 総合評価実施報告書 | 特記仕様書 |  | 協議(A) |  |  | 総合評価方式の場合に提出する。
|  |  |  | 83 | イメージアップの実施状況 | 特記仕様書 |  | ○ |  |  | イメージアップ対象工事の場合に実施状況の写真を提出する。実施内容は施工計画書に含め提出する。
|  |  |  | 84 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 特記仕様書 共通仕様書3-1-1-16 | 34 | ○ |  |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施すれば提出できる。
| 工事完成図書 ※紙と電子の両方で納品 |  |  | 85 | 工事完成図 | 共通仕様書1-1-1-１9 共通仕様書3-1-1-9 |  |  |  |  | 電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。
|  |  |  | 86 | 工事管理台帳 （施設管理台帳、品質記録台帳） | 共通仕様書3-1-1-9 共通仕様書3-1-1-11-１ 特記仕様書 |  |  |  |  | 電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。
| その他 |  |  | 87 | 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18-6 |  | 協議(A) |  |  | 実施書は、該当する再生資源がある場合に提出する。
|  |  |  | 88 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18-6 |  | 協議(A) |  |  | 実施書は、該当する再生資源がある場合に提出する。
完成後 | その他 |  |  | 89 | 低入札コスト調査 （間接工事費等諸経費動向調査） | 特記仕様書 |  |  | ○ |  | 低入札工事の場合は完成日から３０日以内に提出する。
※土木工事書類作成マニュアル（平成23年4月）「H23工事関係書類一覧表[関東地方整備局版]」に加筆
「ASP」
「紙」
「電子化」
施工計画書に含めることから、施工計画書の扱いと同様に変更
原則、監督職から請求により提出するものであり、関係機関協議資料と同様に変更
工事特性により、完成時のみ作成等の場合を配慮し、協議Ａに変更
工事特性により、完成時のみ作成の場合などを配慮し、協議Ａに変更
工事特性により、完成時のみ作成の場合などを配慮し、協議Ａに変更
施工計画書に含めることから、施工計画書の扱いと同様に変更
完成日以後の提出のみであり、電子化の時期を配慮し「紙」に変更