## 請負代金額の変更請求
様式－４９
公共建築工事標準書式－８
年 月 日
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
又は受注者名（受信者）殿
受注者名又は
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）（発信者） 印
| ○○工事 |  |  |  | に係る
賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
現在施工中の○○工事について、
賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたので、
工事請負契約書第２５条第１項により請負代金額を変更されるよう請求します。
また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日
を定めたく下記のとおり協議します。
|  | 確認予定年月日 |  | 年 月 日
上記確認予定年月日については、承諾します。
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
又は受注者名（受信者）殿
黄色部分を記入
Note on A22: 契約書を参照のうえ、選択する

## 【記載例】書式-8
様式－４９
公共建築工事標準書式－８
令和○年○月○日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長
| ○○ ○○ | 殿
|  |  | 受注者住所 | ○○○○○○○○
(株)○○建設
代表取締役
|  |  | 氏名 | ○○○○ |  | 印
| ○○○○○○○○○○庁舎改修工事 |  |  |  | に係る
賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
現在施工中の○○○○○○○○○○庁舎改修工事について、
賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたので、
工事請負契約書第２５条第１項により請負代金額を変更されるよう請求します。
また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日
を定めたく下記のとおり協議します。
|  | 確認予定年月日 |  | 令和○年○月○日
上記確認予定年月日については、承諾します。
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
又は受注者名（受信者）殿
黄色部分を記入
Note on A23: 契約書を参照のうえ、選択する

## 請負代金額の変更
様式－４９
（別紙様式１－１）
年 月 日
殿
[9 empty] | 受注者 |  | 住所
名称
印
工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
○年○月○日付けで契約締結した○○○○○工事については、賃金水準又は物価水準の変動により、工事請負契約書第26条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
|  | １． | 請負代金額 | ￥ | ○,○○○,○○○,○○○－
|  | ２． | 工期 | 年 月 日 | [5 empty] | から
|  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | まで
|  | ３． | 希望基準日 | 年 月 日
|  | ４． | 施工県 | ○○県
|  | ５． | 変更請求概算額 |  | ￥ | ○,○○○,○○○,○○○－
|  | ６． | 概算残工事請負代金額 |  |  |  | ￥ | ○,○○○,○○○,○○○－
Note on A5: 本 官：支出負担行為担当官 分任官：分任支出負担行為担当官 を選択する
Note on A6: 本 官：関東地方整備局長 分任官：管轄の事務所長 を選択する
Note on I7: 監督職員に確認のうえ、記入する
Note on A21: 契約書を参照のうえ、選択する
Note on B25: 条項の確認、修正を行う。
Note on G41: 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 ※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

## 【記載例】別紙様式1-1
様式－４９
（別紙様式１－１）
令和○年○月○日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長
|  |  |  | ○○○○ |  |  | 殿
[10 empty] | 受注者 |  | 住所 | ○○○○○○○○
(株)○○建設
代表取締役
[12 empty] | ○○○○ |  |  | 印
工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
令和○年○月○日付けで契約締結した○○○○○庁舎改修工事については、賃金水準又は物価水準の変動により、工事請負契約書第26条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
|  | １． | 請負代金額 |  | ￥ | ○,○○○,○○○,○○○－
|  | ２． | 工期 |  | 令和○年○月○日 | [5 empty] | から
[5 empty] | 令和○年○月○日 | [5 empty] | まで
|  | ３． | 希望基準日 |  | 令和○年○月○日
|  | ４． | 施工県 |  | ○○県
|  | ５． | 変更請求概算額 |  |  | ￥ | ○,○○○,○○○,○○○－
|  | ６． | 概算残工事請負代金額 |  |  |  |  | ￥ | ○,○○○,○○○,○○○－
Note on A5: 本 官：支出負担行為担当官 分任官：分任支出負担行為担当官 を選択する
Note on A6: 本 官：関東地方整備局長 分任官：管轄の事務所長 を選択する
Note on I7: 監督職員に確認のうえ、記入する
Note on A21: 契約書を参照のうえ、選択する
Note on B25: 条項の確認、修正を行う。
Note on G41: 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 ※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。