## 道路事業
【道路事業】
実施都道府県名 | 事業名 | 当該年度 事業費 （百万円） | 事業内容 | 備考
茨城県・栃木県 | 一般国道4号 古河小山バイパス | 227 | ・古河地区 改良工 L=2,200m ・道路設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約８８％ ・茨城県古河市 延長2.2km(6/6) 平成24年度供用予定
茨城県・埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 1211 | ・五霞地区改良工 L=3,200m ・古河地区改良工 L=4,000m ・新利根川橋 上部工 L=249m ・庄和IC下部工 2基 ・庄和IC上部工 L=47m ・舗装工 A=4,200㎡ ・道路設計 ・調査設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約１１％
茨城県・栃木県 | 一般国道4号 小山石橋バイパス | 405 | ・上三川地区改良工 L=3,900m ・道路設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約８５％ ・栃木県下野市 ～栃木県河内郡上三川町 延長3.9km(6/6) 供用時期(平成24年度)については 検討が必要
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 242 | ・つくば市～土浦市地区改良舗装工 L=1,600m ・調査設計 ・用地買収 A=750㎡ | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約９３％ ・つくば市～土浦市 延長3.9㎞(2/4) 圏央道（川島～五霞）（五霞 ～つくば）に合わせて供用予定
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 1352 | ・東田中地区改良工 L=350m ・恋瀬川橋上部工 L=160m ・東田中高架橋下部工 2基 ・環境調査 ・埋蔵文化財調査 A=3,000㎡ ・用地買収 A=9,000㎡ | ・用地進捗率約７５％ ・事業進捗率約６１％
茨城県 | 一般国道6号 土浦バイパス | 75 | ・調査設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約７４％
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 132 | ・調査設計 ・用地買収 A=1,300㎡ | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約１０％
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連(延伸) | 75 | ・調査設計 ・用地買収 A=1,500㎡ | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約１０％
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 600 | ・栗島地区改良舗装工 L=2,000m ・交通安全施設工 ・道路設計 ・用地買収 A=2,900㎡ | ・用地進捗率約９５％ ・事業進捗率約７３％ ・筑西市 延長1.9km(2/4) 平成22年度供用予定
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 75 | ・道路設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９４％
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 378 | ・道路設計 ・用地買収 A=22,500㎡ | ・用地進捗率約７６％ ・事業進捗率約７０％
茨城県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (五霞～つくば) | 4899 | ・五霞IC改良工 L=770m ・利根川橋渡河橋下部工 8基 ・常総地区改良工 L=400m ・つくば地区改良工 L=600m ・飯沼川高架橋下部工 5基 ・谷田川高架橋下部工 5基 ・柳橋高架橋下部工 7基 ・道路設計 ・環境調査 ・調査設計 ・用地買収 A=66,600㎡ | ・用地進捗率約８８％ ・事業進捗率約２９％ ・埼玉県・茨城県境～つくば中央IC 延長36.9㎞(2/4) 供用時期(平成24年度)については 検討が必要 ・つくば中央IC～つくばJCT 延長4.3km(2/4) 平成22年4月24日供用
茨城県・千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (つくば～大栄) | 8993 | ・稲敷地区改良工 L=3,400m ・江戸崎橋下部工 15基 ・清水橋下部工 4基 ・東高架橋下部工 3基 ・利根川橋下部工 3基 ・江戸崎橋上部工 289m ・東高架橋上部工 686m ・神崎地区改良工 L=130m ・成田地区改良工 L=1,500m ・利根川橋下部工 3基 ・成田高地区橋梁下部工 6基 ・芝高架橋上部工 L=669m ・道路設計 ・環境調査 ・用地買収 A=40,400㎡ | ・用地進捗率約９７％ ・事業進捗率約５８％ ・稲敷IC～大栄JCT 延長20.5㎞(2/4) 平成24年度供用予定
栃木県 | 一般国道4号 氏家矢板バイパス | 1044 | ・氏家地区・矢板地区改良工 L=13,900m ・道路設計 ・氏家地区・矢板地区用地買収 A=2,000㎡ | ・用地進捗率約９８％ ・事業進捗率約９５％ ・さくら市～矢板市 延長9.3km(4/4) 平成24年度供用予定
栃木県 | 一般国道4号 石橋宇都宮バイパス | 594 | ・平出地区改良工 L=900m ・道路設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９８％
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 949 | ・三区町地区～西富山地区改良工 L=4,600m ・道路設計 ・用地買収 A=9,300㎡ | ・用地進捗率約１０％ ・事業進捗率約２６％
群馬県 | 一般国道17号 上武道路 | 5829 | ・安養寺跨道橋上部工 L=120m ・尾島跨道橋上部工 L=20m ・渕名高架橋上部工 L=1,100m ・亀泉高架橋上部工 L=350m ・上細井地区改良工 L=540m ・調査設計 ・埋蔵文化財調査 A=9,200㎡ ・用地買収 A=28,000㎡ | ・用地進捗率約９６％ ・事業進捗率約７４％
群馬県 | 一般国道17号 前橋渋川バイパス | 622 | ・半田地区改良工 L=400m ・道路設計 ・埋蔵文化財調査（資料整理） ・用地買収 A=200㎡ | ・用地進捗率約９９% ・事業進捗率約８６%
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 189 | ・中村地区改良工 L=780m ・調査設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約６％
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 379 | ・紅雲町地区改良工 L=690m ・道路設計 ・用地買収 A=100㎡ | ・用地進捗率約６４％ ・事業進捗率約５８％ ・前橋市 延長0.2km(5/6) 平成22年度供用予定
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 46 | ・迂回路撤去工事 ・調査設計 | ・用地進捗率約８２％ ・事業進捗率約８９％
群馬県・埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 125 | ・道路設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 128 | ・道路設計 ・用地買収 A=500㎡ | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約７％
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 102 | ・久芳橋下部工 2基 ・道路設計 | ・用地進捗率約９５％ ・事業進捗率約９３％
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 350 | ・調査設計 ・用地買収 A=1,300㎡ | ・用地進捗率約２％ ・事業進捗率約６％
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路(延伸) | 150 | ・調査設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％
埼玉県 | 一般国道16号 入間狭山拡幅 | 65 | ・調査設計 ・用地買収 A=200m2 | ・用地進捗率７６％ ・事業進捗率８５％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 3592 | ・桶川市川田谷地区 改良工 L=300m ・上尾市堤崎地区～小敷谷地区 改良工 L=640m ・上尾市堤崎地区～小敷谷地区 舗装工 L=640m ・西区宮前町地区～西新井地区 植栽工事 L=1,800m ・西区宮前町地区～西新井地区 付属物工事 L=1,800m ・道路設計 ・環境調査 ・整備効果調査 ・用地買収 A=33,000㎡ ・先行取得用地の再取得 | ・用地進捗率８８％ ・事業進捗率８６％ ・さいたま市～桶川市 延長11.0km(4/4) 圏央道（川島～五霞）に合わせて 供用予定
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 75 | ・調査設計 | ・用地進捗率約９０％ ・事業進捗率約８３％
茨城県・埼玉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (川島～五霞) | 19283 | ・桶川・北本地区 改良工事 L=730m ・川田谷高架橋上部工 L=560m ・久喜宮代高架橋上部工 2,000m ・久喜幸手高架橋上部工 950m ・道路設計 ・調査設計 ・環境調査 ・整備効果調査 ・埋蔵文化財調査 A=2,300㎡ ・用地買収 A=51,200㎡ ・先行取得用地の再取得 | ・用地進捗率約９４％ ・事業進捗率約５７％ ・菖蒲白岡IC～久喜白岡JCT間 延長3.3km(4/4) 平成22年度供用予定 ・桶川北本IC～菖蒲白岡IC 延長10.8㎞(4/4)及び久喜白岡JCT ～埼玉県・茨城県境 延長11.1km(2/4) 供用時期(平成24年度)については 検討が必要
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 75 | ・道路設計 ・用地買収 A=1,500㎡ | ・用地進捗率約３３％ ・事業進捗率約３１％
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 120 | ・道路設計 ・調査設計 ・用地買収 A=900㎡ | ・用地進捗率約７４％ ・事業進捗率約７８％
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 75 | ・道路設計 ・用地買収 A=1,500㎡ | ・用地進捗率約９０％ ・事業進捗率約９３％
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 (千葉県区間) | 7677 | ・松戸市区間函渠工 L=540m ・市川市区間函渠工 L=390m ・北国分地区函渠工 L=120m ・道路設計 ・用地買収 A=2,600㎡ | ・用地進捗率約９７％ ・事業進捗率約７８％
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (千葉県区間) | 75 | ・調査設計 ・用地買収 A=400㎡ | ・用地進捗率９９％ ・事業進捗率約８１％
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 | 4435 | ・千葉湊地区地盤改良工 L=600m ・新宿地区横断歩道橋 L=50m ・道路設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約５２％ ・千葉市 延長1.0km 供用時期(平成24年度)については 検討が必要
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 3196 | ・大谷津地区函渠工 L=170m ・松崎集水路橋下部工 ５基 ・松崎跨線橋上部工 L=210m ・松崎高架橋上部工 L=470m ・北須賀地区改良工 L=500m ・調査設計 ・用地買収 A=35,000㎡ | ・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は千葉県施行区間を除く ・用地進捗率約９６％ ・事業進捗率約５５％ ・成田市 延長1.8km(2/4） 平成24年度供用予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (大栄～横芝) | 190 | ・道路設計 ・構造物設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (東金茂原道路) | 1110 | ・榎本～関原地区改良工事 L=2,400m ・小西南高架橋上部工事 L=500m ・真名トンネル本体工事 L=900m ・埋蔵文化財調査 A=1,000㎡ ・道路設計 ・用地調査 ・用地買収 A=15,290㎡ | ・用地進捗率約９８％ ・事業進捗率約３８％ ・東金IC･JCT～茂原長南IC 延長21.6km(2/4） 平成24年度供用予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (茂原～木更津) | 7567 | ・茂原長南IC地区改良工 L=900m ・市原南IC地区改良工 L=400m ・平蔵川橋IC橋上部工 L=120m ・大和田第１橋上部工 L=97m ・大和田第１橋下部工 ２基 ・笠森トンネル本体工 L=1,100m ・調査設計 ・埋蔵文化財調査 A=10,000㎡ ・用地買収 A=31,000㎡ | ・用地進捗率約９７％ ・事業進捗率約６８％ ・茂原長南IC～木更津東IC 延長21.3km(2/4） 平成24年度供用予定
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 220 | ・用地調査 ・用地買収 A=140㎡ | ・用地進捗率約８０％ ・事業進捗率約６４％
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 75 | ・調査設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約４％
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 27 | ・亀戸地区改良工 L=600m ・調査設計 ・用地調査 | ・用地進捗率約３８％ ・事業進捗率約３０％ ・江東区～江戸川区 延長0.6km(6/6) 平成22年度供用予定
東京都 | 一般国道15号 蒲田駅周辺整備 | 1163 | ・擁壁部 仮設工・本体工 L=330m ・道路設計 ・用地買収 A=130㎡ | ・用地取得率約９８％ ・事業進捗率約８８％ ・大田区 延長1.0km 平成24年度供用予定
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期) | 2151 | ・橋梁下部工 L=6基 ・鶴間地区歩道橋設置 ・環境調査 ・道路検討 ・用地買収 A=240㎡ | ・用地取得率約９５％ ・事業進捗率約８２％ ・町田市 延長2.1km 平成24年度供用予定
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 500 | ・福生市熊川地区改良工 L=1,700m ・道路設計 ・用地買収 A=140㎡ | ・用地進捗率約９８％ ・事業進捗率約８６％
東京都 | 一般国道16号 八王子拡幅 | 530 | ・川口川橋下部工 2基 ・道路設計 ・用地買収 A=1,600㎡ | ・用地進捗率約７９％ ・事業進捗率約７３％
埼玉県・東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 10 | ・道路設計 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約８８％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス(延伸) | 800 | ・道路設計 ・用地買収 A=4,400㎡ | ・用地進捗率約４７％ ・事業進捗率約４３％
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 2000 | ・南浅川地区改良工 L=220m ・館地区遮音壁工 L=180m ・道路設計 ・環境調査 ・用地買収 A=3,300㎡ | ・用地進捗率約６９％ ・事業進捗率約３７％ ・八王子市 延長2.6km(4/4) 平成22年7月供用予定
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (東京都区間) | 6573 | ・新木場地区改良工 L=440m ・新木場地区橋梁下部工 57基 ・新木場地区橋梁上部工 L=1,300m ・新木場地区舗装工 A=20,000㎡ ・橋梁上部工 L=750m 下部工 6基 ・擁壁工 L=170m ・京浜地区改良工 L=100m ・トンネル工 L=1,500m ・調査設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約４７％ ・新木場地区交差点改良 平成22年度供用予定
東京都・神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (愛川～八王子) | 29874 | ・南浅川地区改良工 L=220m ・八王子南ICランプ橋上部工 L=350m ・八王子南ICランプ橋床版工 L=1,100m ・南浅川橋床版工 L=220m ・城山八王子トンネル L=2,000m ・高尾山トンネル L=1,400m ・角田地区改良工 L=200m ・愛川トンネル L=900m ・三栗山地区改良工 L=40m ・城山地区改良工 L=270m ・中沢都畑地区改良工 L=780m ・三栗山跨道橋上部工 L=50m ・中沢跨道橋上部工 L=100m ・藤木沢第一橋下部工 2基 ・藤木沢第二橋下部工 4基 ・小倉第二高架橋下部工 13基 ・串川橋下部工 3基 ・城山ICランプ橋下部工 31基 ・相模川橋下部工 2基 ・葉山島トンネル L=2,100m ・川尻トンネル L=400m ・城山八王子トンネル L=1,600m ・道路設計 ・環境調査 ・テレビ電波受信障害補償 ・埋蔵文化財調査 A=7,000㎡ ・用地測量調査 ・用地買収 A=42,500㎡ | ・用地進捗率 約９３％ ・事業進捗率 約４８％ ・八王子南IC～八王子JCT 延長2.2km(4/4) 平成23年度供用予定 ・相模原IC～八王子南IC 延長14.7km(4/4) 供用時期(平成24年度)については 検討が必要 | 13991000
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 75 | ・予定地管理 ・調査設計 | ・用地買収率約８７％ ・事業進捗率約４１％
神奈川県 | 一般国道1号 小田原箱根道路 | 657 | ・山崎地区 改良工 L=200m ・支障物件移設補償 ・道路設計 | ・用地買収率約９８％ ・事業進捗率約８６％
神奈川県 | 一般国道1号 原宿交差点改良 | 203 | ・側道および交差点改良 L=830ｍ ・道路設計 | ・用地買収率１００％ ・事業進捗率約７９％ ・横浜市 延長0.8km 平成22年度供用予定
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 18 | ・予定地管理 ・道路設計 | ・用地買収率約８４％ ・事業進捗率約８８％
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 10 | ・調査設計 | ・用地買収率０％ ・事業進捗率約３％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 470 | ・予定地管理 ・道路設計 ・用地買収 A=3,100㎡ | ・用地買収率約４６％ ・事業進捗率約３１％
神奈川県 | 一般国道246号 山北バイパス | 120 | ・向原地区 改良工 L=1,000m | ・用地買収率１００％ ・事業進捗率約９９％ ・足柄上郡山北町 延長1.0km 平成22年度供用予定
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (神奈川県区間) | 856 | ・根岸地区 高架橋上部工 L=2,100ｍ ・磯子地区 高架橋上部工 L=900m ・新磯子地区 改良工 L=80m ・予定地管理 ・調査設計 | ・用地買収率約９２％ ・事業進捗率約４７％ | 836000
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (金沢～戸塚) | 5615 | ・道路設計 ・用地買収 A=23,000㎡ | ・用地買収率６８％ ・事業進捗率４４％ ・供用時期（平成27年度）については 検討が必要
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (横浜湘南道路) | 399 | ・予定地管理 ・道路設計 ・用地買収 A=940㎡ | ・用地買収率約４７％ ・事業進捗率約１１％ ・供用時期(平成27年度）については 検討が必要
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (茅ヶ崎～海老名) | 5500 | ・西久保Aランプ橋 下部工7基、 上部工 L=110ｍ ・田端第三高架橋 下部工3基、 上部工L=230ｍ ・一之宮高架橋 下部工18基、 上部工L=830ｍ ・寒川北ICランプ橋 下部工7基、 上部工L=810ｍ ・道路設計 ・埋蔵文化財調査 A=3,000㎡ ・用地買収 A=2,400㎡ | ・用地買収率約９９％ ・事業進捗率約９３％ ・西久保JCT～海老名南JCT 延長7.9km(4/4) 平成24年度供用予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (海老名～厚木) | 1100 | ・上依知第二トンネル 本体工 L=90ｍ ・鬼ヶ谷高架橋 下部工5基、上部工 L=260ｍ ・相模原IC関連 IC下部工 12基 ・改良工 L=100m ・道路設計 ・埋蔵文化財調査 A=4,900㎡ ・用地買収 A=800㎡ | ・用地買収率約９９％ ・事業進捗率約９５％ ・海老名IC～相模原IC 延長10.1km(4/4) 平成24年度供用予定
山梨県 | 中部横断自動車道 富沢～六郷 | 4437 | ・醍醐山トンネル L=1,100ｍ ・田中川橋 L=210m ・田原川橋下部工 ４基 ・船山川橋上部工 L=56ｍ ・根岸川橋上部工 L=34ｍ ・道路設計 ・環境調査 ・埋蔵文化財調査（資料整理） ・用地買収 A=90,000㎡ | ・用地進捗率約７２％ ・事業進捗率約９％
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 600 | ・桂川橋仮橋設置工 L=77m ・道路設計 ・用地買収 A=450㎡ | ・用地進捗率約７８％ ・事業進捗率約９４％ ・大月市 延長0.2km(2/2) 平成22年度供用予定
山梨県 | 一般国道20号 竜王拡幅 | 489 | ・甲斐地区道路改良舗装工 L=400m ・道路設計 | ・用地進捗率約９８％ ・事業進捗率約８９％ ・甲斐市 延長1.7km(4/4) 平成23年度供用予定
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 (北部区間) | 75 | ・道路設計 ・環境調査 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約４％
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 389 | ・荒川橋下部工 1基 ・既設橋下部撤去工 5基 ・道路設計 ・用地買収 A=80㎡ | ・用地進捗率約６６％ ・事業進捗率約６３％ ・甲府市 延長0.75km(4/4) 平成24年度供用予定
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 250 | ・井倉地区改良舗装工 L=200m ・道路設計 ・用地買収 A=70㎡ | ・用地進捗率約７４％ ・事業進捗率約７３％ ・都留市 延長3.2km(2/2) 平成22年度供用予定
長野県 | 中部横断自動車道 佐久南～佐久 | 1156 | ・長土呂橋上部工 L=36ｍ ・長土呂地区改良工 L=750m ・桜井地区改良工 L=330m ・道路設計 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９６％ ・佐久南IC～佐久JCT 延長7.8km(2/4) 平成22年度供用予定
長野県 | 中部横断自動車道 八千穂～佐久南 | 4387 | ・大石川橋下部工 2基 ・北川橋下部工 １基 ・宮の入跨道橋下部工 2基 ・湯原地区改良工 L=250m ・八千穂～切原地区改良工 L=1,000m ・佐久穂地区改良工 L=2,500m ・道路設計 ・用地買収 A=42,000㎡ | ・用地進捗率約９１％ ・事業進捗率約３７％
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 75 | ・道路設計 ・用地買収 A=4,500㎡ | ・用地進捗率約４４％ ・事業進捗率約５１％
長野県 | 一般国道18号 上田坂城バイパス | 75 | ・南条地区改良工 L=400m ・南条地区舗装工 A=4,500㎡ ・調査設計 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約７３％
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 1289 | ・北長池地区改良工 L=300m ・道路設計 ・用地買収 A=3,200㎡ ・先行取得用地の再取得 | ・用地進捗率約７８％ ・事業進捗率約２４％
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸) | 419 | ・道路設計 ・用地買収 A=19,000㎡ | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約５％
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス | 494 | ・調査設計 ・先行取得用地の再取得 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約８１％
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス(延伸) | 204 | ・道路設計 ・用地買収 A=3,000㎡ | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％
長野県 | 一般国道19号 塩尻北拡幅 | 75 | ・広丘野村～広丘吉田地区改良工 L=450m ・広丘野村～広丘吉田地区舗装工 A=2,400㎡ ・道路設計 ・用地買収 A=420㎡ | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約９８％
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 350 | ・道路設計 ・用地買収 A=1,700㎡ | ・用地進捗率約１７％ ・事業進捗率約２０％
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 75 | ・道路設計 ・用地買収 A=1,100㎡ | ・用地進捗率約８２％ ・事業進捗率約６０％
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 800 | ・金沢～宮川地区改良工 L=2,100m ・金沢～宮川地区舗装工 L=34,000㎡ ・道路設計 ・先行取得用地の再取得 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約７９％ ・茅野市 延長2.1km(2/4) 平成22年度供用予定
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 75 | ・整備手法検討 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約８％
東京都 | 東京外かく環状道路 （関越～東名） | 5790 | ・調査設計 ・用地買収
茨城県 | 東関東自動車道 水戸線（潮来～鉾田） | 470 | ・調査設計