## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 | 東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田） | 500 | ・調査推進：道路設計、環境調査、用地調査 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約１％ ・H28以降 潮来IC～鉾田IC L=30.9km 供用予定
茨城県・栃木県 | 一般国道4号 古河小山バイパス | 362 | ・調査推進：道路設計、道路設計（側道） ・工事推進：古河地区舗装工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９７％ ・H24 古河市 L=2.2km 完成6車線供用予定(6/6) ・H28以降 古河市 L=4.6km 供用予定
茨城県・埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 1102 | ・調査推進：道路設計、調査設計 ・工事推進：新利根川橋(L=249m)上部工 五霞地区改良工 古河地区改良工 栄橋下部工 庄和IC橋(L=47m)上部工 庄和IC改良舗装工 春日部地区道路附属物工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約１７％ ・圏央道(川島～五霞)に合わせて供用※ 春日部市～幸手市 L=6.1km 完成4車線供用予定(4/4) ※供用時期については検討が必要 猿島郡五霞町～古河市 L=11.2km 暫定4車線供用予定(4/6) ※供用時期については検討が必要 ・H28以降 猿島郡五霞町～古河市 L=11.2km 供用予定
茨城県・栃木県 | 一般国道4号 小山石橋バイパス | 520 | ・調査推進：道路設計（側道）、道路設計 ・工事推進：上三川地区改良工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９８％ ・H25 下野市～河内郡上三川町 L=3.9㎞ 完成6車線供用予定(6/6)
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 290 | ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：城中町・稲岡地区用地買収 ・工事推進：つくば・土浦地区改良舗装工 | ・用地進捗率約８５％ ・事業進捗率約９４％ ・H23 つくば市～土浦市 L=1.6㎞ 暫定2車線供用予定(2/4) ・H28以降 牛久市・つくば市～土浦市 L=5.2km 供用予定
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 427 | ・調査推進：埋蔵文化財調査 道路設計、環境調査 ・用地買収推進：東田中地区用地買収 東大橋地区用地買収 ・工事推進：東大橋地区改良工 東田中高架橋(L=219m)下部工 東田中地区改良工 | ・用地進捗率約８０％ ・事業進捗率約５４％ ・H28以降 かすみがうら市～石岡市 L=5.8km 供用予定
茨城県 | 一般国道6号 土浦バイパス | 450 | ・調査推進：橋梁設計 ・工事推進：備前川橋（L=98m)上下部工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約７５％ ・H28以降 土浦市 L=8.8km 供用予定
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 200 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：石名坂町地区用地買収 ・工事推進：大みか町地区改良工 | ・用地進捗率４％ ・事業進捗率約１０％ ・H24 日立市 L=0.1㎞ 終点部交差点 ・H28以降 日立市 L=3.3km 供用予定
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連(延伸) | 68 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：長方地区用地買収 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約８％ ・H28以降 桜川市 L=1.2km 供用予定
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 660 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：玉戸地区用地買収 ・工事推進：玉戸地区改良工、神分地区改良工 栗島地区ＩＣ橋(L=22m)上下部工 | ・用地進捗率約９５％ ・事業進捗率約７６％ ・H26 筑西市 L=1.6km 暫定2車線供用予定(2/4) ・H28以降 筑西市 L=10.6km 供用予定
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 21 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：筑西地区改良工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９４％ ・H28以降 筑西市 L=2.8km 供用予定
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 420 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：延方地区用地買収 小泉地区用地買収 小泉南地区用地買収 ・工事推進：延方地区改良工 小泉南地区改良工 | ・用地進捗率約７９％ ・事業進捗率約６６％ ・H28以降 潮来市 L=1.2km 供用予定
茨城県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(五霞～つくば) | 4400 | 【五霞IC～境IC】 ・調査推進：環境調査 ・用地買収推進：境地区用地買収 ・工事推進：利根川橋渡河橋(L=1,300m)下部工 五霞地区改良工 【境IC～つくばJCT】 ・調査推進：坂東～つくば地区埋蔵文化財調査 道路設計、環境調査 ・用地買収推進：境～つくば地区用地買収 ・工事推進：坂東～つくば地区改良工 小貝川高架橋(L=2,380m)下部工 鬼怒川高架橋(L=1,500m)下部工 | ・用地進捗率約９２％ ・事業進捗率約３２％ ・H26以降 五霞IC～つくば中央IC L=35.3㎞ 暫定2車線供用予定(2/4) ・H28以降 五霞IC～つくばJCT L=39.6㎞ 供用予定
茨城県・千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(つくば～大栄) | 9340 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：稲敷、河内地区用地買収 神崎成田地区用地買収 ・工事推進：稲敷地区改良工 沼田橋(L=310m)上下部工 江戸崎橋(L=770m)上部工 椎塚第二橋(L=45m)下部工 清水橋(L=250m)上部工 東高架橋(L=2,332m)上部工 利根川橋(L=630m)上部工 椎塚地区跨道橋(L=86m)上下部工 神崎地区地盤改良工 神崎成田地区改良工 神崎橋(L=163m)上下部工 成田高高架橋(L=160m)上下部工 成田名木高架橋（L=33m)上下部工 成田吉岡高架橋（L=107m)上下部工 大栄JCT内高架橋(L=134m)上部工 成田地区改良工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約６１％ ・H24 稲敷IC～大栄JCT L=20.5㎞ 暫定2車線供用予定(2/4) ・H28以降 つくばJCT～大栄JCT L=40.0㎞ 供用予定
栃木県 | 一般国道4号 氏家矢板バイパス | 320 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：氏家・矢板地区用地買収 ・工事推進：氏家・矢板地区改良工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約９９％ ・H24 さくら市～矢板市 L=9.3km 完成4車線供用予定(4/4)
栃木県 | 一般国道4号 石橋宇都宮バイパス | 450 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：平出地区舗装工 上蒲生地区改良工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９９％ ・H25 宇都宮市 L=0.9km 完成6車線供用予定(6/6) ・H26 河内郡上三川町 L=1.0km 完成6車線供用予定(6/6)
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 940 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：三区町～西富山地区用地買収 西三島地区用地買収 ・工事推進：三区町～西富山地区改良工 | ・用地進捗率約１６％ ・事業進捗率約２２％ ・H28以降 那須塩原市 L=4.6km 供用予定
埼玉県・群馬県 | 一般国道17号 上武道路 | 6400 | ・調査推進：道路設計 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：関根町～田口町地区用地買収 ・工事推進：安養寺跨道橋(L=120m)上部工 尾島・境高架橋(L=1,097m)上部工 渕名高架橋(L=1,100m)上部工 五代川橋(L=18m)上部工 五代地区舗装工 小神明地区舗装工 上細井地区舗装工 日輪寺地区改良工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約７８％ ・H24 太田市 L=1.1km 完成4車線供用予定(4/4) ・H24 太田市（安養寺跨道橋） L=0.1km 完成4車線供用予定(4/4) ・H25 太田市～伊勢崎市(尾島境立体) L=1.7km 完成4車線供用予定(4/4) ・H24 伊勢崎市（渕名高架橋） L=1.3km 完成4車線供用予定(4/4) ・H24 前橋市 L=4.7km 暫定2車線供用予定(2/4) ・H28以降 太田市、前橋市 L=14.1km 供用予定
群馬県 | 一般国道17号 前橋渋川バイパス | 80 | ・調査推進：埋蔵文化財調査 ・工事推進：半田地区改良舗装工 | ・用地進捗率１００% ・事業進捗率約８９% ・H23 渋川市 L=1.2km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 前橋市～渋川市 L=4.5km 供用予定
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 455 | ・調査推進：調査設計 ・工事推進：中村地区改良舗装工 石原跨線橋(L=196m)上部工 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約６％ ・H25 渋川市 L=0.9km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 渋川市 L=4.1km 供用予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 89 | ・調査推進：橋梁設計 ・用地買収推進：上白井地区用地買収 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約８％ ・H28以降 渋川市～沼田市 L=2.3km 供用予定
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 13 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：紅雲町地区舗装工 | ・用地進捗率約６４％ ・事業進捗率約５８％ ・H28以降 前橋市 L=2.4km 供用予定
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 11 | ・調査推進：調査設計 | ・用地進捗率約８２％ ・事業進捗率約９３％ ・H28以降 高崎市 L=0.5km 供用予定
群馬県・埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 128 | ・調査推進：道路設計、用地調査 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％ ・H28以降 本庄市～高崎市 L=7.0km 供用予定
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 200 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：久芳橋(L=203m)下部工 | ・用地進捗率約９５％ ・事業進捗率約９３％ ・H27 安中市(久芳橋) L=0.2km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 安中市 L=1.2km 供用予定
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 500 | ・調査推進：歩道橋設計、道路設計 ・用地買収推進：鹿地区用地買収 | ・用地進捗率約２％ ・事業進捗率約７％ ・H25 みどり市 L=0.5km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 前橋市～みどり市 L=12.0km 供用予定
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路(延伸) | 150 | ・調査推進：道路設計、用地調査 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％ ・H28以降 吉川市～春日部市 L=8.7km 供用予定
埼玉県 | 一般国道16号 入間狭山拡幅 | 140 | ・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：入間地区用地買収 ・工事推進：入間地区改良工 | ・用地進捗率約８５％ ・事業進捗率約８９％ ・H24 入間市～狭山市 L=0.2km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 入間市 L=0.6km 供用予定
埼玉県・東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 11 | ・調査推進：道路設計 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約８８％ ・H28以降 練馬区～板橋区 L=2.3km 供用予定
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 2889 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：先行取得用地の再取得 上尾桶川地区用地買収 ・工事推進：小敷谷地区改良工 畔吉地区改良工 川田谷地区改良工 植栽工 | ・用地進捗率約９４％ ・事業進捗率約９２％ ・圏央道（川島～五霞）に合わせて供用※ さいたま市～桶川市 L=11.0km 完成4車線供用予定(4/4) ※供用時期については検討が必要
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路（Ⅱ期） | 50 | ・調査推進：調査設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率０％ ・H28以降 北本市～鴻巣市 L=9.1km 供用予定
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 11 | ・調査推進：道路設計 | ・用地進捗率約９０％ ・事業進捗率約８３％ ・H28以降 さいたま市中央区 L=0.5km 供用予定
茨城県・埼玉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(川島～五霞) | 22461 | 【桶川北本IC～白岡菖蒲IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：先行取得用地の再取得 桶川北本地区用地買収 ・工事推進：桶川北本IC橋梁（L=130m)下部工 桶川北本掘割工 菖蒲白岡高架橋(L=1,900m)上部工 桶川北本改良工 桶川北本側道工 菖蒲白岡改良工 【久喜白岡JCT～県境】 ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：幸手地区用地買収 五霞地区用地買収 ・工事推進：久喜高架橋(L=950m)上部工 幸手高架橋(L=3,500m)上部工 五霞高架橋(L=620m)上部工 幸手地区改良工 【県境～五霞IC】 ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：五霞地区用地買収 ・工事推進：五霞高架橋(L=620m)上下部工 | ・用地進捗率約９７％ ・事業進捗率約６３％ ・H24※ 久喜白岡JCT～五霞IC L=12.7km 暫定2車線供用予定(2/4) ※供用時期については検討が必要 ・H26以降 桶川北本IC～白岡菖蒲IC L=10.8km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 久喜白岡JCT～五霞IC L=12.7km 供用予定
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 11 | ・調査推進：道路設計 | ・用地進捗率約３３％ ・事業進捗率約３２％ ・H28以降 成田市 L=1.5km 供用予定
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 21 | ・調査設計：道路設計、用地調査 | ・用地進捗率約７４％ ・事業進捗率約７７％ ・H28以降 千葉市～佐倉市 L=3.8km 供用予定
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 26 | ・調査推進：道路設計 | ・用地進捗率約９１％ ・事業進捗率約９３％ ・H28以降 成田市 L=1.2km 供用予定
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路(千葉県区間) | 7500 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：松戸市川地区用地買収 ・工事推進：松戸地区函渠工 市川地区函渠工･改良工 | ・用地進捗率約９８％ ・事業進捗率約７９％ ・H27 松戸市～市川市 L=11.4km 完成4車線供用予定(4/4)
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路(千葉県区間) | 120 | ・調査推進：調査設計 ・工事推進：栄町地区改良工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約７８％ ・H26 船橋市(栄町交差点) L=0.2km 完成5車線供用予定(5/5) ・H27 船橋市 L=0.8km 完成5車線供用予定(5/5) ・H28以降 船橋市・市川市・浦安市 L=8.5km 供用予定
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 | 970 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：千葉港地区函渠工 稲毛海岸地区改良工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約６５％ ・H26以降 千葉市中央区～美浜区 L=5.6km 供用予定
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 3095 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：先行取得用地の再取得 ・工事推進：大谷津地区函渠工 松崎跨線橋(L=210m)上部工 松崎高架橋(L=470m)上部工 松崎集水路橋(L=290m)上部工 北須賀地区改良工 | ・用地進捗率及び事業進捗率は千葉県施行区間を除く ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約７１％ ・H24 成田市 L=1.8km 暫定2車線供用予定(2/4） ・H28以降 成田市 L=5.6km 供用予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(大栄～横芝) | 15 | ・調査推進：道路設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％ ・H28以降 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km 供用予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(東金茂原道路) | 8251 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査、用地調査 ・用地買収推進：東金茂原地区用地買収 ・工事推進：東金JCT Cﾗﾝﾌﾟ(L=102m)上部工 小西南高架橋(L=559m)上部工 金谷郷高架橋(L=185m)上部工 上太田橋(L=123m)上部工 真名第１橋(L=119m)上部工 真名第２橋(L=118m)上部工 真名第３橋(L=199m)上部工 三途川橋(L=55m)上部工 小西トンネル工 真名トンネル工 丹尾～南玉地区改良工 茂原北ＩＣ改良工 茂原市真名～榎本地区改良工 長柄町榎本～関原地区改良工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約４２％ ・H24 東金IC･JCT～茂原長南IC L=21.6km 暫定2車線供用予定(2/4） ・H28以降 東金IC・JCT～茂原長南IC L=21.6㎞ 供用予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茂原～木更津) | 5130 | ・調査推進：道路設計 環境調査、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：茂原木更津地区用地買収 ・工事推進：大和田第１橋(L=97m) 上部工 大和田第1橋Ｂﾗﾝﾌﾟ橋(L=74m)上部工 平蔵川橋上部工(L=180m)上部工 大和田第２橋(L=44m)上部工 久保第１橋(L=31m)下部工 久保第２橋(L=15m)下部工 国道297号橋(L=21m)上部工 笠森トンネル工 山口トンネル工 茂原長南ＩＣ改良工 長南地区改良工 市原南ＩＣ改良工 市原南地区改良工 真里谷地区改良工 | ・用地進捗率約９８％ ・事業進捗率約７２％ ・H24 茂原長南IC～木更津東IC L=21.3km 暫定2車線供用予定(2/4） ・H28以降 茂原長南IC～木更津東IC L=21.3km 供用予定
東京都 | 東京外かく環状道路（関越～東名） | 12500 | ・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：用地買収 ・工事推進：環境整備工
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 60 | ・調査推進：用地調査 ・用地買収推進：新宿地区用地買収 ・工事推進：道路予定敷地管理 | ・用地進捗率約８１％ ・事業進捗率約６５％ ・H28以降 葛飾区 L=0.9km 供用予定
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 190 | ・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：緑一丁目交差点区間用地買収 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約４％ ・H28以降 中央区～墨田区 L=1.9km 供用予定
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 196 | ・調査推進：用地調査 ・用地買収推進：小松川地区用地買収 ・工事推進：亀戸地区歩道改良工 | ・用地進捗率約３８％ ・事業進捗率約３１％ ・H24 江東区～江戸川区(歩道部) L=1.3km 歩道完成予定 ・H28以降 江東区、江戸川区 L=1.6km 供用予定
東京都 | 一般国道15号 蒲田駅周辺整備 | 1340 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：東六郷地区用地買収 ・工事推進：擁壁工 付帯設備工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約９４％ ・H24 大田区 L=1.0km 完成6車線供用予定(6/6)
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期) | 1330 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：鶴間地区用地買収 ・工事推進：鶴間橋梁(L=1600m)上下部工 | ・用地進捗率約９７％ ・事業進捗率約８１％ ・H26以降 町田市 L=2.1km 完成4車線供用予定（4/4)
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 780 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：松原地区用地買収 ・工事推進：松原地区改良工 武蔵野橋（L=98m）撤去工 | ・用地進捗率約９８％ ・事業進捗率約８７％ ・H23 福生市～昭島市 L=1.7km 暫定4車線供用予定(4/6) ・H28以降 福生市～昭島市 L=1.7km 供用予定
東京都 | 一般国道16号 八王子拡幅 | 950 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：中野地区他用地買収 ・工事推進：川口川橋（L=25m）上下部工 | ・用地進捗率約８０％ ・事業進捗率約７５％ ・H25 八王子市 L=1.3km 完成4車線供用予定(4/4)
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス(延伸) | 1150 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：西平山地区他用地買収 ・工事推進：道路予定敷地管理 | ・用地進捗率約４９％ ・事業進捗率約４４％ ・H28以降 日野市 L=3.8km 供用予定
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 2100 | ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：館町地区他用地買収 ・工事推進：道路予定敷地管理 | ・用地進捗率約７４％ ・事業進捗率約４０％ ・H28以降 八王子市 L=7.0km 供用予定
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路(東京都区間) | 6210 | 【新木場地区】 ・調査推進：調査設計 ・工事推進：橋梁(L=1,300m)上下部工 交差点改良工 【大井環七地区】 ・調査推進：調査設計 ・工事推進：橋梁(L=750m)上部工 擁壁工 【東京港トンネル】 ・調査推進：調査設計 ・工事推進：東京港トンネル工 台場地区上下部工 八潮・東八潮地区護岸工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約４７％ ・H25 江東区（新木場立体） L=2.3km 完成4車線供用予定(4/4) ・H25 品川区～大田区(大井環七立体) L=1.3km 完成4車線供用予定(4/4) ・H27 江東区～品川区(海側トンネル) L=1.9km 供用予定 ・H28以降 江東区～大田区 L=14.1km 供用予定
東京都・神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(愛川～八王子) | 28000 | 【相模原IC～都県境】 ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：角田地区他用地買収 葉山島地区他用地買収 ・工事推進：角田地区改良工 愛川トンネル工 三栗山地区改良工 城山地区改良工 中沢都畑地区改良工 藤木沢第一橋（L=68m)上下部工 藤木沢第二橋（L=52m)上下部工 小倉第二高架橋（L=320m）上下部工 串川橋（L=305m)上下部工 城山ICﾗﾝﾌﾟ橋（L=1742m)上下部工 相模川橋（L=301m)上下部工 葉山島トンネル工 川尻トンネル工 城山八王子トンネル工 【都県境～八王子JCT】 ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：テレビ電波受信障害補償 ・工事推進：南浅川地区改良工 八王子南ICﾗﾝﾌﾟ橋(L=350m)上部工 八王子南ICﾗﾝﾌﾟ橋(L=1100m)床版工 城山八王子トンネル工 高尾山トンネル工 | ・用地進捗率約９５％ ・事業進捗率約６１％ ・H23 八王子南IC～八王子JCT L=2.2km 完成4車線供用予定(4/4) H24※ 相模原IC～八王子南IC L=14.7km 完成4車線供用予定(4/4) ※供用時期については検討が必要
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 12 | ・調査推進：調査設計 ・工事推進：道路予定敷地管理 | ・用地進捗率約８７％ ・事業進捗率約４２％ ・H28以降 茅ヶ崎海岸IC～大磯IC L=5.5km 供用予定
神奈川県 | 一般国道1号 小田原箱根道路 | 910 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：山崎地区用地買収 ・工事推進：山崎地区擁壁工 | ・用地進捗率約９８％ ・事業進捗率約９０％ ・H25 小田原市～足柄下郡箱根町 L=2.2km 完成4車線供用予定(4/4)
神奈川県 | 一般国道1号 原宿交差点改良 | 20 | ・調査推進：調査設計 ・工事推進：立体部側道歩道整備工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９６％ ・H26 横浜市戸塚区 L=0.8km 供用予定
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 11 | ・調査推進：調査設計 ・工事推進：道路予定敷地管理 | ・用地進捗率約８４％ ・事業進捗率約８８％ ・H28以降 横浜市青葉区 L=2.0km 供用予定
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 11 | ・調査推進：調査設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％ ・H28以降 秦野市 L=0.8km 供用予定
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 140 | ・調査推進：埋蔵文化財調査 道路設計 ・用地買収推進：伊勢原地区用地買収 ・工事推進：道路予定敷地管理 | ・用地進捗率約４８％ ・事業進捗率約３３％ ・H28以降 厚木市～伊勢原市 L=8.4km 供用予定
神奈川県 | 一般国道246号 山北バイパス | 20 | ・工事推進：向原地区改良工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９２％ ・H24 山北町 L=1.0km 完成2車線供用予定(2/2)
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路(神奈川県区間) | 5032 | ・調査推進：調査設計、道路設計 ・工事推進：根岸地区高架橋(L=2,100m)上部工 磯子地区高架橋(L=900m)上部工 道路予定敷地管理 | ・用地進捗率約９２％ ・事業進捗率約４７％ ・H28以降 横須賀市 L=1.2km 供用予定 ・H25 横浜市磯子区 L=3.0km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 横浜市中区～金沢区 L=16.0km 供用予定 ・H28以降 川崎市川崎区 L=3.0km 供用予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(金沢～戸塚) | 5000 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：栄・戸塚・公田地区用地買収 | ・用地進捗率約７１％ ・事業進捗率約４７％ ・H27※ 釜利谷JCT～戸塚IC L=8.9km 完成6車線供用予定(6/6) ※供用時期については検討が必要
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(横浜湘南道路) | 285 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：鎌倉藤沢地区用地買収 ・工事推進：道路予定敷地管理 | ・用地進捗率約４９％ ・事業進捗率約１２％ ・H27※ 栄IC・JCT～藤沢IC L=7.5km 完成4車線供用予定(4/4) ※供用時期については検討が必要
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茅ヶ崎～海老名) | 12700 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：倉見地区用地買収 ・工事推進：田端第三高架橋(L=230m)上部工 一之宮高架橋(L=830m)上部工 寒川北ICﾗﾝﾌﾟ橋(L=810m)上下部工 宮山第六高架橋（L=340m)上下部工 宮山第七高架橋（L=220m）上下部工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約８３％ ・H24 西久保JCT～海老名南JCT L=7.9km 完成4車線供用予定(4/4)
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(海老名～厚木) | 2245 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：厚木地区用地買収 ・工事推進：上依知第二トンネル工 鬼ヶ谷高架橋(L=260m)上部工 山際地区改良工 谷原橋(L=40m)上下部工 当麻地区改良工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約９６％ ・H24 海老名IC～相模原IC L=10.1km 完成4車線供用予定(4/4)
山梨県 | 中部横断自動車道 富沢～六郷 | 6600 | 【富沢IC～南部IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：富沢地区用地買収 ・工事推進：田中川橋（L=210m） 楮根第４トンネル工（L=1852m） 富沢IC改良工 南部IC改良工 戸栗川橋（L=119m）下部工 矢沢川橋（L=92m）上部工 【南部IC～身延IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 トンネル設計、橋梁設計 ・用地買収推進：和田地区用地買収 ・工事推進：渡々沢地区改良工 大島地区工事用道路工 【身延IC～六郷IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：一色・宮原地区用地買収 ・工事推進：醍醐山トンネル工(L=1303m） 城山トンネル工(L=2087m) 一色川橋（L=131m）上部工 田原地区工事用道路工 常葉川工事用道路工 | ・用地進捗率約８７％ ・事業進捗率約１３％ ・H28以降 富沢IC～六郷IC L=28.3km 供用予定
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 112 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：花咲地区用地買収 ・工事推進：排水路設置工 | ・用地進捗率約８３％ ・事業進捗率約８０％ ・H28以降 大月市 L=1.5km 供用予定
山梨県 | 一般国道20号 竜王拡幅 | 350 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：支障物件移設補償 ・工事推進：下今井地区改良工 | ・用地進捗率１００％ ・事業進捗率約９５％ ・H25 甲斐市 L=1.7km 完成4車線供用予定(4/4)
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路(北部区間) | 11 | ・調査推進：道路設計、環境調査 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％ ・H28以降 甲斐市 L=5.0km 供用予定
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 355 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：用地買収 ・工事推進：荒川橋（L=97m）下部工 貢川橋（L=19m）下部工 | ・用地進捗率約６７％ ・事業進捗率約７３％ ・H25 甲府市 L=0.75km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 甲府市 L=0.25km 供用予定
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 150 | ・調査推進：埋蔵文化財調査 道路設計 ・工事推進：朝日川護岸工 | ・用地進捗率約７４％ ・事業進捗率約７５％ ・H28以降 都留市 L=2.4km 供用予定
長野県 | 中部横断自動車道 八千穂～佐久南 | 5300 | ・調査推進：埋蔵文化財調査 調査設計、環境調査 ・用地買収推進：八千穂～岸野地区用地買収 ・工事推進：八千穂ＩＣ橋(L=155m)上部工 大石川橋(L=295m)下部工 上野橋(L=292m)下部工 北沢橋(L=222m)下部工 北川橋(L=76m)下部工 下平第二橋(L=85m)上部工 片貝川橋(L=45m)上部工 八千穂～臼田地区改良工 前山～岸野地区改良工 | ・用地進捗率約９６％ ・事業進捗率約４８％ ・H28以降 八千穂IC～佐久南IC L=14.6km 供用予定
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 42 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：古間地区用地買収 | ・用地進捗率約４６％ ・事業進捗率約５２％ ・H28以降 信濃町 L=5.4km 供用予定
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 469 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：先行取得用地の再取得 北長池～柳原地区用地買収 ・工事推進：北長池地区改良工 | ・用地進捗率約９４％ ・事業進捗率約３９％ ・H28以降 長野市 L=2.8km 供用予定
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（坂城町区間） | 50 | ・調査推進：調査設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率０％ ・H28以降 埴科郡坂城町 L=3.8km 供用予定
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸) | 300 | ・調査推進：埋蔵文化財調査、道路設計 ・用地買収推進：稲荷山～篠ノ井塩崎地区 用地買収 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約１２％ ・H28以降 千曲市～長野市 L=2.6km 供用予定
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス(延伸) | 302 | ・調査推進：道路設計、橋梁設計 ・用地買収推進：深井～国分地区用地買収 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約３％ ・H28以降 東御市～上田市 L=4.1km 供用予定
長野県 | 一般国道19号 塩尻北拡幅 | 200 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：広丘野村地区用地買収 ・工事推進：広丘野村地区改良工 広丘野村地区舗装工 | ・用地進捗率約９９％ ・事業進捗率約９９％ ・H23 塩尻市 L=0.3km 完成4車線供用予定(4/4)
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 400 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：渚～白板地区用地買収 ・工事推進：渚地区改良工 | ・用地進捗率約２０％ ・事業進捗率約２５％ ・H27 松本市 L=0.4km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 松本市 L=1.2km 供用予定
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 75 | ・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：支障物件移設補償 ・工事推進：今井地区改良工 | ・用地進捗率約８０％ ・事業進捗率約５７％ ・H28以降 下諏訪町～岡谷市 L=5.4km 供用予定
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 150 | ・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：支障物件移設補償 ・工事推進：金沢～宮川地区改良工 金沢～宮川地区舗装工 | ・用地進捗率約９３％ ・事業進捗率約６７％ ・H28以降 茅野市 L=3.7km 供用予定
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 11 | ・調査推進：整備手法検討 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率約８％ ・H28以降 松本JCT～波田IC L=5.3km 供用予定
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 50 | ・調査推進：調査設計 | ・用地進捗率０％ ・事業進捗率０％ ・H28以降 松本市 L=2.2km 供用予定