## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 栃木県 | 一般国道4号 古河小山バイパス | 140 | ・調査推進：道路設計、道路設計（側道） ・工事推進：古河地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 古河市 L=3.8㎞(6/6) 平成28年度供用予定
茨城県 栃木県 | 一般国道4号 小山石橋バイパス | 15 | ・調査推進：道路設計、道路設計（側道） ・工事推進：小田林地区舗装工（側道） 上三川地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 下野市～河内郡上三川町 L=3.9㎞(6/6) 平成25年4月26日供用済
茨城県 埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 1900 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：新利根川橋(L=501m)上部工 総和高架橋(L=177m)上部工 栄橋(L=61m)上部工 五霞～古河地区改良工 中川放水路橋(L=40m)上部工 杉戸～幸手地区改良舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約38％ 春日部市～幸手市 L=6.1km(4/4) 平成26年度供用予定 猿島郡五霞町～古河市 L=11.2km(4/6) 平成26年度供用予定 猿島郡五霞町～古河市 L=11.2k(4/6)立体化 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 埼玉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(川島～五霞) | 26800 | 【桶川北本IC～白岡菖蒲IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：桶川北本菖蒲地区用地買収 桶川北本地区移設補償 ・工事推進：桶川北本IC橋梁(L=130m)上部工 桶川北本掘割工 桶川IC改良工 桶川北本地区 白岡菖蒲地区改良工 【久喜白岡JCT～五霞IC】 ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：幸手地区移設補償 五霞地区移設補償 ・工事推進：久喜地区高架橋(L=860m)上部工 幸手地区高架橋(L=2,300m)上部工 久喜～幸手地区改良工 五霞高架橋(L=1,150m)上部工 五霞IC地区改良工 幸主地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約82％ 桶川北本IC～白岡菖蒲IC L=10.8㎞（4/4） 平成26年度供用予定（土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合） 久喜白岡JCT～五霞IC L=12.7㎞（2/4） 平成26年度供用予定
茨城県 千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(つくば～大栄) | 3500 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：稲敷地区移設補償 神崎成田地区用地買収 ・工事推進：稲敷地区改良工 河内地区改良工 神崎地区改良工 名木地区改良工 成井地区改良工 大栄JCT改良工 跨沼橋（L=57m）上部工 成田下総跨道橋（L=33m）上部工 成田吉岡地区高架橋（L=107m）上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％ 稲敷IC～神崎IC L=10.5km(2/4) 平成25年度供用予定 神崎IC～大栄JCT L=10.0km(2/4) 平成26年度供用予定（土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合）
茨城県 | 東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田） | 2000 | ・調査推進：道路設計、環境調査、用地調査 ・用地買収推進：潮来・行方・鉾田地区 用地買収着手 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 潮来IC～鉾田IC L=30.9㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 450 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：遠山町・城中町地区用地買収 ・工事推進：遠山町・城中町改良工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約73％ 牛久市 L=1.3㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 土浦バイパス | 700 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：筑波鉄道跨線橋（L=58m）上部工 上高津高架橋（L=575m）下部工 桜川橋（L=170m）上部工 常名高架橋（L=972m）下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約80％ 土浦市 L=5.9km（4/4） 平成28年度供用予定
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 100 | ・調査推進：道路設計、地質調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 日立市 L=3.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 650 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査、環境調査 ・用地買収推進：中津川・栗又四ケ・東大橋地区 用地買収 ・工事推進：東田中高架橋（L=219m）上部工 東田中高架橋（L=219m）下部工 東大橋地区改良工 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約61％ かすみがうら市～石岡市 L=5.8km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 360 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：大和田町～石名坂地区用地買収 ・工事推進：茂宮川橋（L=114m）下部工 | 用地進捗率：約10％ 事業進捗率：約23％ 日立市 L=3.3km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 10 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 筑西市 L=2.8㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 330 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：玉戸地区用地買収 ・工事推進：神分地区改良舗装工 栗島地区改良舗装工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約80％ 筑西市 L=1.6km（2/4） 平成26年度供用予定 筑西市 L=3.0km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連(延伸) | 100 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：長方地区用地買収 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約37％ 事業進捗率：約18％ 桜川市 L=1.2km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 300 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：小泉南地区用地買収 ・工事推進：延方西地区改良工着手 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約86％ 潮来市 L=1.2km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(五霞～つくば) | 9800 | 【五霞IC～境IC】 ・調査推進:道路設計、環境調査 ・用地買収推進:境地区用地買収 ・工事推進:利根川渡河橋(L=1,300m)上部工 五霞高架橋(L=1,310m)上部工 【境IC～つくば中央IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：境～つくば地区用地買収 境～つくば地区移設補償 ・工事推進：境地区改良工 坂東地区改良工 鬼怒川橋（L=352m）上下部工 小貝川橋（L=224m）下部工 高須賀第2高架橋（L=516m）下部工 西谷田川橋（L=130m）下部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約46％ 五霞IC～境IC L=6.9km（2/4） 平成26年度供用予定 境IC～つくば中央IC L=28.4㎞(2/4) 平成27年度供用予定（土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合）
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 1490 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：三区町～西富山地区用地買収 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約55％ 事業進捗率：約43％ 那須塩原市 L=4.6㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 490 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：神流川橋架替区間用地買収 ・工事推進：神流川橋（L=729m）下部工 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約5％ 高崎市 L=0.5㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 本庄市～上里町 L=6.5㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 2500 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：上泉町～田口町地区用地買収 ・工事推進：尾島・境高架橋（L=1,097m） 上部工・舗装工 観音川橋(L=23m)上部工 赤城白川橋(L=84m)上部工 大堰川橋(L=105m)上部工 細ヶ沢橋(L=25m)上部工 上細井町～田口町地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％ 太田市～伊勢崎市(尾島境立体) L=1.7km(4/4) 平成25年度供用予定 太田市L=0.9km(4/4)、前橋市L=3.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 10 | ・調査推進：道路設計 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約93％ 高崎市 L=0.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 70 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：表町一丁目改良舗装工 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約58％ 前橋市 L=2.4km(6/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 150 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：上白井地区用地買収 棚下地区用地買収 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約8％ 渋川市～沼田市 L=2.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 450 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：入沢～金井地区用地買収 ・工事推進：中村～石原地区舗装工 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約17％ 渋川市 L=0.9km(4/4) 平成25年度供用予定 渋川市 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 390 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：久芳橋(L=203m)上部工 中宿高架橋(L=260m)上下部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約94％ 安中市（久芳橋）L=0.2km(4/4) 平成27年度供用予定 安中市 L=1.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 500 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：今井町地区用地買収 ・工事推進：鹿地区改良舗装工 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約10％ みどり市 L=0.5km(4/4) 平成25年度供用予定 前橋市～みどり市 L=12.0km(2/4,4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 10 | ・調査推進：道路設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約88％ 練馬区～板橋区 L=2.3㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路(延伸) | 400 | ・調査推進：道路設計、用地調査、地質調査 ・用地買収推進：吉川～越谷地区用地買収 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約6％ 吉川市～春日部市 L=8.7㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道16号 入間狭山拡幅 | 300 | ・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：入間地区用地買収 ・工事推進：河原町地区改良工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約91％ 入間市 L=0.4㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 10 | ・調査推進：道路設計、用地調査 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約83％ さいたま市中央区 L=0.8㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 4310 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：上尾桶川地区用地買収 ・工事推進：小敷谷～桶川地区改良工 領家地区橋梁（L=239m）上下部工 川田谷地区橋梁（L=178m）上下部工 道路予定地管理 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約90％ さいたま市～桶川市 L=11.0㎞(4/4) 平成26年度供用予定
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路（Ⅱ期） | 200 | ・調査推進：道路設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 北本市～鴻巣市 L=9.1㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 210 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：吉岡地区用地買収 ・工事推進：吉岡地区改良工 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約79％ 千葉市～佐倉市 L=3.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 150 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：並木～東金山地区用地買収 ・工事推進：並木～東金山地区改良工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約86％ 成田市 L=1.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 150 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：桜田～所地区用地買収 ・工事推進：桜田～所地区改良工 | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約38％ 成田市 L=1.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路(千葉県区間) | 17880 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：松戸・市川地区用地買収 松戸・市川地区移設補償 ・工事推進：松戸地区函渠工、改良工 市川地区函渠工、改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約83％ 松戸市～市川市 L=11.4km(4/4) 平成27年度供用予定
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路(千葉県区間) | 650 | ・調査推進：調査設計、道路設計 ・用地買収推進：日の出町～西浦地区用地買収 ・工事推進：栄町～日の出町地区改良工 栄橋(L=108m)下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約78％ 船橋市(栄町交差点) L=0.2km(5/6) 平成26年度供用予定 船橋市 L=0.8km(5/6) 平成27年度供用予定 船橋市・市川市・浦安市 L=8.5km(5/6,6/6,8/8) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 | 3900 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：千葉港地区函渠工 稲毛海岸・稲毛地区改良工 幸町・黒砂地区改良工 千葉港・登戸地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 千葉市 L=5.6km(6/6) 平成26年度供用予定
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 1900 | ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収：八代～押畑地区移設補償 ・工事推進：松崎函渠工 頃久保高架橋(L=148m)上部工 松崎Dランプ橋(L=129m)下部工 松崎跨線橋(L=210m)上部工 八代地区改良工 松崎～押畑地区改良工 松崎集水路改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約69％ 成田市 L=1.8km(2/4) 平成25年5月31日供用済 成田市 L=5.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(大栄～横芝) | 1500 | ・調査推進：道路設計、用地調査、環境調査 ・用地買収推進：成田地区、横芝地区 用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(東金茂原道路) | 4820 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：東金茂原地区側道移設補償 ・工事推進：東金市丹尾～養安寺地区 側道改良工 大網白里市養安寺～南玉地区 側道改良工 茂原市真名～国府関地区 側道改良工 茂原市国府関～榎本地区 側道改良工 長柄町榎本～関原地区 側道改良工 長南町関原～石神地区 側道改良工 | 東金JCT～茂原長南IC L=21.6km(2/4) 平成25年4月27日供用済
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茂原～木更津) | 2530 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：茂原木更津地区側道移設補償 ・工事推進：茂原市石神～茗荷沢地区 側道改良工 長南町茗荷沢～岩撫地区 側道改良工 市原市上田尾～山口地区 側道改良工 高滝湖PA地区改良工 木更津市真里谷地区 側道改良工 | 茂原長南IC～木更津東IC L=21.3km(2/4) 平成25年4月27日供用済
東京都 神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(愛川～八王子) | 14250 | ・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：南浅川地区移設補償 角田地区移設補償 城山地区移設補償 ・工事推進：高尾山IC改良工 中津地区改良工 角田地区改良工 愛川トンネル工 三栗山地区改良工 葉山島地区改良工 小倉地区改良工 中沢地区改良工 藤木沢第一橋（L=68m）上下部工 小倉第一高架橋(L=19m)上下部工 小倉第二高架橋（L=320m）上下部工 串川橋（L=305m）上部工 城山ICﾗﾝﾌﾟ橋（L=1742m）上下部工 原橋(L=32m)上部工 相模川橋（L=301m）上部工 中沢第二橋（L=64m）上部工 葉山島トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約80％ 相模原愛川IC～高尾山IC L=14.7㎞(4/4) 平成25年度供用予定（相模原ICは平成26年度）
東京都 | 東京外かく環状道路（関越～東名） | 30000 | ・調査推進：調査設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：用地買収 ・工事推進：環境整備工、準備工等 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約5％ 大泉JCT～東名JCT L=16.2km(6/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 280 | ・調査推進：用地調査 ・用地買収推進：新宿地区用地買収 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約66％ 葛飾区 L=0.9km（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1000 | ・調査推進：道路設計・用地調査 ・用地買収推進：緑一丁目交差点区間（L=600m) 用地買収 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約7％ 中央区～墨田区 L=1.9㎞(6/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 250 | ・調査推進：用地調査 ・用地買収推進：小松川地区用地買収 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約33％ 江東区、江戸川区（立体） L=1.6㎞（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期) | 3300 | ・調査推進：調査設計、環境調査 ・用地買収推進：支障物件移設補償 ・工事推進：鶴間高架橋（L=1600m）上下部工 町田地区改良工、地下歩道工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 町田市 L=2.1㎞(4/4) 平成26年度供用予定
東京都 | 一般国道16号 八王子拡幅 | 600 | ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：中野上町地区用地買収 中野山王地区用地買収 ・工事推進：中野山王地区改良舗装工 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約88％ 八王子市 L=0.3km(4/4) 平成25年度供用予定 八王子市 L=1.0㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 550 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：松原地区用地買収 ・工事推進：武蔵野橋（L=98m）撤去工 松原地区改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約89％ 福生市～昭島市 L=1.7㎞(6/6) 平成28年度供用予定
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス(延伸) | 1200 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：川辺堀之内地区用地買収 豊田南地区用地買収 西平山地区用地買収 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約51％ 日野市 L=3.8㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 2200 | ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：片倉地区用地買収 館町地区用地買収 ・工事推進：寺田地区改良工 館地区改良工 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約45％ 八王子市 L=7.0㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路(東京都区間) | 8230 | 【新木場地区】 ・調査推進：調査設計 ・工事推進：舗装工、照明設備工 【大井環七地区】 ・調査推進：調査設計 ・工事推進：舗装工、照明設備工 【東京港トンネル（海側）】 ・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：支障物件移設補償 ・工事推進：東京港トンネル工 台場連絡橋（L=140m）上下部工 【東京港トンネル（山側）】 ・工事推進：東京港トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約55％ 江東区(新木場立体) L=2.3㎞(8/8) 平成25年度供用予定 品川区～大田区(大井環七立体) L=1.3㎞(8/8) 平成25年度供用予定 江東区～品川区(海側トンネル) L=1.9㎞(2/6) 平成27年度供用予定 江東区～品川区（山側トンネル） L=1.9㎞(4/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道1号 原宿交差点改良 | 10 | ・調査推進：調査設計 ・工事推進：立体部側道歩道整備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 横浜市戸塚区 L=0.8㎞ 平成26年度側道歩道完成予定
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 10 | ・調査推進：調査設計 ・工事推進：道路予定地管理 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約42％ 茅ヶ崎海岸IC～大磯IC L=5.5㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道1号 小田原箱根道路 | 1800 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：箱根地区移設補償 ・工事推進：山崎地区改良工 山崎高架橋（L=120m）上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 小田原市～足柄下郡箱根町L=2.2㎞(4/4) 平成26年度供用予定
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 147 | ・調査推進：調査設計、用地調査 ・用地買収推進：市ヶ尾地区用地買収 ・工事推進：新石川地区改良舗装工 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約89％ 横浜市青葉区 L=2.0㎞ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 1700 | ・調査推進：厚木地区道路設計、環境調査 伊勢原地区道路設計、環境調査 伊勢原地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：伊勢原地区用地買収 ・工事推進：三ノ宮・上粕屋地区改良工 | 用地進捗率：約49％ 事業進捗率：約34％ 厚木市～伊勢原市 L=8.4㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 314 | ・調査推進：道路設計、環境調査、用地調査 ・用地買収推進：菖蒲地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約7％ 秦野市 L=0.8㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路(神奈川県区間) | 4560 | ・調査推進：調査設計、道路設計 ・用地買収推進：本牧地区用地買収 本牧地区移設補償 ・工事推進：磯子地区高架橋(L=900m)上部工 根岸地区改良舗装工 本牧地区２号橋（L=160m）上部工着手 本牧地区５号橋（L=280m）上部工着手 本牧地区６号橋（L=420m）上部工着手 本牧地区改良工着手 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約52％ 横浜市磯子区～中区 L=3.0㎞(4/4) 平成25年度供用予定 横浜市鶴見区～金沢区 L=16.0km(4/4,6/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 横須賀市 L=1.2㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 川崎市川崎区 L=3.0㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茅ヶ崎～海老名) | 1200 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：倉見地区移設補償 ・工事推進：門沢橋地区改良工 倉見地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約97％ 茅ヶ崎JCT～寒川北IC L=5.1km(4/4) 平成25年4月14日供用済 寒川北IC～海老名南JCT L=2.8km(4/4) 平成26年度供用予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(海老名～厚木) | 470 | ・調査推進：道路設計、環境調査、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：厚木地区側道移設補償 相模原地区側道移設補償 ・工事推進：当麻地区側道改良工 鬼ヶ谷地区側道改良工
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(横浜湘南道路) | 2600 | ・調査推進：道路設計、環境調査、用地調査 ・用地買収推進：藤沢地区用地買収 鎌倉・藤沢地区用地買収 鎌倉・藤沢地区区分地上権設定 小雀地区用地買収 田谷・小雀地区用地買収 影取町地区区分地上権設定 ・工事推進：藤沢ＯＮランプ橋（L=142m）下部工 藤沢ＯＮランプ橋（L=142m）上部工 横湘トンネル立坑 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約12％ 栄IC・JCT～藤沢IC L=7.5㎞(4/4) 平成27年度供用予定※ ※供用時期については検討が必要
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(金沢～戸塚) | 7000 | ・調査推進：道路設計、環境調査、用地調査 ・用地買収推進：公田地区用地買収 栄・戸塚地区用地買収 ・工事推進：本線第一橋(L=200m)下部工 田谷地区地盤改良工 | 用地進捗率：約77％ 事業進捗率：約52％ 釜利谷JCT～戸塚IC L=8.9㎞(6/6) 平成27年度供用予定※ ※供用時期については検討が必要
山梨県 | 中部横断自動車道 富沢～六郷 | 23400 | 【富沢IC～南部IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：南部地区用地買収 ・工事推進：楮根第２トンネル工（L=131m） 楮根第４トンネル工（L=1852m） 戸栗川橋（L=119m）上部工 富沢～南部、南部IC地区改良工 楮根第3トンネル工（L=133m） 富沢IC改良工 南部IC改良工 楮根地区改良工 【南部IC～身延IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：和田地区用地買収 ・工事推進：富士川橋（L=995m）下部工 樋之上地区改良工 椿川橋（L=387m）下部工 身延地区改良工 工事用道路整備工 和田トンネル工（L=738m） 富士川橋（L=995m）上部工 渡々沢川橋（L=144m）上部工 松葉沢川橋（L=142m）上部工 長戸地区改良工 【身延IC～六郷IC】 ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：宮原地区用地買収 ・工事推進：醍醐山トンネル工（L=1255m） 城山トンネル工（L=1574m） 鴨狩津向トンネル工（L=355m） 常葉川橋（L=410m）上下部工 身延～六郷地区改良工 宮原跨線橋（L=130m）下部工 一色トンネル工（L=1339m） 田原川橋（L=238m）上部工 三沢川橋（L=189m）上部工 江尻窪地区改良工事 六郷IC改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約23％ 富沢IC～六郷IC L=28.3㎞(2/2) 平成29年度供用予定
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 300 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：花咲地区用地買収 ・工事推進：桂川仮橋設置工 桂川橋（L=124m）下部工 JR横断函渠工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約81％ 大月市 L=1.5㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路(北部区間) | 200 | ・調査推進：道路設計、環境調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％ 甲斐市 L=5.0㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道20号 竜王拡幅 | 130 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：双葉地区舗装工 下今井地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 甲斐市 L=1.7㎞(4/4) 平成25年度供用予定
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 400 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：富竹地区用地買収 ・工事推進：荒川橋（L=97m） 貢川橋（L=26m）上部工 上石田地区舗装工 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約80％ 甲府市 L=0.8㎞(4/4) 平成25年度供用予定 甲府市 L=0.2㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 70 | ・調査推進：道路設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 富士吉田市 L=2.6㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 150 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：上谷地区改良工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約75％ 都留市 L=2.4㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 中部横断自動車道 八千穂～佐久南 | 6400 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：臼田～岸野地区用地買収 ・工事推進：宮の入橋(L=113m)下部工 上野橋(L=292m)下部工 臼田IC本線橋(L=50m)下部工 臼田橋(L=100m)下部工 大石川橋(L=295m)上部工 上野橋(L=292m)上部工 佐久町IC本線橋(L=50m) 北沢橋(L=222m)下部工・上部工 大沢橋(L=267m)下部工 倉沢川橋(L=73m)下部工 下平第一橋(L=173m)下部工 佐久穂・臼田・岸野地区改良工 八千穂～岸野地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約69％ 八千穂IC～佐久南IC L=14.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（坂城町区間） | 150 | ・調査推進：道路設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 埴科郡坂城町 L=3.8㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 700 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：北長池～柳原地区用地買収 村山地区用地買収 ・工事推進：北長池～柳原地区改良工 柳原導水路橋(L=30m)下部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約49％ 長野市 L=2.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 300 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：古間南地区改良工 古間北地区改良工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約53％ 上水内郡信濃町 L=5.4㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス(延伸) | 450 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：深井～国分地区用地買収 ・工事推進：上沖地区排水施設整備工 | 用地進捗率：約13％ 事業進捗率：約7％ 東御市～上田市 L=4.1㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸) | 750 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：稲荷山～篠ノ井塩崎地区用地買収 ・工事推進：篠ノ井塩崎地区排水施設整備工 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約22％ 千曲市～長野市 L=2.6㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 600 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：渚地区用地買収 白板地区用地買収 ・工事推進：渚地区改良工 渚地区電線共同溝整備工 | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約28％ 松本市 L=0.4㎞(4/4) 平成27年度供用予定 松本市 L=1.2km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 150 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：支障物件移設補償 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約68％ 茅野市 L=0.7㎞(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 300 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：今井地区移設補償 ・工事推進：今井地区改良工 塩嶺大橋(L=200m)下部工 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約58％ 諏訪郡下諏訪町～岡谷市 L=2.5㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 200 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：安曇地区用地買収 | 用地進捗率：約17％ 事業進捗率：約1％ 松本市 L=2.2㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 100 | ・調査推進：道路設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約8％ 松本JCT～波田IC L=5.3㎞(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定