## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考 | 事 業 名
埼玉県 東京都 | 荒川直轄河川改修事業 | 11348 | さいたま築堤 築堤L=2,850m、用地A=1.1ha （平成29年度完成予定） 中流部改修 築堤L=1,600m、用地A=3.1ha、補償1式 西遊馬地区 河川防災ステーション盛土V=79千m3 岩淵水門 水門改良N=1基 （平成26年度完成予定） 墨田地区 防災船着場1式 （平成27年度完成予定） 川口地区 プレロード盛土撤去V=6.0千m3 （平成27年度完成予定） 小松川地区 盛土V=16千m3、地盤改良1式 （平成26年度完成予定） 等
東京都 | 荒川下流特定構造物改築事業（京成本線荒川橋梁架替） | 289 | 詳細設計1式 等
茨城県 | 利根川江戸川直轄河川改修事業（稲戸井調節池） | 591 | 稲戸井調節池 用地A=13.0ha、池内掘削V=1,000千m3 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川江戸川直轄河川改修事業 | 27064.812 | 別所地区 築堤L=700m、樋管N=1基、用地A=2.0ha 富川地区 築堤L=70m、樋管N=1基 （平成26年度完成予定） 宮前地区 盛土V=10千m3 （平成26年度完成予定） 首都圏氾濫区域堤防強化対策（利根川上流） 上段盛土L=3,000m、下段盛土L=5,700m、 用地A=3.5ha、補償1式 首都圏氾濫区域堤防強化対策（江戸川） 上段盛土L=480m、下段盛土L=1,400m、用地A=1.7ha、 補償1式 明和築堤 築堤L=1,500m 中野台地区 築堤L=600m 北小岩一丁目地区 盛土V=90千m3 （平成28年度完成予定） 等
群馬県 埼玉県 | 烏・神流川直轄河川改修事業 | 591 | 寺尾・根小屋地区 築堤L=200m、樋管N=2基、用地A=0.8ha、補償1式 等
栃木県 群馬県 | 渡良瀬川直轄河川改修事業 | 1133 | 伊保内地区 築堤L=440m、用地A=0.1ha、補償1式、橋梁架替1式 （平成30年度完成予定） 五十部地区 築堤L=280m、用地A=0.1ha （平成27年度完成予定） 只上地区 用地A=0.5ha （平成28年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 鬼怒川直轄河川改修事業 | 1215 | 坂手地区 築堤L=830m、用地A=2.1ha （平成28年度完成予定） 羽生地区 築堤L=630m （平成26年度完成予定） 中妻地区 築堤L=450m （平成29年度完成予定） 三坂地区 用地A=0.7ha 草川地区 水衝部対策L=220m （平成26年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 小貝川直轄河川改修事業 | 762 | 新川・小通幸谷地区 築堤L=1,000m、用地A=0.2ha （平成30年度完成予定） 宮和田地区 築堤L=100m （平成26年度完成予定） 高道祖地区他 築堤L=380m （平成28年度完成予定） 等
茨城県 千葉県 | 常陸利根川直轄河川改修事業 | 511 | 大山地区 浚渫V=3千m3 （平成27年度完成予定） 加茂地区 波浪対策L=600m （平成26年度完成予定） 常陸川水門 水門改良N=1基、樋管改良N=1基 （平成26年度完成予定） 等
埼玉県 東京都 | 中川・綾瀬川直轄河川改修事業 | 2257 | 柿ノ木地区 築堤L=300m、樋管N=2基、橋梁対策1式 （平成28年度完成予定） 越谷地区 橋梁架替1式、 八潮地区 用地A=0.8ha、補償1式、樋管N=1基 （平成30年度完成予定） 三郷排水機場 機場改良N=1基 （平成27年度完成予定） 八潮排水機場 機場改良N=1基、樋管改良N=1基 （平成26年度完成予定） 中川地区 築堤L=1,000m （平成27年度完成予定） 水元地区 築堤L=350m （平成26年度完成予定） 大谷田地区 築堤L=300m （平成29年度完成予定） 等
茨城県 | 利根川下流特定構造物改築事業（戸田井排水機場） | 542 | 排水機場改築1式 等 （平成28年度完成予定）
千葉県 | 江戸川特定構造物改築事業（行徳可動堰） | 988 | ゲート設備工1式、管理橋架替1式 等 （平成29年度完成予定）
茨城県 栃木県 | 那珂川直轄河川改修事業 | 1733 | 大野地区 用地A=4.3ha、補償1式 勝田地区 用地A=0.9ha 等
茨城県 | 那珂川特定構造物改築事業（JR水郡線橋梁及び水府橋架替） | 91 | 水府橋（県道）橋梁 旧橋撤去1式 （平成29年度完成予定） 等
茨城県 | 久慈川直轄河川改修事業 | 505 | 堅磐地区 河道掘削V=10.5千m3 （平成30年度完成予定） 辰ノ口地区 築堤L=200m、用地A=1.0ha 留地区 浸透対策L=1,300m （平成28年度完成予定） 等
東京都 神奈川県 | 多摩川直轄河川改修事業 | 4254 | 二子玉川地区 築堤L=150m、補償1式 （平成28年度完成予定） 殿町地区 築堤L=400m、用地A=0.3ha （平成28年度完成予定） 二ヶ領上河原堰 河道掘削V=30千m3 （平成29年度完成予定） 元和泉地区 低水護岸L=440m （平成26年度完成予定） 羽田第二水門 水門改良N=1基 （平成26年度完成予定） 錦町地区 築堤L=200m （平成27年度完成予定） 上田地区 築堤L=220m （平成26年度完成予定） 戸手地区 プレロード盛土撤去V=3千m3、補償1式 （平成28年度完成予定） 等
神奈川県 | 鶴見川直轄河川改修事業 | 1288 | 江ヶ崎町地区 河岸防護L=190m （平成26年度完成予定） 小倉地区 河岸防護L=190m （平成26年度完成予定） 栄町通地区 河道掘削V=30千m3 市場下町地区 堤防液状化対策L=70m （平成26年度完成予定） 等
神奈川県 | 相模川直轄河川改修事業 | 680 | 須賀地区 築堤L=130m、用地A=0.2ha、補償1式 （平成29年度完成予定） 久領地区 築堤L=200m （平成26年度完成予定） 千石河岸地区 堤防液状化対策L=280m （平成26年度完成予定） 等
山梨県 静岡県 | 富士川直轄河川改修事業 | 964 | 切石・手打沢地区 築堤L=420m、用地A=0.8ha、補償1式 （平成30年度完成予定） 木島地区 河川防災ステーション関連整備1式 等
茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川総合水系環境整備事業費（利根川・江戸川環境整備） | 239 | 佐原地区環境整備事業 PFI事業 1式 利根川下流部自然再生事業 湿地再生ヨシ原保全A=4.7ha 江戸川下流部水辺環境創出事業 設計、モニタリング1式 （平成28年度完成予定） 利根運河環境整備事業 魚道整備1箇所 （平成27年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 利根川総合水系環境整備事業（鬼怒川環境整備） | 105 | 鬼怒川礫河原再生事業 礫河原再生工A=2.4ha （平成26年度完成予定） 等
茨城県 千葉県 | 利根川総合水系環境整備事業（霞ヶ浦環境整備） | 2256 | 霞ヶ浦浚渫事業 西の洲地区覆土工・附帯工事1式、水環境効果検討1式 霞ヶ浦田村・沖宿地区自然再生事業 設計、モニタリング1式 （平成28年度完成予定） 北浦浄化対策 浚渫工1式、モニタリング1式 （平成27年度完成予定） 等
茨城県 | 利根川総合水系環境整備事業（常陸川水門） |  | 魚道設備工 等 （平成27年度完成予定）
埼玉県 | 利根川総合水系環境整備事業（中川・綾瀬川環境整備） | 30 | 中川八潮地区環境整備事業 周辺整備工1式 （平成26年度完成予定） 等
埼玉県 東京都 | 荒川総合水系環境整備事業 | 665 | 荒川太郎右衛門地区自然再生事業 上池湿地創出A=1.6ha （平成29年度完成予定） 河岸再生整備事業 消波対策工L=300m、モニタリング1式 利用推進河岸整備L=180m 水と緑のネットワーク拠点整備事業 側帯整備L=300m 等
茨城県 栃木県 | 那珂川総合水系環境整備事業 | 125 | 水戸地区環境整備事業 管理用通路L=900m （平成27年度完成予定） かつら地区環境整備事業 低水護岸L=100m （平成27年度完成予定） 等
東京都 神奈川県 | 多摩川総合水系環境整備事業 | 167 | 多摩川流域自然再生事業 礫河原再生1箇所、外来種対策1式、モニタリング1式 （平成28年度完成予定） 魚道整備 魚道整備遡上調査1式 （平成28年度完成予定） うのき地区環境整備 低水護岸L=20m、設計1式 浅川潤徳地区環境整備 設計1式 等
神奈川県 | 相模川総合水系環境整備事業 | 7 | 相模川水辺利用施設整備 調査設計1式 （平成29年度完成予定） 等
山梨県 静岡県 | 富士川総合水系環境整備事業 | 230 | 増穂Ⅱ期地区環境整備事業 低水護岸L=200m （平成27年度完成予定） 等

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 八ッ場ダム建設事業 | 8958 | 本体工事、付替道路工事、用地補償 等
茨城県 | 霞ヶ浦導水事業 | 184 | 水理水文調査、環境調査 等
群馬県 埼玉県 | 利根川上流ダム群再編事業 | 34 | 水理水文調査、環境調査 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業（利根川） | 2861 | 栗原川第三砂防堰堤 平川流域砂防堰堤改築 三沢川流域砂防堰堤改築 内手川砂防堰堤群 神流川上流部施設改築 （平成31年度完成予定） 橋倉川砂防堰堤群 （平成31年度完成予定） 利根川水系直轄砂防施設改築 越本床固群 （平成31年度完成予定） 白砂川第五砂防堰堤 （平成31年度完成予定） 大前床固群 （平成30年度完成予定） 遅沢川床固群 万座川流域施設改築 大笹床固群 金山沢砂防堰堤群 谷沢川第五砂防堰堤群 滑川床固群 （平成31年度完成予定） 利根川水系直轄火山砂防施設改築 砂防設備設計、用地取得A=1.7ha 等
栃木県 群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業（渡良瀬川） | 1031 | 松木山腹工 （平成28年度完成予定） 松木川上流山腹工 久蔵口山腹工 （平成27年度完成予定） 松木川一号砂防堰堤改築 （平成30年度完成予定） 日暮沢砂防堰堤 （平成28年度完成予定） 大久保沢砂防堰堤 （平成27年度完成予定） 関守床固群 （平成29年度完成予定） 花輪床固群 平沢砂防堰堤 （平成29年度完成予定） 梨木川八号砂防堰堤 （平成28年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A=0.9ha 等
栃木県 | 利根川水系直轄砂防事業（鬼怒川） | 3062 | 芹沢地区砂防堰堤群 上三依砂防堰堤群 （平成31年度完成予定） 般若沢山腹工 大谷川床固群 （平成27年度完成予定） 大真名子東沢谷止群 （平成27年度完成予定） 馬返山腹工 （平成30年度完成予定） 日光地区土石流対策堰堤群 （平成31年度完成予定） 稲荷川山腹工 （平成30年度完成予定） 空沢砂防堰堤 （平成30年度完成予定） 田母沢砂防堰堤群 （平成30年度完成予定） 深沢山腹工 （平成31年度完成予定） 大谷川流域施設改築 山内・根通り砂防堰堤群 荒沢砂防堰堤群 大事沢第５砂防堰堤 大事沢山腹工 高徳・小佐越地区土石流対策堰堤群 中ノ沢砂防堰堤群 （平成31年度完成予定） 鬼怒川流域施設改築 華厳上流床固群 （平成27年度完成予定） 湯沢砂防堰堤群 （平成27年度完成予定） 奥鬼怒上流砂防堰堤群 （平成27年度完成予定） ワミ沢山腹工 （平成27年度完成予定） 野門沢山腹工 （平成27年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A=3.0ha 等
群馬県 長野県 | 浅間山直轄火山砂防事業 | 1346 | 濁沢砂防堰堤群 片蓋川砂防堰堤群 赤川砂防堰堤群 地蔵川砂防堰堤群 蛇堀川砂防堰堤群 濁川砂防堰堤群 千ヶ滝西沢砂防堰堤群 大窪沢川砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得A=6.6ha 等
山梨県 長野県 | 富士川水系直轄砂防事業 | 3558 | 石空川中流床固群 （平成28年度完成予定） 黒川第五砂防堰堤 （平成31年度完成予定） 釜無川本川山腹工 尾白川下流床固群 大武川第五砂防堰堤 （平成26年度完成予定） 小武川砂防堰堤群 （平成30年度完成予定） 釜無川流域砂防施設改築 （平成27年度完成予定） 荒川上流砂防堰堤群 内河内第五砂防堰堤 広河内第五砂防堰堤 白河内第三砂防堰堤 黒桂河内第四砂防堰堤 （平成27年度完成予定） 保川第五砂防堰堤 （平成31年度完成予定） 奥沢砂防堰堤群 春木川山腹工 塩島沢砂防堰堤 池の沢砂防堰堤群 早川流域砂防施設改築 （平成27年度完成予定） 武智川下流床固群 砂防設備設計、用地取得A=0.8ha 等

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 譲原地区直轄地すべり対策事業 | 531 | 集水井工 地すべり防止施設の設計、用地取得A=0.2ha 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
神奈川県 | 西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 100 | 調査検討1式 等