## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
埼玉県 東京都 | 荒川直轄河川改修事業 | 11637 | 芝川水門 ： 水門改良N=1基 （平成29年度完成予定） 堀切菖蒲水門 ： 水門改良N=1基 （平成29年度完成予定） 北葛西地区 ： 護岸L=670m （平成31年度完成予定） 東砂地区 ： 耐震対策1式 （平成31年度完成予定） さいたま築堤 ： 築堤L=2,350m、樋管N=2基 （平成31年度完成予定） 出丸中郷地区 ： 樋管N=1基（平成29年度完成予定） 西遊馬地区 ： 河川防災ステーション整備 盛土V=139千m3 （平成32年度完成予定） 芝沼地区 ： 補償1式 川口地区 ： 撤去工1式 新芝川排水機場 ： 排水機場改良1式 （平成31年度完成予定） 新田一丁目地区 ： 地盤改良1式 下笹目地区 ： 築堤L=70m （平成29年度完成予定） 等
東京都 | 荒川下流特定構造物改築事業 （京成本線荒川橋梁架替） | 60 | 詳細設計 1式 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業 | 18666 | 矢田部地区 ： 築堤L=140m、樋管N=1基、用地A=4.4ha、補償1式 富川地区 ： 築堤L=170m 波崎地区 ： 河道掘削V=19千m3 押付地区 ： 河川防災ステーション整備 補償1式 本宿耕地地区 ： PFI施設整備・運営1式 古河地区 ： 水門 N=1基 柴崎地区 ： 樋管N=1基 （平成30年度完成予定） 首都圏氾濫区域堤防強化対策 ： 下段盛土 L=1,270m、上段盛土L= 2,020m、用地 A=3.1ha、補償 1式 部屋地区 ： 水防拠点整備 盛土V=16千m3 （平成30年度完成予定） 北川辺地区 ： 水防拠点整備 上面整備1式 （平成30年度完成予定） 飯野地区 ： 水防拠点整備 盛土V=32千m3 （平成29年度完成予定） 目吹地区 ： 河川防災ステーション整備 盛土V=65千m3 （平成30年度完成予定） 西金野井地区 ： 築堤L=230m （平成29年度完成予定） 稲荷木・河原地区 ： 橋梁下部工N=2基、橋梁上部工1式、補償1式 （平成32年度完成予定） 中野台地区 ： 低水護岸L=430m 松戸水門 ： 水門改良N=1基 （平成31年度完成予定） 北小岩一丁目地区 ： 補償1式 （平成29年度完成予定） 篠崎公園地区 ： 補償1式 寺尾・根小屋地区 ： 築堤L=160m、用地A=0.6ha、樋管N=1基 等
茨城県 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業 （稲戸井調節池） | 449 | 稲戸井調節池 ： 用地 A=1.6ha、池内掘削 V=260千m3 等
千葉県 | 江戸川特定構造物改築事業 （行徳可動堰改築） | 421 | 稲荷木・河原地区 ： 橋梁下部工N=2基、橋梁上部工1式、補償1式 （平成31年度完成予定） 等
栃木県 群馬県 | 渡良瀬川直轄河川改修事業 | 828 | 伊保内地区 ： 築堤L=620m、用地A=0.1ha、補償1式、橋梁架替1式 等
茨城県 栃木県 | 鬼怒川直轄河川改修事業 | 7788 | 桑島町地区 ： 水衝部対策L=50m （平成31年度完成予定） 鬼怒川下流部 ： 築堤L=9,960m、樋管改築N=6基、用地A=12.0ha、補償1式 （平成32年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 小貝川直轄河川改修事業 | 505 | 新川地区 ： 樋管N=1基 （平成30年度完成予定） 長助町地区 ： 築堤L=370m （平成29年度完成予定） 等
茨城県 千葉県 | 常陸利根川直轄河川改修事業 | 331 | 釜谷地区 ： 特殊堤L=360m （平成30年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 那珂川直轄河川改修事業 | 1146 | 大野地区 ： 築堤L=20m、用地A=1.39ha、補償1式、附帯道路1式 （平成32年度完成予定） 勝田地区 ： 用地A=0.3ha、補償1式 等
茨城県 | 那珂川特定構造物改築事業 (ＪＲ水郡線橋梁及び水府橋架替) | 149 | 旧橋撤去1式 （平成29年度完成予定） 等
茨城県 | 久慈川直轄河川改修事業 | 290 | 堅磐地区 ： 河道掘削V=26千m3 （平成32年度完成予定） 辰ノ口地区 ： 補償1式 小島地区 ： 河川防災ステーション整備 用地A=1.1ha、補償1式 （平成32年度完成予定） 等
東京都 神奈川県 | 多摩川直轄河川改修事業 | 2722 | 豊田地区 ： 築堤L=700m 元本郷地区 ： 築堤L=600m 東古市場地区 ： 築堤L=500m 堰一丁目地区 ： 築堤L=280m 本町地区 ： 築堤L=100m 羽田地区 ： 築堤L=200m 中丸子地区 ： 築堤L=270m （平成29年度完成予定） 戸手地区 ： 設計検討 1式 等
神奈川県 | 相模川直轄河川改修事業 | 755 | 須賀地区 ： 用地A=0.7ha、補償1式 （平成31年度完成予定） 田端地区 ： 樋管N=1基 （平成29年度完成予定） 等
山梨県 静岡県 | 富士川直轄河川改修事業 | 733 | 切石・手打沢地区 ： 樋管N=1基、用地A=0.1ha、補償1式 （平成32年度完成予定） 岩間・楠甫地区 ： 裏法尻補強L=510m （平成29年度完成予定） 木島地区 ： 河川防災ステーション整備 低水護岸L=80m （平成32年度完成予定） 等
埼玉県 東京都 | 中川・綾瀬川直轄河川改修事業 | 1739 | 越谷地区 ： 橋梁架替1式 （平成31年度完成予定） 戸ヶ崎地区 ： 低水護岸L=80m 八潮地区 ： 樋管N=1基、補償1式（平成30年度完了予定） 柿木地区 ： 橋梁部対策1式 中川地区 ： 築堤L=190m （平成30年度完成予定） 等
神奈川県 | 鶴見川直轄河川改修事業 | 722 | 末広町地区 ： 河道掘削V=30千m3 元宮地区 ： 耐震対策L=20m （平成31年度完成予定） 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川総合水系環境整備事業 （利根川・江戸川環境整備） | 369.6 | 利根川下流部 ： 自然再生 調査設計 1式 片岡地区 ： 水辺整備 護岸工L=260m 佐原地区 ： 水辺整備 PFI割賦金 1式 利根川下流部 ： 自然再生 ヨシ原再生 A=3.9ha 江戸川下流部 ： 自然再生 モニタリング 1式 利根運河地区 ： 自然再生 モニタリング 1式 利根運河地区 ： 水環境 モニタリング 1式 （平成29年度完成予定） 横須賀地区 ： 水辺整備 親水護岸 L=200m 葛飾区 ： 水辺整備 管理用通路 L=1200m （平成29年度完成予定） 等
栃木県 群馬県 | 利根川総合水系環境整備事業 （渡良瀬川） | 30 | 五十部・岩井地区 ： 水辺整備 高水敷整正 A=3.2ha、 管理用通路 L=50m 等
茨城県 栃木県 | 利根川総合水系環境整備事業 （鬼怒川環境整備） | 29 | 鬼怒川上流部 ： 自然再生 モニタリング 1式 （平成30年度完成予定） 等
茨城県 | 利根川総合水系環境整備事業 （小貝川環境整備） | 18 | 取手地区 ： 水辺整備 モニタリング 1式 （平成29年度完成予定） 等
茨城県 千葉県 | 利根川総合水系環境整備事業 （霞ヶ浦環境整備） | 1091 | 西の洲甘田入地区 ： 水環境 附帯工事1式 北浦地区 ： 水環境 モニタリング 1式 田村・沖宿・戸崎地区 ： 自然再生 前浜工L=650m、モニタリング 1式 （平成32年度完成予定） 阿見地区 ： 水辺整備 緩傾斜堤防L=200m （平成32年度完成予定） 魚道整備工 霞ヶ浦 ： 水環境 モニタリング 1式 等
埼玉県 | 利根川総合水系環境整備事業 （中川・綾瀬川） | 13 | 中川八潮地区 ： 水辺整備 モニタリング 1式 （平成32年度完成予定） 等
埼玉県 東京都 | 荒川総合水系環境整備事業 | 587.2 | 荒川太郎右衛門地区 ： 自然再生 下池河畔林再生 A=0.9ha 荒川下流地区 ： 自然再生 緩傾斜堤防 L=239m、モニタリング 1式 足立区 ： 水辺整備 坂路 1式 （平成33年度完成予定） 等
茨城県 | 那珂川総合水系環境整備事業 | 67 | 水戸地区（桜川） ： 水辺整備 モニタリング 1式 （平成30年度完成予定） 水戸地区（那珂川） ： 水辺整備 モニタリング 1式 （平成30年度完成予定） かつら地区 ： 水辺整備 モニタリング 1式 （平成30年度完成予定） 等
茨城県 | 久慈川総合水系環境整備事業 | 14.8 | 東海地区 ： 水辺整備 モニタリング 1式 （平成32年度完成予定） 等
東京都 神奈川県 | 多摩川総合水系環境整備事業 | 124 | 多摩川 ： 自然再生 モニタリング 1式 日野地区 ： 水辺整備 坂路 1式 八王子浅川地区 ： 水辺整備 管理用通路 1式、坂路 1式 多摩川 ： 自然再生 モニタリング 1式 等
神奈川県 | 鶴見川総合水系環境整備事業 | 10.1 | 鶴見川 ： 自然再生 モニタリング 1式 鶴見川 ： 水辺整備 モニタリング 1式 等
神奈川県 | 相模川総合水系環境整備事業 | 30.1 | 平塚市 ： 水辺整備 管理用通路L=500m （平成32年度完成予定） 等
山梨県 静岡県 | 富士川総合水系環境整備事業 | 242 | 増穂Ⅱ期地区 ： 水辺整備 管理用通路L=500m 笛吹石和地区 ： 水辺整備 親水護岸工L=300m 等

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 八ッ場ダム建設事業 | 33460.825 | 本体工事、付替道路工事、 用地補償 等
茨城県 | 霞ヶ浦導水事業 | 740.43 | 施設設計、既存施設の維持修繕、 水理水文調査、環境調査 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業（利根川） | 2720.6 | 平川第三砂防堰堤（平成32年度完成予定） 川浦床固群 神流川流域砂防施設改築 烏川流域砂防施設改築 越本床固群（平成31年度完成予定） 大前床固群（平成30年度完成予定） 遅沢川床固群（平成34年度完成予定） 大笹床固群 金山沢砂防堰堤（平成34年度完成予定） 谷沢川第五砂防堰堤（平成32年度完成予定） 滑川床固群（平成31年度完成予定） 烏川流域火山砂防施設改築 片品川流域火山砂防施設改築 砂防設備設計、用地取得A＝5.4ha 等
栃木県 群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業（渡良瀬川） | 1024 | 松木山腹工 松木川一号砂防堰堤改築（平成31年度完成予定） 小滝川一号砂防堰堤（平成33年度完成予定） 内篭川三号砂防堰堤（平成34年度完成予定） 渋川砂防堰堤（平成33年度完成予定） 関守床固群（平成29年度完成予定） 花輪床固群 平沢砂防堰堤（平成33年度完成予定） 梨木川八号砂防堰堤（平成29年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A＝5.0ha 等
栃木県 | 利根川水系直轄砂防事業（鬼怒川） | 3406 | 芹沢地区砂防堰堤群（平成32年度完成予定） 芹沢床固群 上三依砂防堰堤群（平成34年度完成予定） 男鹿川流域施設改築（平成30年度完成予定） 般若沢山腹工（平成32年度完成予定） 二ノ沢山腹工（平成34年度完成予定） 馬返山腹工（平成33年度完成予定） 稲荷川山腹工（平成33年度完成予定） 空沢砂防堰堤（平成31年度完成予定） 荒沢砂防堰堤群 山内地区砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 安良沢・久次良地区砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 深沢山腹工（平成31年度完成予定） 華厳上流床固群（平成32年度完成予定） 大谷川流域施設改築 大事沢第５砂防堰堤（平成33年度完成予定） 大事沢山腹工（平成32年度完成予定） 高徳地区砂防堰堤群 中ノ沢砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 鬼怒川流域施設改築 ワミ沢山腹工（平成34年度完成予定） 野門沢山腹工（平成34年度完成予定） 湯沢砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得A＝6.3ha等
群馬県 長野県 | 浅間山直轄火山砂防事業 | 1408.1 | 片蓋川砂防堰堤群 濁沢砂防堰堤群 濁川砂防堰堤群 蛇堀川砂防堰堤群 千ヶ滝西沢砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得A＝14.0ha 等
山梨県 長野県 | 富士川水系直轄砂防事業 | 2964.75 | 釜無川上流右岸山腹工 黒川第五砂防堰堤（平成31年度完成予定） 尾白川下流床固群 白河内第三砂防堰堤 荒川上流砂防堰堤群 内河内第五砂防堰堤（平成32年度完成予定） 胡桃草里沢砂防堰堤群（平成32年度完成予定） 保川第五砂防堰堤（平成31年度完成予定） 春木川山腹工 小武川第八砂防堰堤 小武川下流床固群 黒桂河内第四砂防堰堤（平成29年度完成予定） 広河内第五砂防堰堤 池の沢砂防堰堤群（平成32年度完成予定） 塩島沢砂防堰堤（平成32年度完成予定） 大武川第六砂防堰堤 釜無川流域左岸砂防施設改築 早川流域砂防施設改築 武智川下流床固群 砂防設備設計、用地取得A＝0.7ha 等

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 譲原地区直轄地すべり対策事業 | 530 | 集水井工 用地取得Ａ＝0.05ha 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
神奈川県 | 西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 286.544 | 岩盤型潜堤 N=1基 等