## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
埼玉県 東京都 | 荒川直轄河川改修事業 | 9234.913 | 東砂地区 ： 地震対策、高潮対策 L=705m（平成32年度完成予定） 墨田地区 ： 築堤 L=280m（平成31年度完成予定） 中川水門 ： 水門改良 1式（平成30年度完成予定） 隅田水門 ： 水門改良 1式（平成30年度完成予定） 八広地区 ： 築堤 L=206m（平成32年度完成予定） 清新町地区 ： 築堤 L=196m さいたま築堤 ： 築堤 L=1440m、樋管 N=1基（平成31年度完成予定） 西遊馬地区 ： 河川防災ステーション 盛土 V=83千m3 （平成34年度完成予定） 下大屋敷地区 ： 水路整備 1式 芝沼地区 ： 用地補償 1式 第一調節池管理所 ： 操作機器耐水化 1式（平成30年度完成予定） JR武蔵野線橋梁 ： 築堤 L=92m（平成30年度完成予定） 新芝川排水機場 ： 排水機場改良 1式（平成31年度完成予定） 川口地区 ： 旧堤撤去他 1式 JR東北本線荒川橋梁 ： 橋梁部周辺対策 L=90m（平成32年度完成予定） 新田一丁目地区 ： 地盤改良他 1式 小台一丁目地区 ： 支障物撤去他 1式（平成35年度完成予定） 等
東京都 | 荒川下流特定構造物改築事業 （京成本線荒川橋梁架替） | 130 | 用地買収 1式、用地測量 1式 等
埼玉県 | 荒川直轄河川改修事業 （荒川第二・三調節池） | 600 | 基盤整備 一式 | 新規事業
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業 | 15050 | 富川地区 ： 築堤 L=60m,樋管 N=2基 波崎地区、中央地区 ： 河道掘削 V=20千m3 矢田部地区 ： 築堤 L=60m、水路 L=310m、用地補償 1式 本宿耕地地区 ： PFI施設整備・運営 1式 押付地区 ： 河川防災ステーション 用地補償 1式 首都圏氾濫区域堤防強化対策 ： 下段盛土 L=2,950m、上段盛土 L=1,010m、地盤改良 L=460m、低水護岸 L=110m、用地 A=3.11ha、補償 1式 古河地区 ： 水門新設 1式 北川辺地区 ： 水防拠点整備 盛土、上面整備 1式（平成30年度完成予定） 目吹地区 ： 河川防災ステーション整備 盛土 V=46千m3（平成30年度完成予定） 柴崎地区 ： 樋管新設 1式（平成30年度完成予定） 部屋地区 ： 水防拠点整備 盛土 V=76千m3（平成30年度完成予定） 吉川防災ステーション ： 物件補償 1式 稲荷木・河原地区 ： 橋梁上部工 1式、取付道路 1式、用地補償 1式 （平成31年度完成予定） 松戸水門 ： 耐震対策 1式（平成31年度完成予定） 中野台地区 ： 樋管改築 1基、低水護岸 L=235m 寺尾・根小屋地区 ： 用地 A=1.6ha、樋管 N=1基 篠崎公園地区 ： 補償 1式 等
茨城県 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業 （稲戸井調節池） | 364 | 稲戸井調節池 ： 池内掘削 V=260千m3、用地 A=0.2ha 等
千葉県 | 江戸川特定構造物改築事業 （行徳可動堰改築） | 330 | 稲荷木・河原地区 ： 橋梁上部工 1式、取付道路 1式、用地補償 1式（平成31年度完成予定） 等
栃木県 群馬県 | 渡良瀬川直轄河川改修事業 | 642 | 伊保内地区 ： 築堤 L=380m、橋梁取付 1式 等
茨城県 栃木県 | 鬼怒川直轄河川改修事業 | 8884 | 石井町地区 ： 水衝部対策 L=50m（平成31年度完成予定） 鬼怒川下流部 ： 築堤 L=約18km、樋管改築、用地補償（平成32年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 小貝川直轄河川改修事業 | 568 | 新川地区 ： 樋管改築 N=1基（平成30年度完成予定） 等
茨城県 千葉県 | 常陸利根川直轄河川改修事業 | 304 | 釜谷地区 ： 特殊堤 基礎整備 L=110m（平成32年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 那珂川直轄河川改修事業 | 1208 | 大野地区 ： 用地 A=1.57ha、用地補償 1式、附帯道路 1式（平成32年度完成予定） 勝田地区 ： 用地 A=0.25ha、用地補償 1式 等
茨城県 | 久慈川直轄河川改修事業 | 267 | 小島地区 河川防災ステーション ： 水路工 L=300m 辰ノ口地区 ： 用地補償 1式 等
東京都 神奈川県 | 多摩川直轄河川改修事業 | 2296 | 平町地区 ： 低水護岸 L=200m（平成31年度完成予定） 羽田地区 ： 高潮堤防 L=150m（平成31年度完成予定） 万願寺地区 ： 築堤 L=350m（平成31年度完成予定） 本町地区 ： 低水護岸 L=200m 堰一丁目地区 ： 築堤護岸 L=200m（平成30年度完成予定） 戸手地区 ： 検討 1式 等
神奈川県 | 相模川直轄河川改修事業 | 536 | 須賀地区 ： 築堤 L=160m（平成31年度完成予定） 田端地区 ： 樋管 N=1基（平成31年度完成予定） 等
山梨県 静岡県 | 富士川直轄河川改修事業 | 708 | 切石・手打沢地区 ： 排水樋管新設 N=1基、築堤護岸 L=60m 木島地区 ： 木島地区河川防災ステーション（護岸）L=80m （平成33年度完成予定） 等
埼玉県 東京都 | 中川・綾瀬川直轄河川改修事業 | 1375 | 東和地区 ： 築堤 L=310m 越谷地区 ： 橋梁架替 1基、用地補償 1式（平成33年度完成予定） 八潮地区 ： 樋管改築 1基、用地補償 1式 八条地区 ： 築堤 L=200m 中川地区 ： 築堤 L=250m（平成32年度完成予定） 等
神奈川県 | 鶴見川直轄河川改修事業 | 658 | 元宮地区 ： 堤防耐震 L=50m（平成32年度完成予定） 上流部地区 ： 河道掘削 V=10千m3 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川総合水系環境整備事業 （利根川・江戸川環境整備） | 210.6 | 片岡地区 ： 水辺整備 モニタリング１式 （平成32年度完成予定）等 佐原地区 ： 水辺整備 PFI割賦金1式 利根川下流部 ： 自然再生 ヨシ原再生 A=16千m2 江戸川下流部 ： 自然再生 モニタリング1式 （平成33年度完成予定） 利根運河地区 ： 自然再生 モニタリング1式 （平成33年度完成予定） 江戸川 ： 水辺整備 モニタリング1式 （平成33年度完成予定）等
栃木県 | 利根川総合水系環境整備事業 （渡良瀬川環境整備） | 50 | 岩井・五十部地区 ： 水辺整備 管理用通路L=500m(平成34年完成予定) 等
茨城県 栃木県 | 利根川総合水系環境整備事業 （鬼怒川環境整備） | 60 | 鬼怒川 ： 水辺整備 側帯整備 等
茨城県 | 利根川総合水系環境整備事業 （小貝川環境整備 ） | 4 | 小貝川 ： 測量設計 等
茨城県 千葉県 | 利根川総合水系環境整備事業 （霞ヶ浦環境整備） | 1186 | 西の洲地区 ： 水環境 附帯工事1式、北浦浄化対策検討1式（平成30年度完成予定） 田村・沖宿・戸崎地区 ： 自然再生 湿地再生（平成32年度完成予定） 阿見町地区 ： 水辺整備 モニタリング1式（平成32年度完成予定） 魚道整備工（平成32年度完成予定） 等
埼玉県 | 利根川総合水系環境整備事業 （中川・綾瀬川 ） | 3 | 中川八潮地区 ： 水辺整備 モニタリング1式（平成30年度完成予定） 等
埼玉県 東京都 | 荒川総合水系環境整備事業 | 387.2 | 荒川太郎右衛門地区 ： 自然再生 下池河畔林再生 V=約5千m2（平成33年度完成予定） 荒川下流地区 ： 自然再生 モニタリング1式 荒川下流地区 ： 自然再生 ヨシ原・干潟再生 足立区 ： 水辺整備 モニタリング1式 等
茨城県 | 那珂川総合水系環境整備事業 | 263 | 水戸地区（桜川） ： 水辺整備 モニタリング1式（平成30年度完成予定） 水戸地区（那珂川） ： 水辺整備 モニタリング1式（平成30年度完成予定） 戸多地区 ： 水辺整備 基盤整正、管理用通路（平成34年度完成予定） かつら地区 ： 水辺整備 モニタリング1式（平成30年度完成予定） 等
茨城県 | 久慈川水系総合環境整備事業 | 9 | 東海地区 ： 水辺整備 モニタリング 1式 （平成32年度完成予定） 等
東京都 神奈川県 | 多摩川水系総合環境整備事業 | 124.2 | 多摩川 ： 自然再生 干潟再生 日野地区 ： 水辺整備 管理用通路L=1500m 川崎市 ： 水辺整備 管理用通路 等
神奈川県 | 鶴見川総合水系環境整備事業 | 65.5 | 鶴見区 ： 自然再生 干潟整備 港北区 ： 水辺整備 測量設計 等
神奈川県 | 相模川総合水系環境整備事業 | 8 | 平塚市 ： モニタリング1式（平成32年度完成予定） 等
山梨県 静岡県 | 富士川総合水系環境整備事業 | 230 | 増穂Ⅱ期地区 ： 水辺整備 モニタリング1式（平成32年度完了予定） 笛吹石和地区 ： 水辺整備 親水護岸 L=260m 等

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 八ッ場ダム建設事業 | 42232.111 | 本体工事、付替道路工事、代替地整備 等
茨城県 | 霞ヶ浦導水事業 | 675.089 | 施設設計、既存施設の維持修繕、水理水文調査、環境調査 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業（利根川） | 2217 | 栗原川第三砂防堰堤 川浦床固群 神流川流域砂防施設改築（平成35年度完成予定） 橋倉川第三砂防堰堤（平成31年度完成予定） 烏川流域砂防施設改築（平成35年度完成予定） 越本床固群（平成31年度完成予定） 大前床固群（平成34年度完成予定） 遅沢川床固群（平成34年度完成予定） 大笹床固群 金山沢砂防堰堤（平成34年度完成予定） 谷沢川第五砂防堰堤（平成32年度完成予定） 滑川床固群（平成35年度完成予定） 烏川流域火山砂防施設改築（平成35年度完成予定） 片品川流域火山砂防施設改築（平成35年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A＝4.2ha 等
栃木県 群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業（渡良瀬川） | 961 | 松木山腹工 松木川一号砂防堰堤改築（平成31年度完成予定） 小滝川一号砂防堰堤（平成33年度完成予定） 内篭川三号砂防堰堤（平成34年度完成予定） 渋川砂防堰堤（平成33年度完成予定） 花輪床固群 平沢砂防堰堤（平成33年度完成予定） 岩下沢砂防堰堤改築（平成35年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A＝2.0ha 等
栃木県 | 利根川水系直轄砂防事業（鬼怒川） | 3083 | 芹沢地区砂防堰堤群（平成32年度完成予定） 芹沢床固群 上三依砂防堰堤群（平成34年度完成予定） 男鹿川流域施設改築（平成30年度完成予定） 般若沢山腹工（平成32年度完成予定） 二ノ沢山腹工（平成34年度完成予定） 馬返山腹工（平成33年度完成予定） 稲荷川山腹工（平成33年度完成予定） 空沢砂防堰堤（平成31年度完成予定） 荒沢砂防堰堤群（平成35年度完成予定） 山内地区砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 安良沢・久次良地区砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 深沢山腹工（平成31年度完成予定） 華厳上流床固群（平成32年度完成予定） 大谷川流域施設改築（平成35年度完成予定） 大事沢第５砂防堰堤（平成33年度完成予定） 大事沢山腹工（平成32年度完成予定） 高徳地区砂防堰堤群 中ノ沢砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 鬼怒川流域施設改築（平成35年度完成予定） ワミ沢山腹工（平成34年度完成予定） 野門沢山腹工（平成34年度完成予定） 湯沢砂防堰堤群 （平成35年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A＝2.9ha等
群馬県 長野県 | 浅間山直轄火山砂防事業 | 1478 | 片蓋川砂防堰堤群 地蔵川砂防堰堤群 濁沢砂防堰堤群 濁川砂防堰堤群 蛇堀川砂防堰堤群 千ヶ滝西沢砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得A＝25.1ha 等
山梨県 長野県 | 富士川水系直轄砂防事業 | 2654 | 釜無川上流左岸山腹工 釜無川流域左岸砂防施設改築（平成35年度完成予定） 釜無川流域右岸砂防施設改築（平成35年度完成予定） 黒川第五砂防堰堤（平成31年度完成予定） 尾白川下流床固群 白河内第三砂防堰堤 荒川上流砂防堰堤群 内河内第五砂防堰堤（平成32年度完成予定） 胡桃草里沢砂防堰堤群（平成32年度完成予定） 保川第五砂防堰堤（平成31年度完成予定） 春木川山腹工 小武川第八砂防堰堤 小武川下流床固群 黒桂河内第四砂防堰堤（平成31年度完成予定） 広河内第五砂防堰堤 池の沢砂防堰堤群（平成32年度完成予定） 塩島沢砂防堰堤（平成32年度完成予定） 大武川第六砂防堰堤 早川流域砂防施設改築（平成35年度完成予定） 武智川下流床固群 砂防設備設計、用地取得A＝0.4ha 等

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 譲原地区直轄地すべり対策事業 | 537 | 集水井工 用地取得Ａ＝0.05ha 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
神奈川県 | 西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 258.336 | 岩盤型潜水突堤 1基 等