## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福島県・茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計、道路設計、用地調査 ・用地買収推進： 関田地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％ 茨城県北茨城市関本町関本中～いわき市勿来町四沢鍵田 L=4.4km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県・埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 1225 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 五霞跨道橋上部工 幸主地区ほか改良工 | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、埼玉県区間を含む 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約60％ 猿島郡五霞町～古河市 L=11.2㎞(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県・茨城県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (川島～五霞) | 198 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 用地補償 ・工事推進： 改良工 環境整備
茨城県・千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (つくば～大栄) | 164 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備
茨城県 | 東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 | 8788 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 潮来地区ほか用地買収 ・工事推進： 潮来地区ほか函渠工 行方地区ほか改良工 鉾田地区ほか跨道橋工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約50％ 潮来IC～鉾田IC L=30.9㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 1109 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 牛久地区用地買収 ・工事推進： 牛久地区改良工 根古屋川橋下部工 根古屋川橋上部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約82％ 牛久市 L=1.3㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅱ期） | 2090 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： つくば・土浦地区用地買収 ・工事推進： つくば・土浦地区改良工着手 土浦地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：約53％ 事業進捗率：約11％ つくば市 L=1.9㎞（2/4） 土浦市 L=2.7㎞（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス(Ⅲ期) | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 牛久市～つくば市 L=5.5㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 480 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 国分地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約4％ 日立市 L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 1109 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東田中地区ほか用地買収 ・工事推進： 東田中地区ほか改良工 幸町田島下線跨道橋上部工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約72％ かすみがうら市～石岡市 L=5.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 1150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石名坂地区ほか用地買収 ・工事推進： 茂宮川橋上部工 石名坂橋下部工 石名坂地区ほか改良工 | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約53％ 日立市 L=3.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 318 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新川島橋耐震補強工 新川島橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ 筑西市 L=2.8㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 1242 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 玉戸地区用地買収 ・工事推進： 玉戸地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約84％ 筑西市 L=3.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連(延伸) | 122 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長方地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約30％ 桜川市 L=1.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉南地区ほか用地買収 ・工事推進： 小泉南地区改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約96％ 潮来市 L=1.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
茨城県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (五霞～つくば) | 553 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： つくば地区移設補償 ・工事推進： 環境整備
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 974 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三区町地区ほか用地買収 ・工事推進： 西富山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約71％ 那須塩原市 L=4.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 80 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 矢板市 L=6.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県・埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 2375 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 用地買収 ・工事推進： 橋梁下部工、橋梁上部工 環境整備 | 用地進捗率：約23% 事業進捗率：約21% 高崎市 L=0.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 本庄市～上里町 L=6.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県・埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 28 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 並榎町地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約93％ 高崎市 L=0.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 11 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約59％ 前橋市 L=2.4km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 2426 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金井地区他用地買収 ・工事推進： 渋川地区ほか改良工 渋川地区ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約45％ 渋川市 L=1.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 25 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約97％ 安中市 L=0.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 1428 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 今井町地区ほか用地買収 ・工事推進： 歩道橋工着手 環境整備 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約17％ 前橋市～みどり市 L=12.0km(2/4,4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 137 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 棚下地区ほか用地買収 ・工事推進： 棚下地区改良工着手 | 用地進捗率：約40％ 事業進捗率：約10％ 渋川市～沼田市 L=2.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県・ 東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約88% 練馬区～板橋区 L=2.3km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路(延伸) | 2311 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松伏地区ほか用地買収 ・工事推進： 大落古利根川橋下部工 松伏・春日部地区改良工 環境整備 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約48％ 吉川市～春日部市 L=8.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 30 | ・調査推進； 調査設計 | 用地進捗率：約75% 事業進捗率：約83% さいたま市中央区 L=0.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路 （与野～上尾南） | 630 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 与野JCT～（仮称）上尾南IC L=8.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 413 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約94%
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路(Ⅱ期) | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 用地買収 ・工事推進 環境整備 | 用地進捗率：約4% 事業進捗率：約4% 北本市～鴻巣市 L=9.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 670 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 吉岡地区用地買収 中台～馬渡地区用地買収着手 ・工事推進： 吉岡地区ほか改良工 若松町地区改良工 環境整備 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約85％ 四街道市～佐倉市 L=3.1㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 千葉市 L=0.7㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 255 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 山之作地区ほか用地買収 ・工事推進： 東金山地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約90％ 成田市 L=1.2㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 用地買収 ・工事推進： 改良工 環境整備 | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約48％ 成田市 L=1.5㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 (千葉県区間) | 1350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松戸地区ほか移設補償 松戸地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 松戸市～市川市 L=11.4km（4/4） 平成30年6月2日開通予定
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (千葉県区間) | 5750 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 栄町地区改良工 舞浜立体橋梁上下部工 舞浜歩道橋上下部工 舞浜立体改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約85％ 船橋市栄町～日の出町 L=0.5km（5/6） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 船橋市・市川市・浦安市 L=7.5km（5/6、6/6、8/8） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 | 465 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 千葉港地区ほか改良工 千葉港地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：1％ 千葉市 L=5.0km（6/6） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 2872 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 移設補償 ・工事推進： 松崎ランプ橋上部工 船形～押畑地区改良工 船形～押畑地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 成田市 L=3.8㎞（2/4） 平成30年度開通予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (大栄～横芝) | 3229 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 成田～山武地区用地買収 ・工事推進： 成田地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約21％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5㎞（2/4） 平成36年度開通見込 （財投活用による整備加速予定箇所（用地取得が順調な場合））
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (東金茂原道路) | 5 | ・調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (茂原～木更津) | 207 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 市原～木更津地区環境整備
東京都 | 東京外かく環状道路 関越～東名 | 53000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中央地区ほか用地買収 中央地区ほか区分地上権設定 ・工事推進： 中央地区ほかランプ橋下部工 中央地区ほかランプトンネル工 東名地区地中拡幅トンネル工 本線トンネル工 中央地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約35％ 大泉ＪＣＴ～（仮称）東名ＪＣＴ L=16.2km（6/6） 用地、工事それぞれに課題が多くあり、具体的な開通の時期を見通すことは困難であるが、関係機関の協力のもと、安全を最優先に工事を進め、一日も早く開通できるよう取り組む
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 160 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新宿地区用地買収 ・工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約68％ 葛飾区 L=0.9km（6/6） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 緑一丁目交差点地区用地買収 ・工事推進 緑一丁目交差点地区電線共同溝工 | 用地進捗率：約14％ 事業進捗率：約21％ 中央区～墨田区 L=1.9km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 701 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小松川地区用地買収 ・工事推進： 境川橋架替工 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約35％ 江東区、江戸川区 L=1.6km（6/6） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 国道15号 蒲田駅周辺整備 | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 蒲田地区電線共同溝工 蒲田地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期) | 990 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： ランプ改良工 ランプ舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 町田立体ランプ 平成30年度開通予定
東京都 | 一般国道16号 八王子拡幅 | 81 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 中野山王地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 211 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松原地区用地買収 ・工事推進： 松原地区ほか改良工 松原地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約91％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス(延伸) | 1527 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西平山地区ほか用地買収 ・工事推進： 豊田南地区改良工 環境整備 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約68％ 日野市 L=3.8㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸）Ⅱ期 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 日野市～八王子市 L=1.5㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 6390 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ・工事推進： 館第一トンネル工 館町地区ほか改良工 館町地区ほか橋梁上下部工 環境整備 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約56％ 八王子市 L=7.0㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (東京都区間) | 2260 | 【東京港トンネル（山側）】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 東京港トンネル附帯設備工 東京港トンネル舗装工 台場地区ほか改良工 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約59％ 東京港トンネル L=1.9km(4/6) 山側トンネル 平成30年度開通予定 多摩川トンネル L=3.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約42％ 茅ヶ崎海岸IC～大磯IC L=5.5㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新石川地区電線共同溝工 市ヶ尾地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約89％ 横浜市青葉区 L=2.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 3560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 厚木地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊勢原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約51％ 厚木市～伊勢原市 L=8.4㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 （伊勢原西～秦野中井） | 310 | ・調査推進： 調査設計 用地買収推進： 伊勢原地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 伊勢原市～秦野市 L=5.2㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 1262 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 菖蒲地区移設補償 ・工事推進： 秦野西IC橋梁上下部工 秦野西IC改良工 | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約59％ 秦野市 L=0.8㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (神奈川県区間) | 705 | ・調査推進： 調査設計 工事推進： 夏島地区改良工 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 【東扇島地区】 ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約51％ 横須賀市 L=1.2㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 多摩川トンネル L=3.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東扇島地区 L=3.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 横浜市鶴見区～金沢区 L=21.1㎞(4/4,6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (横浜湘南道路) | 32811 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤沢地区ほか用地買収 戸塚地区移設補償 ・工事推進： 横湘トンネル立坑工 横湘トンネル工 藤沢地区改良工 藤沢IC橋梁上下部工 小雀高架橋橋梁上下部工 小雀地区改良工 | 用地進捗率（起業地）：約99％ 事業進捗率：約31％ （仮称）栄IC・JCT～藤沢IC L=7.5㎞(4/4) 平成32年度開通予定 （土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合）
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (金沢～戸塚) | 15589 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ・工事推進： 栄IC・JCT橋梁上下部工 栄地区ほか改良工 | 用地進捗率（起業地）：約98％ 事業進捗率：約58％ 釜利谷JCT～（仮称）戸塚IC L=8.9㎞(6/6) 平成32年度開通予定 （土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合）
山梨県 | 中部横断自動車道 富沢～六郷 | 32800 | 【富沢IC～南部IC】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 柳島地区ほか改良工 楮根地区トンネル工 富沢IC地区ほか舗装工 塩沢地区トンネルほか施設工 【南部IC～下部温泉早川IC】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 身延地区移設補償 ・工事推進： 入ノ沢地区ほか改良工 大島地区ほかトンネル工 不動沢川橋ほか上部工 【下部温泉早川IC～六郷ＩＣ】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 小山沢川橋梁上部工 波高島地区ほか改良工 醍醐山トンネルほか舗装工 身延地区トンネルほか施設工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約80% 富沢IC～南部IC L=6.7km(2/2） 平成30年度開通予定※トンネルの進捗が順調な場合 南部IC～下部温泉早川IC L=13.2km(2/2） 平成31年度開通予定※トンネルの進捗が順調な場合 下部温泉早川IC～六郷IC L=8.4km(2/2） 平成30年度開通予定
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 2604 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 花咲地区函渠工 花咲地区改良工 大月地区トンネル工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約80% 大月市 L=1.5km（2/2） 平成３２年度開通予定
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 (北部区間) | 32 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 大久保地区用地買収 ・工事推進： 大久保地区環境整備 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約5% 甲斐市 L=5.0km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 (広瀬～桜井) | 400 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 笛吹市～甲府市 L=2.0km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 富竹地区用地買収 ・工事推進： 上石田地区舗装工 | 用地進捗率：約67% 事業進捗率：約87% 甲府市 L=0.25km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上吉田地区用地買収 | 用地進捗率：約3% 事業進捗率：約4% 富士吉田市 L=2.6km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 田原地区改良工 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約76% 都留市 L=2.4km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 中部横断自動車道 八千穂～佐久南 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 移設補償 ・工事推進： 佐久穂地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 八千穂高原ＩＣ～佐久南ＩＣ L=14.6km(2/2) 平成30年4月28日開通予定
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（坂城町区間） | 180 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網掛地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約49％ 事業進捗率：約13％ 埴科郡坂城町 L=3.8㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸) | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 稲荷山地区ほか改良工 稲荷山トンネル工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約62％ 千曲市～長野市 L=2.6㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 390 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 柳原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約62％ 長野市 L=2.8㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 30 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約59％ 上水内郡信濃町 L=4.4㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス(延伸) | 540 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大屋地区ほか用地買収 ・工事推進： 神川橋下部工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約21％ 東御市～上田市 L=4.1㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 572 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白板地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約37％ 松本市 L=1.2㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 471 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮川地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約73％ 茅野市 L=0.7㎞(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 471 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮久保地区ほか用地買収 ・工事推進： 長地地区改良工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約67％ 諏訪郡下諏訪町～岡谷市 L=1.7㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 2508 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 奈川地区ほか改良工 奈川渡２号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約33％ 松本市 L=2.2㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 190 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波田地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約11％ （仮称）松本JCT～（仮称）波田IC L=5.3㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定