## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
埼玉県 東京都 | 荒川直轄河川改修事業 | 11311 | 新芝川排水機場 ： 耐震対策 1式（2020年度完成予定） 早瀬地区 ： 浸透対策 Ｌ＝160ｍ（2020度完成予定） 清新町地区 ： 築堤 L=200m（2020年度完成予定） 東砂地区 ： 地震対策、高潮対策 L=700m（2020年度完成予定） 墨田地区 ： 築堤 L=280m（2019年度完成予定） 八広地区 ： 築堤 L=500m（2020年度完成予定） 堀切・墨田地区 ： 河道掘削 Ｌ＝29千㎥ （2020年度完成予定） ＪＲ東北本線荒川橋梁 ： 橋梁部周辺対策 L=90m（2020年度完成予定） 等 宗岡・南畑新田地区 ： 築堤 L=340m（2019度完成予定） 宝来・昭和地区 ： 堤防強化 L=880m（2019度完成予定） さいたま築堤 ： 築堤 L=2,480m（2019年度完成予定） 西遊馬地区 ： 河川防災ステーション 盛土 V=52千m3（2022年度完成予定） 古谷上地区 ： 築堤 L=100m（2022度完成予定） 領家・川田谷地区 ： 河道掘削 V=2千m3（2019度完成予定） 出丸中郷地区 ： 用地取得 A=0.8ha 等 川口地区 ： 支障物撤去 1式、用地補償 1式 等 北葛西地区 ： 護岸 L=50m（2022年度完成予定） 西新小岩地区 ： 計画検討 １式 小台一丁目地区 ： 地盤改良他 １式 新田一丁目地区 ： 地盤改良 １式
東京都 | 荒川下流特定構造物改築事業 （京成本線荒川橋梁架替） | 234 | 京成本線荒川橋梁架替 ： 用地買収 1式、用地測量 1式 等
埼玉県 | 荒川直轄河川改修事業 （荒川第二・三調節池） | 1285 | 築堤 L=120m、用地取得 A=1.7ha 等
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業 | 19749 | 波崎地区、中央地区 ： 河道掘削 V=40千m3（2020年度完成予定） 富川地区 ： 築堤 L=40m,樋管 N=2基 下小堀地区 ： 樹木伐採 A=4.8千㎡（2020年度完成予定） 本宿耕地地区 ： PFI施設整備・運営 1式 須賀地区 ： 樹木伐採 A=19.5千㎡（2020年度完成予定） 押付地区 ： 用地補償 1式 等 金岡地区 ： 樹木伐採 A=27千m2（2020年度完成予定） 五霞地区 ： 浸透対策 L=610m（2019年度完成予定） 大山地区 ： 浸透対策 L=100m（2020年度完成予定） 首都圏氾濫区域堤防強化対策 ： 下段盛土 L=450m、上段盛土 L=800m、地盤改良 L=510m、用地 A=1.05ha、補償 1式、埋蔵文化財調査 １式 目吹地区 ： 河道掘削 V=27千m3（2020年度完成予定） 飯積地区 ： 河道掘削 V=28千m3、樹木伐採 A=20千m2（2020年度完成予定） 大越地区 ： 河道掘削 V=55千m3（2019年度完成予定） 大高嶋地区 ： 樹木伐採 A=53千m2（2019年度完成予定） 梅原地区 ： 河道掘削 V=55千m3（2019年度完成予定） 柴町・小泉地区 ： 河道掘削 V=50千m3、樹木伐採 A=15千m2（2020年度完成予定） 福島町地区 ： 樹木伐採 A=26千m2（2020年度完成予定） 栗橋地区 ： 浸透対策 L=100m 大利根地区 ： 浸透対策 L=480m 羽生地区 ： 浸透対策 L=160m 等 遠西地区 ： 橋梁上部、護岸等 1式(2019年度完成予定） 麦倉・栄地区 ： 浸透対策 L=1,300m（2020年度完成予定） 等 瀬戸地区 ： 法尻補強 L=540m 三ツ堀地区 ： 法尻補強 L=110m 関宿台町地区 ： 法尻補強 L=800m 関宿三軒家地区 ： 法尻補強 L=200m 三郷地区 ： 河道掘削 V=8.1千m3（2019年度完成予定） 野田橋地区 ： 河道掘削 V=80千m3 幸手・杉戸地区 ： 浸透対策 L=1,000m 座生地区 ： 河道掘削 V=91千m3（2020年度完成予定） 首都圏氾濫区域堤防強化対策 ： 下段盛土 L=750m、用地A=0.3ha、用地補償１式 等 稲荷木・河原地区 ： 橋梁上部工 1式、舗装工 １式、取付道路工 １式（2019年度完成予定） 松戸水門 ： 耐震対策 1式（2019年度完成予定） 篠崎公園地区 ： 移転補償 １式 等 寺尾・根小屋地区 ： 用地 A=1.1ha、樋管 N=1基 河道掘削 V=19千m3（2019年度完成予定） 等
茨城県 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業（稲戸井調節池） | 261 | 稲戸井調節池 ： 池内掘削 V=170千m3、用地 A=0.16ha 等
千葉県 | 江戸川特定構造物改築事業 （行徳可動堰改築） | 391 | 行德橋 ： 橋梁上部工 1式、舗装工 １式 （2019年度完成予定） 等
栃木県 群馬県 | 渡良瀬川直轄河川改修事業 | 1036 | 高取・高山地区 ： 浸透対策 L=260m（2019年度完成予定） 伊保内町地区 ： 築堤 L=120m、橋梁取付附帯工事 １式（2020年度完成予定） 伊保内町地区外 ： 河道掘削 L=340m（2020年度完成予定） 多田木・村上地区 ： 河道掘削 L=400m 等 五十部地区 ： 用地A=0.8ha、用地補償１式 等
茨城県 栃木県 | 鬼怒川直轄河川改修事業 | 12816 | 石井町地区 ： 水衝部対策 L=50m（2019年度完成予定） 等 鬼怒川下流部 ： 築堤 L=40km、樋管改築、用地補償 （2020年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 小貝川直轄河川改修事業 | 819 | 藤代地区 ： 築堤 L=200m（2019年度完成予定） 和田地区 ： 河道掘削 V=4千m3、樹木伐採 A=3千m2（2020年度完成予定） 水海道川又町地区 ： 河道掘削 V=12千m3、樹木伐採 A=10千m2（2020年度完成予定） 十和地区 ： 築堤 L=200m 大崎町地区 ： 築堤 L=200m（2020年度完成予定） 樋橋・安食地区 ： 河道掘削 V=10千m3、樹木伐採 A=10千m2（2020年度完成予定） 高道祖地区 ： 河道掘削 V=4.5千m3、樹木伐採 A=1千m2（2020年度完成予定） 等
茨城県 千葉県 | 常陸利根川直轄河川改修事業 | 583 | 境島地区 ： 堤防強化 L=290m（2019年度完成予定） 本新島干拓地区 ： 堤防強化 L=1,260m（2020年度完成予定） 釜谷地区 ： 特殊堤 基礎整備 L=110m（2020年度完成予定） 等
茨城県 栃木県 | 那珂川直轄河川改修事業 | 2958 | 勝田地区 ： 用地補償１式 大野地区 ： 樋管 2基、用地補償１式 枝川・水府町地区 ： 河道掘削 V=21千m3（2020年度完成予定） 青柳町地区 ： 法尻補強 L=890m（2019年度完成予定） 渡里町地区 ： 樹木伐採 A=17千m2、河道掘削 V=25千m3（2020年度完成予定） 飯富町地区 ： 法尻補強 L=300m（2020年度完成予定） 上国井町地区 ： 法尻補強 L=500m（2019年度完成予定） 戸地区 ： 法尻補強 L=130m（2019年度完成予定） 小場地区 ： 法尻補強 L=1,500m（2020年度完成予定） 等
茨城県 | 久慈川直轄河川改修事業 | 1746 | 亀下・竹瓦地区 ： 河道掘削 V=48千m3（2020年度完成予定） 神田町地区 ： 法尻補強 L=410m（2019年度完成予定） 堅磐町地区 ： 法尻補強 L=250m（2019年度完成予定） 下河合町地区 ： 樹木伐採 A=20千m2、河道掘削 V=38千m3、法尻補強 L=660m（2020年度完成予定） 小島町地区 ： 法尻補強 L=600m（2020年度完成予定） 宇留野地区 ： 法尻補強 L=360m（2019年度完成予定） 辰ノ口地区 ： 用地補償 １式 落合町地区 ： 法尻補強 L=80m（2019年度完成予定） 三才町地区 ： 法尻補強 L=360m（2019年度完成予定） 薬谷町地区 ： 法尻補強 L=550m（2019年度完成予定） 等
東京都 神奈川県 | 多摩川直轄河川改修事業 | 2860 | 羽田地区 ： 高潮堤防 L=260m（2020年度完成予定） 小島・布田地区 ： 河道掘削 V=12千m3（2020年度完成予定） 平町地区 ： 低水護岸 L=200m（2019年度完成予定） 等 本町地区 ： 低水護岸 L=200m 清新町地区 ： 築堤 L=200m（2020年度完成予定） 東砂地区 ： 地震対策、高潮対策 L=700m（2020年度完成予定） 北葛西地区 ： 護岸 L=50m（2022年度完成予定） 西新小岩地区 ： 計画検討 １式 墨田地区 ： 築堤 L=280m（2019年度完成予定） 八広地区 ： 築堤 L=500m（2020年度完成予定） 小台一丁目地区 ： 地盤改良他 １式 新田一丁目地区 ： 地盤改良 １式 ＪＲ東北本線荒川橋梁 ： 橋梁部周辺対策 L=90m（2020年度完成予定） 戸手地区 ： 計画検討 1式 等
神奈川県 | 相模川直轄河川改修事業 | 536 | 須賀地区 ： 築堤 L=310m、用地 A=0.01ha、用地補償 １式（2020年度完成予定） 田端地区 ： 樋管 N=1基（2020年度完成予定） 等
山梨県 静岡県 | 富士川直轄河川改修事業 | 728 | 切石・手打沢地区 ： 用地A=0.7ha、用地補償１式 下平井地区 ： 樹木伐採 A=24千m2（2019年度完成予定） 等 木島地区 ： 木島地区河川防災ステーション（護岸）L=80m 等
埼玉県 東京都 | 中川・綾瀬川直轄河川改修事業 | 1736 | 浮塚・花畑地区 ： 築堤 L=220m（2020年度完成予定） 伊勢野地区 ： 築堤 L=220m、用地買収 １式 吉川橋 ： 橋梁架替 1基（2021年度完成予定） 等 中川地区 ： 築堤 L=250m（2020年度完成予定） 中川五丁目地区 ： 築堤 L=250m（2020年度完成予定）
神奈川県 | 鶴見川直轄河川改修事業 | 1286 | 元宮地区 ： 堤防耐震 L=90m 下末吉地区 ： 河道掘削 V=23千m3 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川総合水系環境整備事業費 （利根川・江戸川環境整備） | 149.2 | 利根川下流部 ： 干潟再生１箇所 片岡地区：モニタリング1式（2020年度完成予定） 佐原地区 ： PFI事業、モニタリング １式 利根川下流部 ： モニタリング １式 江戸川下流部 ： モニタリング １式（2021年度完成予定） 利根運河地区 ： 魚道設計(2樋管)、モニタリング（2021年度完成予定） 江戸川 ： モニタリング １式 江戸川 ： モニタリング １式
茨城県 栃木県 | 利根川総合水系環境整備事業費 （鬼怒川環境整備） | 112.1 | 鬼怒川 ： 側帯(リバースポット)整備6箇所
茨城県 | 利根川総合水系環境整備事業費 （小貝川環境整備） | 34 | 小貝川 ： 管理用通路(舗装)L=2.5km、管理用通路(新設)L=0.9km 等
茨城県 千葉県 | 利根川総合水系環境整備事業費 （霞ヶ浦環境整備） | 1144.6 | 西の洲地区 ： 排水施設整備１式、北浦浄化対策検討（2022年度完成予定） 田村・沖宿・戸崎地区 ： 湿地再生、モニタリング1式（2022年度完成予定） 阿見地区 ： モニタリング1式（2020年度完成予定） 魚道整備、モニタリング 等（2021年度完成予定） 等
栃木県 群馬県 | 利根川総合水系環境整備事業費 （渡良瀬川） | 110 | 岩井・五十部地区 ： 管理用通路L= 600m（2022年度完成予定） 等
埼玉県 | 利根川総合水系環境整備事業費 （中川・綾瀬川） | 15 | 中川八潮地区 ： モニタリング １式（2020年度完成予定）
茨城県 | 那珂川総合水系環境整備事業費 | 247 | 戸多地区 ： 階段護岸工L=200m、管理用通路工L=1,300m（2022年度完成予定）
茨城県 | 久慈川総合水系環境整備事業費 | 4 | 東海地区 ： モニタリング １式（2020年度完成予定）
埼玉県 東京都 | 荒川総合水系環境整備事業費 | 571.5 | 荒川太郎右衛門地区：下池河畔林再生(掘削)V=33千m3(2022年度完成予定) 等 荒川下流地区 ： モニタリング １式 等 荒川下流地区 ： 湿地再生１箇所 等 足立区 ： モニタリング１式
東京都 神奈川県 | 多摩川総合水系環境整備事業費 | 156.2 | 多摩川 ： 魚道モニタリング、自然再生保全検討 等 日野地区 ： モニタリング 等 多摩川 ： 魚道モニタリング、自然再生保全検討 等 川崎市 ： 親水護岸Ｌ=30ｍ
神奈川県 | 鶴見川総合水系環境整備事業費 | 26 | 鶴見区 ： モニタリング１式 等 港北区 ： 施設設計
神奈川県 | 相模川総合水系環境整備事業費 | 5 | 平塚市 ： モニタリング １式（2020年度完成予定） 等
山梨県 静岡県 | 富士川総合水系環境整備事業費 | 35 | 増穂Ⅱ期地区 ： モニタリング１式（2020年度完了予定） 笛吹石和地区 ： モニタリング１式

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 八ッ場ダム建設事業 | 27155.551 | 本体工事、付替道路工事 等
茨城県 | 霞ヶ浦導水事業 | 2317.063 | 那珂導水路工事（石岡トンネル）、施設設計、既存施設の維持補修、水理水文調査、環境調査 等
群馬県 | 藤原・奈良俣再編ダム再生事業 | 90.189 | 放流設備改築のための設計 等 | 新規事業

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業（利根川） | 3188 | 栗原川第三砂防堰堤（2024年度完成予定） 川浦床固群 神流川流域砂防施設改築（2023年度完成予定） 橋倉川第三砂防堰堤（2019年度完成予定） 片品上流砂防堰堤群 内手川砂防堰堤群（2023年度完成予定） 越本床固群（2019年度完成予定） 大前床固群（2022年度完成予定） 遅沢川床固群（2022年度完成予定） 大笹床固群 金山沢砂防堰堤（2022年度完成予定） 谷沢川第五砂防堰堤（2020年度完成予定） 滑川床固群（2023年度完成予定） 片品川流域火山砂防施設改築（2023年度完成予定） 振子沢砂防堰堤（2021年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A＝5.0ha 等
栃木県 群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業（渡良瀬川） | 1429 | 松木山腹工 松木川一号砂防堰堤改築（2022年度完成予定） 小滝川一号砂防堰堤（2021年度完成予定） 内篭川三号砂防堰堤（2022年度完成予定） 渋川砂防堰堤（2021年度完成予定） 花輪床固群（2024年度完成予定） 岩下沢砂防堰堤改築（2023年度完成予定） 平沢砂防堰堤（2021年度完成予定） 川口川三号砂防堰堤改築（2021年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A＝2.0ha 等
栃木県 | 利根川水系直轄砂防事業（鬼怒川） | 4260 | 芹沢地区砂防堰堤群（2020年度完成予定） 芹沢床固群 上三依砂防堰堤群（2022年度完成予定） 二ノ沢山腹工（2022年度完成予定） 馬返山腹工（2021年度完成予定） 稲荷川山腹工（2021年度完成予定） 空沢砂防堰堤（2019年度完成予定） 荒沢砂防堰堤群（2023年度完成予定） 安良沢・久次良地区砂防堰堤群（2019年度完成予定） 大谷川流域施設改築（2023年度完成予定） 大事沢第５砂防堰堤（2021年度完成予定） 大事沢山腹工（2020年度完成予定） 高徳地区砂防堰堤群 鬼怒川流域施設改築（2023年度完成予定） ワミ沢山腹工（2022年度完成予定） 野門沢山腹工（2022年度完成予定） 湯沢砂防堰堤群 （2023年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A＝1.6ha 等
群馬県 長野県 | 浅間山直轄火山砂防事業 | 2186 | 片蓋川砂防堰堤群 地蔵川砂防堰堤群 濁沢砂防堰堤群 小滝沢砂防堰堤 蛇堀川砂防堰堤群 濁川砂防堰堤群 千ヶ滝西沢砂防堰堤群 大窪沢川砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得A＝28.8ha 等
山梨県 長野県 | 富士川水系直轄砂防事業 | 3755 | 釜無川上流左岸山腹工 釜無川流域左岸砂防施設改築（2023年度完成予定） 釜無川流域右岸砂防施設改築（2023年度完成予定） 黒川第五砂防堰堤 尾白川下流床固群 大武川第六砂防堰堤 小武川下流床固群 小武川第八砂防堰堤 野呂川上流砂防堰堤群 荒川上流砂防堰堤群 広河内第五砂防堰堤 白河内第三砂防堰堤 内河内第五砂防堰堤（2020年度完成予定） 黒桂河内砂防堰堤群 塩島沢砂防堰堤群 保川第五砂防堰堤 胡桃草里沢砂防堰堤群（2020年度完成予定） 池の沢砂防堰堤群（2024年度完成予定） 春木川山腹工 早川流域砂防施設改築（2023年度完成予定） 涸沢砂防堰堤 武智川下流床固群 砂防設備設計、用地取得A＝0.3ha 等

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 譲原地区直轄地すべり対策事業 | 483.295 | 集水井工 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
神奈川県 | 西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 901.813 | 岩盤型潜水突堤 １基 等