## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福島県・茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 1500 | ・調査推進： 調査設計 道路設計、用地調査 ・用地買収推進： 関田関山地区ほか用地買収 ・工事推進： 関田滝沢地区ほか改良工、勿来トンネル工着手 | 用地進捗率：約34％ 事業進捗率：約9％
茨城県・埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 882 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 幸主地区ほか改良工 元栗橋跨道橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約63％
茨城県・千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (つくば～大栄) | 10 | ・調査推進： 調査設計
茨城県 | 東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 | 12950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 潮来地区ほか用地買収 ・工事推進： 潮来地区ほか橋梁下部工、橋梁上部工 行方地区ほか改良工、跨道橋工 鉾田地区ほか函渠工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約52％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 1169 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 牛久地区用地買収 ・工事推進： 牛久地区改良工 根古屋川橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％ 牛久市遠山町～同市城中町 L=1.3㎞(2/4) 令和4年春頃開通予定
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅱ期） | 2240 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： つくば地区ほか用地買収 ・工事推進： つくば地区ほか改良工 土浦地区ほか橋梁下部工事着手 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約37％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス(Ⅲ期) | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 565 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 国分地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約27％ 事業進捗率：約9％
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 1509 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東田中地区ほか用地買収 ・工事推進： 東田中地区ほか改良工、玉里高架橋下部工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約58％
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 1375 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石名坂地区ほか用地買収 ・工事推進： 石名坂地区ほか改良工、石名坂橋上部工 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約59％
茨城県 | 一般国道6号 東海拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 舟石川地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 821 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新川島橋上部工 川島地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 結城市～筑西市 L=2.8㎞(4/4) R5年春頃開通予定
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 1275 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 玉戸地区ほか用地買収 ・工事推進： 玉戸地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約91％
茨城県 | 一般国道50号 協和バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連(延伸) | 345 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長方地区用地買収 ・工事推進： 長方地区改良工 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約49％
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉南地区ほか用地買収 ・工事推進： 小泉南地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％
茨城県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (五霞～つくば) | 4 | ・調査推進： 調査設計
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 1001 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三島地区ほか用地買収 ・工事推進： 西三島地区ほか改良工、東三島地区歩道橋工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約85％
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片岡地区ほか用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
栃木県 | 一般国道4号 矢板大田原バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
群馬県・埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 3500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金久保地区ほか用地買収 新町地区用地買収 ・工事推進： 神流川橋橋梁上部工、 勅使河原地区ほか改良工、 沼和田地区改良工事着手、環境整備 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約43％ 埼玉県児玉郡上里町～群馬県高崎市 L=1.4km(2/4) 令和4年内開通予定
群馬県・埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 253 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 五代地区ほか改良工 五代地区ほか舗装工 環境整備 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約92%
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 140 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 並榎地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約92% 事業進捗率：約95%
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 11 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約65% 事業進捗率：約59%
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 2024 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入沢地区ほか公共補償 ・工事推進： 入沢地区函渠工 金井地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約60%
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 52 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約95% 事業進捗率：約97%
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 1438 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 野地区ほか用地買収 ・工事推進： 二之宮地区ほか改良工 二之宮地区ほか電線共同溝工 環境整備 | 用地進捗率：約29% 事業進捗率：約24%
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 202 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 岩本地区ほか用地買収 ・工事推進： 棚下地区橋梁下部工事着手 環境整備 | 用地進捗率：約61% 事業進捗率：約13%
埼玉県・東京 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 170 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北町地区用地買収 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路(延伸) | 3950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松伏地区ほか用地買収 ・工事推進： 大落古利根川橋下部工 中川側道橋下部工 中川連絡線橋下部工 松伏地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約74％ 吉川市～松伏町 L=3.8km(2/2) 令和7年春頃開通予定 （用地取得等が順調に進んだ場合）
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約84％
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路 （与野～上尾南） | 2068 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 三橋地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 612 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 領家地区ほか用地買収 ・工事推進： 小敷谷歩道橋工、環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路(Ⅱ期) | 2800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 登戸地区ほか用地買収 ・工事推進： 箕田地区改良工、 箕田地区橋梁下部工事着手、環境整備 | 用地進捗率：約9％ 事業進捗率：約15％
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 699 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中台～馬渡地区用地買収 ・工事推進： 吉岡地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約91％
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 690 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 山之作地区ほか用地買収 ・工事推進： 東金山地区ほか改良工 東金山橋上下部工 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 289 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 桜田地区用地買収 ・工事推進： 桜田地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約56％
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 (千葉県区間) | 1450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松戸地区ほか用地補償 市川地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (千葉県区間) | 3323 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 栄町地区改良工 末広橋下部工 海老川大橋下部工 舞浜地区歩道橋上部工 舞浜地区舗装工 塩浜地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約86％ 浦安市（舞浜立体） L=0.9km(8/8） 令和2年6月頃開通予定
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区） | 480 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 船形～押畑地区改良工 船形～押畑地区舗装工 | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率は、千葉県施行区間を除く 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (大栄～横芝) | 1740 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 成田～山武地区用地買収 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約46％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km(2/4) 令和6年度開通予定 （財投活用による整備加速箇所(用地取得等順調な場合）
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (東金茂原道路) | 5 | ・調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (茂原～木更津) | 95 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備
東京都 | 東京外かく環状道路 関越～東名 | 20000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中央地区ほか用地買収、区分地上権設定 ・工事推進： 中央地区ほかトンネル工 中央地区ほか橋梁下部工 中央地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約53％ 用地、工事それぞれに課題が多くあり、具体的な開通の時期を見通すことは困難であるが、関係機関の協力のもと、安全を最優先に工事を進め、一日も早く開通できるよう取り組む
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 768 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新宿地区用地買収 ・工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約72％
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 緑一丁目交差点地区ほか用地買収 ・工事推進： 緑一丁目交差点地区改良工 | 用地進捗率：約18％ 事業進捗率：約29％ 緑一丁目交差点左折専用レーン 令和2年春頃完成予定
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 710 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小松川地区用地買収 ・工事推進： 境川橋架替工 小松川地区改良工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約39％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期) | 540 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進 町田地区舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約94%
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約92％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス(延伸) | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西平山地区ほか用地買収 ・工事推進： 豊田南地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約80％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸）Ⅱ期 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西平山地区用地買収 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約1％
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 7050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ・工事推進： 館町地区ほか改良工 館町地区ほか橋梁上下部工 館町地区トンネル工 環境整備 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約62％
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (東京都区間) | 1530 | 【東京港トンネル（山側）】 ・調査推進 調査設計 ・工事推進 東京港トンネル環境整備 【多摩川トンネル】 ・調査推進 調査設計 ・工事推進 羽田地区改良工 【辰巳～有明立体】 ・調査推進 調査設計 ・工事推進 辰巳～有明地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約55%
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 40 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約42％
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 480 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 市ヶ尾地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約91％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 3970 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 厚木地区ほか用地買収 ・工事推進 厚木地区橋梁下部工 伊勢原地区橋梁上部工 伊勢原地区改良工 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約63％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 （伊勢原西～秦野中井） | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 秦野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約6％
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 1785 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 菖蒲地区公共補償 ・工事推進： 秦野西IC橋梁上部工 秦野西IC改良工 秦野西IC舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％ 秦野市 L=0.8㎞(4/4) 令和3年度開通予定
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (神奈川県区間) | 4865 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 夏島地区改良工 ・用地買収推進： 夏島地区公共補償 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 浮島地区用地買収着手 ・工事推進 浮島地区改良工 【東扇島地区】 ・調査推進 調査設計 ・工事推進 東扇島地区改良工着手 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約52％
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (横浜湘南道路) | 31500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤沢地区用地買収 栄地区ほか公共補償 ・工事推進： 横湘トンネル工 藤沢地区改良工 藤沢IC橋梁上下部工 小雀高架橋橋梁上下部工 小雀地区改良工 | 用地進捗率（起業地）：約99％ 事業進捗率：約48％ （仮称）栄IC・JCT～藤沢IC L=7.5㎞(4/4) 令和6年度開通予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (金沢～戸塚) | 15682 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ・工事推進： 栄IC・JCT橋梁上下部工 栄・戸塚地区改良工 | 用地進捗率（起業地）：約99％ 事業進捗率：約78％ 釜利谷JCT～（仮称）戸塚IC L=8.9㎞(6/6) 令和7年度開通予定
山梨県 | 中部横断自動車道 (富沢～六郷) | 15136 | 【南部ＩＣ～下部温泉早川ＩＣ】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 身延地区ほか公共補償 ・工事推進： 中野地区ほか改良工 下八木沢地区トンネル工 帯金地区ほか上部工 和田地区ほか舗装工 大島地区ほか施設設備工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約90% 富沢IC～南部IC L=6.7km(2/2） 令和元年11月17日開通済み 南部IC～下部温泉早川IC L=13.2km(2/2） 令和2年内開通予定 下部温泉早川IC～六郷IC L=8.4km(2/2） 平成31年3月10日開通済み
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 2313 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 花咲地区公共補償 ・工事推進： 花咲地区函渠工 花咲地区ほか改良工 花咲地区舗装工 花咲地区施設設備工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約94% 大月市 L=1.5km（2/2） 令和2年度開通予定
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 (北部区間) | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約5%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （広瀬～桜井） | 1090 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約8%
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 580 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収促進： 上石田地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約73% 事業進捗率：約93%
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 505 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上吉田地区ほか用地買収 ・工事推進： 上吉田地区舗装工 | 用地進捗率：約17% 事業進捗率：約13%
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 70 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 田原地区舗装工 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約77%
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（坂城町区間） | 670 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 網掛地区ほか用地買収 ・工事推進： 網掛地区改良工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約23％
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸) | 860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩崎地区ほか公共補償 ・工事推進： 塩崎地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約65％
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 2263 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 村山地区用地買収、北長池地区ほか公共補償 ・工事推進： 柳原地区ほか改良工、舗装工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約76％ 長野市北長池～同市柳原 L=2.8㎞(2/4) 令和2年度末車道部開通予定
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 48 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約60％
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス(延伸) | 1235 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大屋地区ほか用地買収 ・工事推進： 蒼久保地区ほか改良工 | 用地進捗率：約63％ 事業進捗率：約33％
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 1160 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白板地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約47％
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 580 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮川地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約77％
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 870 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 武居林地区ほか用地買収 ・工事推進： 社地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約70％
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 1740 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 奈川渡２号トンネル工 大白川橋梁上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約56％
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 和田地区ほか用地買収 ・工事推進： 波田地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約16％