## 実施工程表 (予定記載)
様式－１８ | [23 empty] | 修正
|  |  | 実施工程表 | [20 empty] | 作成 |  | 令和○年○月○日
工事名 | [20 empty] | 受注者名 |  |  |  | 総括 監督員 |  | 主任 監督員 |  | 監督員 | 監理 技術者 | 現場 代理人 | 作成者
工期 |  | 年 月 日 | [5 empty] | ～ | 年 月 日
| 月日 | 出来高 ％ |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 備考
工事種目 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
月末予定出来高 ％ |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
月末実施出来高 ％ |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
注）各工程はネットワーク式とし、各月末ごとに出来高を表す折れ線グラフを記入する。 用紙の大きさはA２版程度とする。
【現場閉所(休息)】 |  |  | 工事着手日： |  |  | 年 月 日 | [21 empty] | 工事完成予定日： | 年 月 日
現場閉所(休息)予定日 | [24 empty] | 合計 |  |  | 契約工期日数：○日 対象期間日数：○日 現場閉所(休息)予定日数：○日 現場閉所(休息)率：○%＞28.5% 4週8休確保予定
現場閉所(休息)予定日数 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
現場閉所(休息)日
現場閉所(休息)日数 | [24 empty] | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
対象期間 | [24 empty] | 0
契約工期日数 | [24 empty] | 0
Note on AK22: 現場閉所(休息)率は、小数点 第２位以下切り捨てとする。 59/198=29.79 → 29.7％
黄色部分を記入

## 【記載例】
様式－１８ | [23 empty] | 修正
|  |  | 実施工程表 | [20 empty] | 作成 |  | 令和○年○月○日
工事名 |  | ○○庁舎改修工事 | [18 empty] | 受注者名 |  |  |  | 総括 監督員 |  | 主任 監督員 |  | 監督員 | 監理 技術者 | 現場 代理人 | 作成者
工期 |  | 令和○年7月15日 | [5 empty] | ～ | 令和○年2月28日 | [11 empty] | 株式会社○○建設
| 月日 | 出来高 ％ | 7 | 月 | 8 |  | 月 | 9 |  | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 | 月 | 2 | 月 |  | 月 |  | 月 | 備考
工事種目 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
○○○○工事 |  | 100
○○○○工事 |  | 90
○○○○工事 |  | 80
○○○○工事 |  | 70
○○○○工事 |  | 60
○○○○工事 |  | 50
○○○○工事 |  | 40
○○○○工事 |  | 30
○○○○工事 |  | 20
10
0
月末予定出来高 ％ |  |  | 0% |  | 15% |  |  | 35% |  |  | 50% |  | 70% |  | 80% |  | 90% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
月末実施出来高 ％ |  |  | 0% |  | 15% |  |  | 30% |  |  | 50% |  | 65% |  | 80% |  | 85% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
注）各工程はネットワーク式とし、各月末ごとに出来高を表す折れ線グラフを記入する。 用紙の大きさはA２版程度とする。
【現場閉所(休息)】 |  |  | 工事着手日： |  |  | 令和○年8月3日 | [21 empty] | 工事完成予定日： | 令和○年2月25日
現場閉所(休息)予定日 |  |  |  |  | 8,9,10,15 ,16,22,23 ,29,30 |  |  | 5,6,12,13,19,20,26,27 |  |  | 3,4,10,11 ,15,16,17 ,25,29,30 |  | 5,6,12,13 ,19,20,26 ,27 |  | 3,4,10,11 ,17,18,24 ,25,28 |  | 7,8,9,10 ,14,15,21 ,28,29 |  | 3,4,5,11 ,12,18,19 ,23 | [5 empty] | 合計 |  |  | 契約工期日数：229日 対象期間日数：198日 現場閉所(休息)予定日数：61日 現場閉所(休息)率：30.8%＞28.5% 4週8休確保予定 現場閉所(休息)日数：58日 現場閉所(休息)率：29.2%＞28.5% 4週8休確保
現場閉所(休息)予定日数 |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 8 | [5 empty] | 61 | [7 empty] | 30.8%
現場閉所(休息)日 |  |  |  |  | 8,9,10,15 ,16,22,23 ,29,30 |  |  | 5,6,12,13,19,20,26,27 |  |  | 10,11 ,15,16,17 ,25,29,30 |  | 5,6,12,13 ,19,20,26 ,27 |  | 3,4,10,11 ,17,18,24 ,25,28 |  | 7,8,9,10 ,14,15,21 ,28,29 |  | 4,5,11 ,12,18,19 ,23
現場閉所(休息)日数 |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 7 | [5 empty] | 58 | [7 empty] | 29.2%
対象期間 |  |  |  |  | 26 |  |  | 30 |  |  | 31 |  | 30 |  | 28 |  | 28 |  | 25 | [5 empty] | 198
注）対象期間に含まない期間
・年末年始６日間
・夏季休暇３日間
・その他現場説明書による。
契約工期日数 |  |  | 17 |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 28 | [5 empty] | 229
Note on G26: 例：8月 31-2-3=26日
Note on S26: 例：12月 31-3=28日
Note on V26: 例：1月 31-3=28日
Note on AK22: 現場閉所(休息)率は、小数点 第２位以下切り捨てとする。 59/198=29.79 → 29.7％
○○○○組立
準備・現地調査
▲工事完成日2/25