## 工事進捗状況報告書（総括）
様式－３３（１）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 電気設備工事 |  |  |  | 機械設備工事
所長 | 室長 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  | 現場代理人 | 監理技術者 |  | 現場代理人 | 監理技術者 |  |  | 現場代理人 |  |  | 監理技術者
|  |  |  | 工事進捗状況報告書 | [6 empty] | （ |  |  | 月 | ）
工事名
全体工期 |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
請負業者 |  | 建築
電気
機械
[13 empty] | 月末予定 |  |  |  | 月末実施
工事進捗 |  | 建築 | [9 empty] | [ | 0 |  | ％ | ／ | 0 | ％ | ]
及び内容
|  | 電気 | [9 empty] | [ | 0 |  | ％ | ／ | 0 | ％ | ]
|  | 機械 | [9 empty] | [ | 0 |  | ％ | ／ | 0 | ％ | ]
現場の状況 |  | 建築
問題点及び
処理方法 |  | 電気
機械
監督員の確認 | [8 empty] | 総監督員の
指示事項
黄色部分を記入
又は捺印

## 工事進捗状況報告
様式－３３（２）
工事進捗状況報告書
工 事 名
工 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日
|  |  | 年 |  | 月の進捗度 |  |  |  | 実施 | 0 |  | ％ | 予定 | 0 |  | ％
100%
80%
60%
40%
20%
0%
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
工 種 |  |  | 施 工 内 容 | [9 empty] | 備 考
令和 |  | 年 |  | 月における工事の進捗状況を、上記の通り報告します。
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 主任監督員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 印
[8 empty] | 主任技術者 |  | （監理技術者） | [5 empty] | 印
（注） １．上記グラフは、折れ線グラフとし、予定は点線、実施は実線で記入する。
２．工事進捗度が５％以上遅れた場合は備考欄に原因と対策を記入する。
黄色部分を記入

## 【記載例】工事進捗状況報告書（総括）
様式－３３（１）
[7 empty] | 建築工事 |  |  | 電気設備工事 |  |  |  | 機械設備工事
所長 | 室長 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  | 現場代理人 | 監理技術者 |  | 現場代理人 | 監理技術者 |  |  | 現場代理人 |  |  | 監理技術者
|  |  |  | 工事進捗状況報告書 | [6 empty] | （ | ○ |  | 月 | ）
工事名 |  | ○○庁舎建設工事
全体工期 |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月○日
請負業者 |  | 建築
○○建設（株）
電気
○○電気（株）
機械
○○設備（株）
[13 empty] | 月末予定 |  |  |  | 月末実施
工事進捗 |  | 建築 | [9 empty] | [ | 0 |  | ％ | ／ | 0 | ％ | ]
及び内容 |  | ２階コンクリート打設完了
３階型枠工事完了
|  | 電気 | [9 empty] | [ | 0 |  | ％ | ／ | 0 | ％ | ]
３階スリーブ取付完了
|  | 機械 | [9 empty] | [ | 0 |  | ％ | ／ | 0 | ％ | ]
３階スリーブ取付完了
現場の状況 |  | 建築
問題点及び |  | 型枠工の確保が困難な状況。
処理方法 |  | 電気
特に無し
機械
特に無し
監督員の確認 | [8 empty] | 総監督員の
指示事項
黄色部分を記入
又は捺印

## 【記載例】工事進捗状況報告
様式－３３（２）
工事進捗状況報告書
工 事 名 |  |  | ○○庁舎改修工事
工 期 |  | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | ～ | 令和○年○月○日
| 令和 | ○ | 年 | △ | 月の進捗度 |  |  |  | 実施 | 35 |  | ％ | 予定 | 35 |  | ％
100%
80%
60%
40%
20%
0%
|  | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
工 種 |  |  | 施 工 内 容 | [9 empty] | 備 考
仮設工事 |  |  | 外部足場組立完了
建具工事 |  |  | １階ＡＷ取付完了
耐震改修工事 |  |  | １階 耐震壁 配筋完了
令和 | ○ | 年 | △ | 月における工事の進捗状況を、上記の通り報告します。
[10 empty] | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
| 主任監督員 |  |  | ○○○○ |  |  | 様
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○○○ |  |  | 印
[8 empty] | 主任技術者 |  | （監理技術者） |  |  | ○○○○ |  |  | 印
（注） １．上記グラフは、折れ線グラフとし、予定は点線、実施は実線で記入する。
２．工事進捗度が５％以上遅れた場合は備考欄に原因と対策を記入する。
黄色部分を記入