## 事故速報
様式－５７
事 故 速 報 （ 第 １ 報 ） | [10 empty] | 事 故 速 報 （ 第 １ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 ２ 報 ）
□受注者からの連絡 | [10 empty] | 事 故 速 報 （ 第 ３ 報 ）
□第３者からの連絡 | [10 empty] | 事 故 速 報 （ 第 ４ 報 ）
[7 empty] | 年 月 日 |  | 時 分 | 受信 | 事 故 速 報 （ 第 ５ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 ６ 報 ）
|  | 局長 | 副局長 | 副局長 | 総務部長 | 企画部長 | 建政部長 | 河川部長 | 道路部長 |  | 事 故 速 報 （ 第 ７ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 ８ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 ９ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 10 報 ）
□受注者からの連絡
|  | 営繕部長 | 用地部長 | 技術調整 管 理 官 | 課 長 | 技術調査 課 長 | 技術調査 課長補佐 | 安全施工 係 長 | 担当者 |  | ■受注者からの連絡
□第３者からの連絡
■第３者からの連絡
発信者 |  | 河川部長: 受信者
事故発生月日 |  | 副局長: 年 月 日; 総務部長: 13:30; 企画部長: 頃; 河川部長: 天候
事故発生場所
工事名
工期 |  | 副局長: 年 月 日; 企画部長: から; 建政部長: 契約区分; 河川部長: 本官 |  | 本官
|  | 副局長: 年 月 日; 企画部長: まで |  | 分任官
受注者名
事故の内訳 | 氏 名 |  |  | 年 齢 | 性 別 | 職 種 | 被害の程度 |  | 備考（病院名等）
事故の概況 | ○月○日
XX：XX ・・・
XX：XX ・・・
※場所・関係人物等を明確にし、時系列で簡潔に記載
備考 | 労基への対応： （コメントなど）
警察への対応： （コメントなど）
※①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに（重大事故の場合は電話連絡を行い）メールにより本局技術調査課、工事担当課
(営繕部は技術・評価課）及び契約課「以下、（本局担当課）という。」に行う。また、状況を把握でき次第、
早急にメールで本局担当課に本様式により報告を行うものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告
するものとする。（続報にあたり追記した部分は朱書きとする。）
③労基、警察への報告が必要無いと判断された場合は、該当がないことを確認した日時等を記載。
Note on F22: 24h表記にて時間を記入
Note on H6: 記載不要
Note on J21: 記載不要
黄色部分を記入
うす橙色部分は選択

## 【記載例】
様式－５７
事 故 速 報 （ 第 １ 報 ） | [10 empty] | 事 故 速 報 （ 第 １ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 ２ 報 ）
■受注者からの連絡 | [10 empty] | 事 故 速 報 （ 第 ３ 報 ）
□第３者からの連絡 | [10 empty] | 事 故 速 報 （ 第 ４ 報 ）
[7 empty] | 年 月 日 |  | 0.58333 | 受信 | 事 故 速 報 （ 第 ５ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 ６ 報 ）
|  | 局長 | 副局長 | 副局長 | 総務部長 | 企画部長 | 建政部長 | 河川部長 | 道路部長 |  | 事 故 速 報 （ 第 ７ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 ８ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 ９ 報 ）
事 故 速 報 （ 第 10 報 ）
□受注者からの連絡
|  | 営繕部長 | 用地部長 | 技術調整 管 理 官 | 課 長 | 技術調査 課 長 | 技術調査 課長補佐 | 安全施工 係 長 | 担当者 |  | ■受注者からの連絡
□第３者からの連絡
■第３者からの連絡
発信者 |  | 副局長: ○○営繕事務所 ○○; 河川部長: 受信者
事故発生月日 |  |  | 令和○年○月○日 |  | 15:00 | 頃 |  | 天候 | 晴れ
事故発生場所 |  | 副局長: ○○市○○
工事名 |  | 副局長: ○○庁舎改修工事
工期 |  | 副局長: 令和○年○月○日; 企画部長: から; 建政部長: 契約区分; 河川部長: 本官 |  | 本官
|  | 副局長: 令和○年○月○日; 企画部長: まで |  | 分任官
受注者名
事故の内訳 | 氏 名 |  |  | 年 齢 | 性 別 | 職 種 | 被害の程度 |  | 備考（病院名等）
| ○○ ○○ |  |  | 45 | 男 | とび | 左肩損傷 |  | ○○病院
事故の概況 | 外部足場最上部で資材を両手で持ったまま歩行中に、突風にあおられてバランスを崩して地上へ落下し負傷した。
経過
○月○日15:00 被災。被災者は○○（(株)○○工業（２次下請））。現認者、○○（被災者と同社）。
現認者が○○氏（○○建設(株)（元請け）に報告。
○日15:10 救急車にて○○病院へ搬送（現場から10分程度）
○日15:10 ○○営繕事務所○○監督員に報告。報告者は○○氏（○○建設(株)（元請け））。
○日15:15 ○○労働基準監督署（○○氏）へ、電話にて報告。←（軽傷でも報告する事）
報告者は○○氏（○○建設(株)（元請け））。
備考 | ○作業中止の有無
労基署より現場保存要請があったため、作業を前面中止中
※①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに（重大事故の場合は電話連絡を行い）メールにより本局技術調査課、工事担当課
(営繕部は技術・評価課）及び契約課「以下、（本局担当課）という。」に行う。また、状況を把握でき次第、
早急にメールで本局担当課に本様式により報告を行うものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告
するものとする。（続報にあたり追記した部分は朱書きとする。）
③労基、警察への報告が必要無いと判断された場合は、該当がないことを確認した日時等を記載。
Note on B35: ■第１報発出までの経過を具体的に記載をお願いします。
Note on B39: ■第２報以降については、追記方式で記載して下さい。（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ等で表示）
Note on F22: 24h表記にて時間を記入
Note on H6: 記載不要
Note on J21: 記載不要
黄色部分を記入
うす橙色部分は選択

## ※注意事項
注意事項
○受注者から報告を受けた後、速やかに第１報を作成し本局へ送信すること。
○事故（人身・公衆）が発生した場合は、労基署及び警察等へ速やかに連絡させるように受注者に指示して下さい。
○第２報以降は、更に詳細な状況（診断結果や労基等の指示）が把握された段階で逐次報告すること。
○個人の不注意や不休災害（休業１日未満）であっても報告を行うこと。
○公衆災害が発生した時にも、被害の大小に拘わらず速やかに報告をすること。
○第１報後、技術調査課から以下の資料の追加依頼が多く見受けられますので、事前に受注者に準備させて下さい。
・ＫＹ（全労働災害）
・作業手順書（全労働災害）
・施工体系図（全労働災害）
・安全教育（新規入場者教育含む）資料（全労働災害）
・事故時の人員配置（事故状況による）
・熱中症対策実施状況（熱中症の場合）