## 事故報告書
様式-58
工事名 |  |  |  |  | 事故状況写真 | 保全指導・監督室
工期及び 受注者の等級 | 年 月 日 | ～ |  | 年 月 日 | 及び概略図等 | 東京第一営繕事務所
東京第二営繕事務所
室及び事務所名 | [5 empty] | 甲武営繕事務所
工事概要 | [5 empty] | 宇都宮営繕事務所
横浜営繕事務所
長野営繕事務所
事故発生日時と
状況
○ 公衆災害 ○ 労働災害
● 公衆災害 ○ 労働災害
事故の内容 | ○ 公衆災害 ○ 労働災害 |  | ○ 人身事故 ○ 物損事故 |  |  | ○ 公衆災害 ● 労働災害
事故発生後の
対応と対策 | [5 empty] | ○ 人身事故 ○ 物損事故
● 人身事故 ○ 物損事故
○ 人身事故 ● 物損事故
事故発生原因と
今後の対策
その他
Note on B4: 建築工事 Ｃ等級 のように記入する
黄色部分を記入
うす橙色部分は選択

## 【記載例】
様式-58
工事名 | ○○庁舎改修工事 |  |  |  | 事故状況写真 |  | 保全指導・監督室
工期及び 受注者の等級 | 令和○年○月○日 | ～ |  | 令和○年○月○日 | 及び概略図等 |  | 東京第一営繕事務所
| 建築工事Ｃ等級 | [5 empty] | 東京第二営繕事務所
室及び事務所名 | ○○営繕事務所 | [5 empty] | 甲武営繕事務所
工事概要 | 庁舎 ＳＲＣ造７階建 新築工事 | [5 empty] | 宇都宮営繕事務所
横浜営繕事務所
長野営繕事務所
○○営繕事務所
事故発生日時と | 平成○年○月○日 ○時○分頃 床デッキ上にて、雨養生のためのブルーシートを取り付ける作業 中に、床デッキの上を移動したところ、天井埋め込みインサート につまずきバランスを崩して、足場解体後の床デッキ開口部より 下階床（約４．２ｍ下方）墜落し負傷した。
状況
墜落した開口部状況
○ 公衆災害 ○ 労働災害
● 公衆災害 ○ 労働災害
事故の内容 | ○ 公衆災害 ● 労働災害 |  | ● 人身事故 ○ 物損事故 |  |  |  | ○ 公衆災害 ● 労働災害
事故発生後の | ①作業手順書を全ての作業員に周知・徹底し、作業手順変更 時はルールどおり元請へ報告し指示を受けてから変更を行う。 ②墜落の恐れがある作業を行う場合は、墜落防止設備の先行 設置を徹底する。 ③監理技術者、元請安全当番による安全巡視、店社の安全巡 視の頻度を増やす。 ④従前の安全教育に加え、他の災害事例と防止策について、 新たな教育を実施する。
対応と対策 | [6 empty] | ○ 人身事故 ○ 物損事故
● 人身事故 ○ 物損事故
○ 人身事故 ● 物損事故
事故発生原因と | ①足場解体から床ブルーシート養生までの一連作業について、 下請業者への作業手順の伝達不徹底および作業手順変更時の 元請への報告ルールが守られず、元請に報告がないまま現場 にて作業手順の変更を行ってしまった。 ②作業手順の変更により、足場解体後の開口部のある床デッ キ上で、開口部に対する墜落防止設備（手すり、水平ネット 等）がない状態で作業を行ってしまった。
今後の対策 | [5 empty] | 開口部見上げ
その他
Note on B4: 建築工事 Ｃ等級 のように記入する
黄色部分を記入
うす橙色部分は選択