## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 | 東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 | 15367 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 潮来地区ほか用地買収 ・工事推進： 潮来地区ほか橋梁下部工、橋梁上部工 行方地区ほか改良工、函渠工 鉾田地区ほか跨道橋 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約67％
茨城県・ 埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 732 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 幸主地区ほか改良工 元栗橋跨道橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約58％ 令和3年内 幸主跨道橋（下り線）立体化完成
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 1580 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東田中地区ほか用地買収 ・工事推進： 市川地区ほか改良工 恋瀬川橋ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約63％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 1610 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 牛久地区用地買収 ・工事推進： 牛久地区改良工、舗装工 根古屋川橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約78％ 牛久市遠山町～牛久市城中町 L=1.3㎞(2/4) 令和4年春頃 開通予定
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅱ期） | 2560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： つくば地区ほか用地買収 ・工事推進： 土浦地区ほか改良工、橋梁下部工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約53％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス(Ⅲ期) | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 牛久地区用地買収着手 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％
茨城県 | 一般国道6号 酒門町交差点立体 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：0％
茨城県 | 一般国道6号 東海拡幅 | 360 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 舟石川地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 1375 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石名坂地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約71％
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 565 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 会瀬地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約53％ 事業進捗率：約11％
福島県・ 茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 3171 | ・調査推進： 道路・構造物設計 ・用地買収推進： 四沢地区ほか用地買収、支障移転補償 ・工事推進： 関田地区ほか改良工、勿来トンネル工 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約18％
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連(延伸) | 407 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長方地区用地買収 ・工事推進： 長方地区改良工 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約66％ L=1.2km(4/4) 令和7年春頃 全線開通予定 ※用地取得が順調に進んだ場合
茨城県 | 一般国道50号 協和バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 1275 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 玉戸地区ほか用地買収 ・工事推進： 玉戸地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約95％
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 1478 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新川島橋上部工 川島地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 筑西市 L=2.8㎞(4/4) R5年春頃 全線開通予定
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 65 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉南地区ほか用地買収 ・工事推進： 小泉南地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約85％
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 520 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片岡地区ほか用地買収 ・工事推進 環境整備 | 用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約5％
栃木県 | 一般国道4号 矢板大田原バイパス | 330 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 1005 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三島地区ほか用地買収 ・工事推進： 西三島地区ほか改良工、電線共同溝工 三島地区ほか歩道橋工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約76％
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 1005 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 富田地区橋梁上部工 上細井地区改良工 鳥取地区ほか舗装工 環境整備 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約93% 前橋市今井町～富田町、 前橋市上泉町～上細井町 L=7.1km(4/4) 令和3年度～令和5年度 順次4車線化完成予定
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 217 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 並榎地区改良工 環境整備 | 用地進捗率：約92% 事業進捗率：約96%
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 11 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約65% 事業進捗率：約60%
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 2419 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入沢地区ほか公共補償 ・工事推進： 入沢地区函渠工 入沢地区橋梁上部工 金井地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約71% L=1.9km(2/4) 令和7年度 全線開通予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 474 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上白井地区ほか用地買収 ・工事推進： 棚下地区橋梁下部工 環境整備 | 用地進捗率：約68% 事業進捗率：約15%
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 160 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安中地区用地買収 | 用地進捗率：約95% 事業進捗率：約95%
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 1538 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 香林地区ほか用地買収 ・工事推進： 二之宮地区改良工 環境整備 | 用地進捗率：約32% 事業進捗率：約27%
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 3300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金久保地区ほか用地買収 ・工事推進： 御陣場川橋ほか橋梁下部工着手、 神流川橋橋梁上部工、 沼和田地区ほか改良工、 勅使河原地区ほか舗装工、環境整備 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約57％ 埼玉県児玉郡上里町～群馬県高崎市 L=1.4km(2/4) 令和4年内開通予定
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路(延伸) | 3530 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松伏地区ほか用地買収 ・工事推進： 大落古利根川橋橋梁下部工、 橋梁上部工、松伏地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約64％ 吉川市～松伏町 L=3.8km(2/2) 令和7年春頃開通予定 ※用地取得等が順調に進んだ場合
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） | 590 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進 環境整備 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路 （与野～上尾南） | 2890 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三橋地区ほか用地買収 ・工事推進： 宮前地区橋梁下部工着手、環境整備 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 612 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 領家地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路(Ⅱ期) | 3569 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 滝馬室地区用地買収着手、 登戸地区ほか用地買収 ・工事推進： 箕田地区改良工、 箕田地区橋梁下部工、橋梁上部工、 環境整備 | 用地進捗率：約17％ 事業進捗率：約16％
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約80％
茨城県・ 千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (つくば～大栄) | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 神崎地区用地買収 ・工事推進： 神崎地区地盤改良工着手
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (大栄～横芝) | 4752 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 成田～山武地区用地買収 ・工事推進： 多古地区改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約28％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km(2/4) 令和6年度開通予定 （財投活用による整備加速箇所(用地取得等順調な場合））
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (東金茂原道路) | 5 | ・調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (茂原～木更津) | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 (千葉県区間) | 1560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 市川地区ほか用地補償 ・工事推進： 市川地区電線共同溝工 環境整備 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉岡地区用地買収着手 中台～馬渡地区用地買収 ・工事推進： 吉岡地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約87％
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 605 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 山之作地区ほか用地買収 ・工事推進： 東金山地区ほか改良工 東金山橋上部工 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約97％
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 289 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 桜田地区用地買収 ・工事推進： 桜田地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約66％
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (千葉県区間) | 3530 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 末広橋下部工 海老川大橋下部工 浜町地区改良工 塩浜地区橋梁下部工 塩浜地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約88％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路（市川・松戸） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 390 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 押畑地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 （蘇我地区） | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進 環境整備 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
東京都 | 東京外かく環状道路 関越～東名 | 20000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中央地区ほか用地買収 区分地上権設定 ・工事推進： 中央地区ほかトンネル工 中央地区ほか橋梁下部工 中央地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約56％ 用地、工事それぞれに課題があるものの、安全を最優先に工事を進め、早期開通を目指す
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 930 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新宿地区用地買収 ・工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約74％
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 緑地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約21％ 事業進捗率：約35％
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 790 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小松川地区用地買収 ・工事推進： 境川橋架替工 小松川地区改良工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約41％
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約92％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期) | 560 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 町田地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％
埼玉県・ 東京 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 198 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス(延伸) | 2050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西平山地区ほか用地買収 ・工事推進： 川辺堀之内地区ほか改良工 環境整備 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約87％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸）Ⅱ期 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西平山地区用地買収 | 用地進捗率：約4％ 事業進捗率：約2％
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 7900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ・工事推進： 館町地区ほか改良工 館町地区ほか橋梁下部工、 橋梁上部工、館町地区トンネル工 環境整備 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約67％
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (東京都区間) | 3075 | 【東京港トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 羽田地区改良工 【辰巳～有明立体】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 有明地区ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約56％
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (横浜湘南道路) | 23749 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤沢地区ほか用地買収 ・工事推進： 横湘トンネル工 藤沢地区ほか橋梁下部工、橋梁上部工 藤沢地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約60％ （仮称）栄IC・JCT～藤沢IC L=7.5㎞(4/4) 令和6年度開通予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (金沢～戸塚) | 10837 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ・工事推進： 栄IC・JCT橋梁下部工、橋梁上部工 栄・戸塚地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％ 釜利谷JCT～（仮称）戸塚IC L=8.9㎞(6/6) 令和7年度開通予定
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 40 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約42％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 4580 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 厚木地区ほか用地買収 ・工事推進 厚木地区橋梁下部工 伊勢原地区橋梁上部工 伊勢原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約70％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 （伊勢原西～秦野中井） | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 秦野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約8％
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 408 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 秦野西IC改良工 秦野西IC舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 秦野市 L=0.8㎞(4/4) 令和3年度開通予定
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (神奈川県区間) | 3175 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 夏島地区改良工 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 浮島地区改良工 【東扇島地区】 ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約53％
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 439 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 市ヶ尾地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約92％
山梨県 | 中部横断自動車道 (富沢～六郷) | 4419 | 【南部ＩＣ～下部温泉早川ＩＣ】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 身延地区ほか公共補償 ・工事推進： 下八木沢地区改良工 下八木沢地区ほか舗装工 下八木沢地区ほか施設設備工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約95% 富沢IC～南部IC L=6.7km(2/2） 令和元年11月17日開通済 南部IC～下部温泉早川IC L=13.2km(2/2） 概ねの工事は夏頃完了し、令和3年9月開通を目指す 下部温泉早川IC～六郷IC L=8.4km(2/2） 平成31年3月10日開通済
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 965 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 花咲地区公共補償 ・工事推進： 花咲地区ほか改良工 花咲地区舗装工 花咲地区施設設備工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約97% 大月市大月二丁目～大月市大月町花咲 L=1.5km（2/2） 令和4年春頃 開通予定
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （広瀬～桜井） | 1090 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約11%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 (北部区間) | 60 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約5%
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収促進： 上石田地区用地買収 | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約95%
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 505 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上吉田地区ほか用地買収 ・工事推進： 上吉田地区舗装工 | 用地進捗率：約18% 事業進捗率：約19% 令和3年度 道の駅富士吉田前交差点改良完成予定
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 100 | ・工事推進： 井倉地区舗装工 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約78%
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 1724 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波田地区ほか用地買収 ・工事推進： 扇子田高架橋上部工 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約20％
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス(延伸) | 1321 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大屋地区ほか用地買収 ・工事推進： 蒼久保地区ほか改良工 神川橋ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約40％
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス （坂城町区間） | 748 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上五明地区ほか用地買収 ・工事推進： 網掛地区改良工 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約29％
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸) | 1190 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩崎地区ほか公共補償 ・工事推進： 塩崎地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約72％
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 1028 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 村山地区用地買収 ・工事推進： 柳原地区ほか改良工、舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約69％ 長野市北長池～長野市市柳原 L=2.8㎞(2/4) 令和3年3月27日車道部開通済
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 85 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約60％
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 1195 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 渚地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約50％ 事業進捗率：約54％
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 162 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮川地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約79％
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 3304 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 社地区ほか用地買収 ・工事推進： 山田トンネル工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約73％
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 925 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 大白川橋上部工 安曇地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約70％