## 道路事業
令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 | 東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 | 19342 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 潮来地区ほか用地買収 ・工事推進： 潮来地区ほか橋梁下部工、橋梁上部工 行方地区ほか改良工、函渠工 鉾田地区ほか跨道橋工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約54％ 潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ L=30.9km（2/4） 令和7～8年度開通予定
茨城県・ 埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 412 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 幸主地区ほか改良工 元栗橋跨道橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約69％
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 1580 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東田中地区ほか用地買収 ・工事推進： 市川地区ほか改良工、恋瀬川橋ほか橋梁下部工 玉里高架橋上部工着手 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約67％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 475 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 牛久地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約82％ 牛久市遠山町～牛久市城中町 L=1.3km(2/4) 令和4年3月26日開通済
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅱ期） | 2560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 土浦地区ほか用地買収 ・工事推進： つくば地区ほか改良工、土浦地区橋梁下部工 つくば地区橋梁上部工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約68％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス(Ⅲ期) | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 牛久地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約4％
茨城県 | 一般国道6号 酒門町交差点立体 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約2％
茨城県 | 一般国道6号 東海拡幅 | 395 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石神外宿地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約6％
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 1375 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大和田地区ほか用地買収 ・工事推進： 大和田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約83％
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 565 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 会瀬地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約13％
福島県・ 茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 3700 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 四沢地区ほか用地買収、支障移転補償 ・工事推進： 関田地区ほか改良工、勿来トンネル工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約25％
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連(延伸) | 167 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長方地区用地買収 ・工事推進： 長方地区改良工 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約78％ 桜川市 L=1.2km(4/4) 令和7年春頃 開通予定 (用地取得が順調に進んだ場合)
茨城県 | 一般国道50号 協和バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長方地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 1275 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 玉戸地区ほか用地買収 ・工事推進： 玉戸地区ほか改良工、玉戸跨線橋下部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約81％
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 2088 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新川島橋上部工 下川島地区ほか改良工 布川地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ 結城市～筑西市 L=2.8㎞(4/4) 令和5年春頃 開通予定
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 60 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉南地区ほか用地買収 ・工事推進： 小泉南地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約87％
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 520 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片岡地区ほか用地買収 ・工事推進： 片岡地区環境整備 | 用地進捗率：約22％ 事業進捗率：約6％
栃木県 | 一般国道4号 矢板大田原バイパス | 330 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 705 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三区町地区ほか用地買収 ・工事推進： 西三島地区ほか改良工、電線共同溝工 三島地区歩道橋工 烏ヶ森公園歩道橋工着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約83％
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 1098 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 今井地区ほか橋梁上部工 今井地区ほか改良工 上細井地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 前橋市今井町～同市富田町、 前橋市上泉町～同市上細井町 L=7.1Km（4/4） 令和3年度～令和5年度 順次4車線化完成予定 うち 前橋市鳥取町～同市上泉町 L=2.6km (4/4) 令和3年9月10日 開通済
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 並榎地区舗装工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約98％
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 11 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約60％
群馬県 | 一般国道17号 中村交差点立体 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 2419 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入沢地区ほか公共補償 ・工事推進： 入沢地区ほか函渠工 金井地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 渋川市渋川～金井 L=1.9Km（2/4） 令和7年度 開通予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 474 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上白井地区ほか用地買収 ・工事推進： 棚下地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約18％
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 180 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安中地区用地買収 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 1540 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 香林地区ほか用地買収 ・工事推進： 二之宮地区改良工 二之宮地区電線共同溝工 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約32％
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 3100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金久保地区ほか用地買収 ・工事推進： 神保原地区ほか改良工 勅使河原地区ほか舗装工 御陣場川橋ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約71％ 埼玉県児玉郡上里町～群馬県高崎市 L=1.4km（2/4） 令和4年内神流川橋開通予定
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路(延伸) | 2095 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松伏地区用地買収 ・工事推進： 大落古利根川橋ほか橋梁下部工、橋梁上部工 松伏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約78％ 吉川市～松伏町 L=3.8km(2/2) 令和7年春頃開通予定 （用地取得等が順調に進んだ場合）
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） | 1949 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 松伏地区用地買収着手 ・工事推進： 八潮地区ほか改良工着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路 （与野～上尾南） | 3551 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三橋地区ほか用地買収 ・工事推進： 宮前地区橋梁下部工 西新井地区改良工着手 堤崎地区改良工着手 | 用地進捗率：約11％ 事業進捗率：約6％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 612 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 川田谷地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路(Ⅱ期) | 3600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 滝馬室地区ほか用地買収 ・工事推進： 箕田地区改良工 箕田地区橋梁下部工、橋梁上部工 宮前地区ほか改良工着手 | 用地進捗率：約22％ 事業進捗率：約22％
埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路(Ⅱ期) | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約80％
茨城県・ 千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (つくば～大栄) | 2530 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 神崎地区用地買収 ・工事推進： 神崎地区改良工
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (大栄～横芝) | 4881 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 成田～山武地区用地買収 ・工事推進： 多古地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約34％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km(2/4) 令和6年度開通予定 (用地取得等が順調に進んだ場合）
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (東金茂原道路) | 5 | ・調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (茂原～木更津) | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 (千葉県区間) | 640 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 市川地区用地補償 ・工事推進： 市川地区電線共同溝工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉岡～馬渡地区用地買収 ・工事推進： 南波佐間地区改良工 環境整備 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約90％
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 並木地区用地買収 ・工事推進： 東金山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約91％
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 307 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 桜田地区用地買収 ・工事推進： 桜田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約63％
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (千葉県区間) | 3920 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 海老川大橋下部工 浜町地区ほか改良工 塩浜地区橋梁下部工 塩浜地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約91％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路（市川・松戸） | 150 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八代地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 （蘇我地区） | 275 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 蘇我地区用地買収着手 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約6％
東京都 | 東京外かく環状道路 関越～東名 | 20000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中央地区ほか用地買収、区分地上権設定 ・工事推進： 中央地区ほか改良工 中央地区ほか橋梁下部工、橋梁上部工 中央地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約60％ 用地、工事それぞれに課題があるものの、安全を最優先に工事を進め、早期開通を目指す
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 660 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新宿地区用地買収 ・工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約75％
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 緑地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約27％ 事業進捗率：約41％
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小松川地区用地買収 ・工事推進： 境川橋架替工 小松川地区改良工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約42％
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約92％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス(Ⅱ期) | 440 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 町田地区舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約96%
埼玉県・ 東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 198 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 下赤塚高架橋下部工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス(延伸) | 2050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西平山地区ほか用地買収 ・工事推進： 東豊田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約93％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸）Ⅱ期 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西平山地区用地買収 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約3％
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 7934 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ・工事推進： 寺田地区ほか橋梁下部工 館町地区ほか改良工 館町地区ほか橋梁上部工 館町地区トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約73％
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (東京都区間) | 3947 | 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 羽田地区公共補償 ・工事推進： 羽田地区改良工 【辰巳・東雲・有明立体】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 有明地区ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約56%
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (横浜湘南道路) | 22749 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤沢地区ほか用地買収 ・工事推進： 横湘トンネル工 藤沢地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％ （仮称）栄IC・JCT～藤沢IC L=7.5km(4/4) 令和6年度開通予定
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (金沢～戸塚) | 6541 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ・工事推進： 栄IC・JCT橋梁上部工 栄・戸塚地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％ 釜利谷JCT～（仮称）戸塚IC L=8.9㎞(6/6) 令和7年度開通予定
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 40 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約42％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 4708 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 厚木地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊勢原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約56％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 （伊勢原西～秦野中井） | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 善波地区用地買収着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約8％
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 144 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 秦野西IC改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 秦野市 L=0.8km(4/4) 令和4年4月16日開通済
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 (神奈川県区間) | 3503 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 夏島地区改良工 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 浮島地区改良工 【東扇島地区】 ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約54％
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 440 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新石川地区用地買収着手 ・工事推進： 市ヶ尾地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約93％
山梨県 | 中部横断自動車道 (富沢～六郷) | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 身延地区公共補償 ・工事推進： 身延地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約96%
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 210 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 花咲地区公共補償 ・工事推進： 大月地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約99% 大月市大月二丁目～同市大槻町花咲 L=1.5km(2/2) 令和4年4月23日開通済
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （広瀬～桜井） | 1090 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 桜井地区用地買収着手 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約16%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 (北部区間) | 120 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約5%
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 富竹地区ほか用地買収 ・工事推進： 富竹地区改良工 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約97%
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 505 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上吉田地区ほか用地買収 ・工事推進： 上吉田地区改良工 | 用地進捗率：約20% 事業進捗率：約25%
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約78%
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波田地区ほか用地買収 ・工事推進： 新村地区ほか改良工 扇子田高架橋上部工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約27％
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス(延伸) | 1322 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大屋地区ほか用地買収 ・工事推進： 蒼久保地区ほか改良工 神川橋ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約46％
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス （坂城町区間） | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上五明地区ほか用地買収 ・工事推進： 網掛地区ほか改良工 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約37％
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス(延伸) | 1590 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩崎地区ほか公共補償 ・工事推進： 塩崎地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約63％
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 396 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 村山地区用地買収 ・工事推進： 柳原地区ほか改良工、舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約74％
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 古間地区用地買収着手 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約60％
長野県 | 一般国道19号 塩尻拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 広丘野村地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 770 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 渚地区ほか用地買収 ・工事推進： 落合橋ほか下部工着手 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約61％
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 162 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮川地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約80％
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 2239 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 社地区ほか用地買収 ・工事推進： 山田トンネル貫通 東町地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約80％
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 507 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安曇地区公共補償 ・工事推進： 安曇地区改良工、舗装工 奈川渡１号トンネル工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約60％