## 道路事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 | 東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 | 19800000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 潮来地区ほか用地買収 ･工事推進： 潮来地区ほか橋梁下部工、橋梁上部工 行方地区ほか改良工、函渠工 鉾田地区ほか跨道橋工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約68％ 潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ L=30.9km（2/4） 令和7～8年度開通予定
茨城県・ 埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 371000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 幸主地区改良工 元栗橋地区改良工、橋梁下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約71％
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 1660000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 東田中地区ほか用地買収 ･工事推進： 市川地区ほか改良工 東田中高架橋ほか橋梁下部工 玉里高架橋上部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約72％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 190000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： つくば地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約83％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅱ期） | 2560000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： つくば地区ほか用地買収 ･工事推進： つくば地区ほか改良工、橋梁上部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約67％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅲ期） | 700000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 牛久地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約39％ 事業進捗率：約7％
茨城県 | 一般国道6号 酒門町交差点立体 | 120000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約3％
茨城県 | 一般国道6号 東海拡幅 | 550000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 石神外宿地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約9％
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 1375000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 大和田地区ほか用地買収 ･工事推進： 大和田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約55％
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 508000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 会瀬地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約16％
福島県・ 茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 3120000 | ･調査推進： 道路設計 ･用地買収推進： 四沢地区ほか用地買収 支障物件移転補償 ･工事推進： 関田地区ほか改良工 勿来トンネル工 | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約41%
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連（延伸） | 120000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 長方地区用地買収 ･工事推進： 長方地区改良工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約88％ 桜川市 L=1.2km（4/4） 令和7年春頃 開通予定 （用地取得が順調に進んだ場合）
茨城県 | 一般国道50号 協和バイパス | 180000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 長方地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約1％
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 1025000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 玉戸地区ほか用地買収 ･工事推進： 玉戸地区改良工、下館跨線橋ほか橋梁下部工、 下館跨線橋上部工着手 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約84％
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 330000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 下川島地区改良工、舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 結城市～筑西市 L=2.8㎞（4/4） 令和5年5月27日 開通予定
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 71000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 小泉南地区ほか用地買収 ･工事推進： 小泉南地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 414000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 片岡地区ほか用地買収 ･工事推進： 前岡地区改良工事着手 | 用地進捗率：約49％ 事業進捗率：約9％
栃木県 | 一般国道4号 矢板大田原バイパス | 210000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 土屋地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 687000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 三島地区ほか公共補償 ･工事推進： 三区町地区電線共同溝工 西富山地区改良工 烏ヶ森公園歩道橋工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 1129000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 今井地区ほか橋梁下部工、橋梁上部工 今井地区ほか改良工 今井地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 前橋市今井町～同市富田町、 前橋市上泉町～同市上細井町 L=7.1km（4/4） 令和3年度～令和5年度 順次4車線化完成予定 うち、前橋市上泉町～同市鳥取町 L=2.6km（4/4） 令和3年9月10日開通済 うち、前橋市鳥取町～同市上細井町 L=2.1km（4/4） 令和5年2月28日開通済
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 10000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約99％
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 10000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約60％
群馬県 | 一般国道17号 中村交差点立体 | 453000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 中村地区改良工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約2％
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 1580000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 入沢地区ほか公共補償 ･工事推進： 入沢地区函渠工 金井地区ほか改良工 金井地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ 渋川市渋川～同市金井 L=1.9km（2/4） 令和7年度 開通予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 427000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 上白井地区ほか用地買収 ･工事推進： 棚下地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約21％
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 162000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 安中地区用地買収 ･工事推進： 安中地区改良工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 1540000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 香林地区ほか用地買収 ･工事推進： 鏑木川橋下部工着手 赤堀今井地区改良工着手 二之宮地区改良工 二之宮地区舗装工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約38％
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 2800000 | ･調査推進 調査設計 ･用地買収推進 金久保地区ほか用地買収 ･工事推進 神保原地区ほか改良工 御陣場川橋ほか橋梁下部工 御陣場川橋橋梁上部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約60％ 埼玉県児玉郡上里町～群馬県高崎市 L=1.4km（2/4） 令和4年12月3日神流川橋開通済
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（延伸） | 1724000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 松伏地区用地買収 ･工事推進： 松伏地区ほか改良工 大落古利根川橋ほか橋梁下部工、橋梁上部工 松伏地区舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約87％ 吉川市～松伏町 L=3.8km（2/2） 令和7年春頃開通予定 （用地取得等が順調に進んだ場合）
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） | 1962000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 松伏地区用地買収 ･工事推進 八潮地区ほか改良工 | 用地進捗率：約36％ 事業進捗率：約2％
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路 （与野～上尾南） | 3551000 | ･調査推進 調査設計 ･用地買収推進 三橋地区ほか用地買収 ･工事推進 西新井地区改良工 宮前地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約11％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 612000 | ･調査推進 調査設計 ･用地買収推進 川田谷地区用地買収 ･工事推進 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路（Ⅱ期） | 3600000 | ･調査推進 調査設計 ･用地買収推進 滝馬室地区ほか用地買収 ･工事推進 箕田地区ほか改良工 箕田地区橋梁上部工 | 用地進捗率：約28％ 事業進捗率：約27％
埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路（Ⅱ期） | 100000 | ･調査推進 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 18000 | ･調査推進 調査設計 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約80％
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （つくば～大栄） | 2200000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 神崎地区改良工
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （大栄～横芝） | 6283000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 成田～山武地区用地買収 ･工事推進 多古地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約45％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km（2/4） 令和6年度開通予定 （用地取得等が順調に進んだ場合）
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （東金茂原道路） | 3000 | ･調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （茂原～木更津） | 25000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 環境整備
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 （千葉県区間） | 320000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 市川地区用地補償 ･工事推進： 市川地区電線共同溝工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 716000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 吉岡～馬渡地区用地買収 ･工事推進： 南波佐間地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約93％
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 300000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 並木地区用地買収 ･工事推進： 東金山地区ほか改良工、舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 100000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 桜田地区用地買収 ･工事推進： 桜田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約72％
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 （千葉県区間） | 2941000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 船橋地区公共補償 ･工事推進： 海老川大橋下部工 末広大橋上部工着手 塩浜地区橋梁上部工着手 塩浜地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約70％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路（市川・松戸） | 150000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 110000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 北須賀地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 （蘇我地区） | 300000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 蘇我地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約7％
東京都 | 東京外かく環状道路 関越～東名 | 20000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 中央地区ほか用地買収、区分地上権設定 ･工事推進： 中央地区ほか改良工 中央地区橋梁下部工、橋梁上部工 中央地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約63％ 用地、工事それぞれに課題があるものの、安全を最優先に工事を進め、早期開通を目指す
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 540000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 新宿地区用地買収 ･工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約78％
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 緑地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約30％ 事業進捗率：約47％
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 520000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 小松川地区用地買収 ･工事推進： 境川橋撤去工 小松川地区改良工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約43％
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 50000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約92％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期） | 220000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 町田地区舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約97%
埼玉県・ 東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 178000 | ･調査推進 調査設計 ･工事推進 下赤塚高架橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸） | 700000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 西平山地区ほか用地買収 ･工事推進： 川辺堀之内地区ほか改良工 川辺堀之内地区電線共同溝工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約91％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸）Ⅱ期 | 270000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 西平山地区用地買収 | 用地進捗率：約11％ 事業進捗率：約4％
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 8870000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ･工事推進： 館町地区ほか改良工 館町地区ほか橋梁上部工 館町地区トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約58％
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路 （東京都区間） | 3947000 | 【多摩川トンネル】 ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 羽田地区改良工 【辰巳･東雲･有明立体】 ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 有明地区ほか橋梁下部工、改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約53%
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （横浜湘南道路） | 22149000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 藤沢地区ほか用地買収 ･工事推進： 横湘トンネル工 藤沢地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約56％
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （金沢～戸塚） | 5200000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ･工事推進： 栄IC･JCT橋梁上部工 栄･戸塚地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約46％
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 40000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約42％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 6056000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 厚木地区ほか用地買収 ･工事推進： 伊勢原地区ほか改良工 厚木地区橋梁下部工 伊勢原第一トンネル工着手 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約62％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 （伊勢原西～秦野中井） | 735000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 秦野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約10％
神奈川県 | 一般国道246号 秦野ＩＣ関連 | 130000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 秦野西IC改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 （神奈川県区間） | 2103000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 夏島地区改良工 【多摩川トンネル】 ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 浮島地区改良工 【東扇島地区】 ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約51％
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 300000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 新石川地区用地買収 ･工事推進： 市ヶ尾地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約87％
山梨県 | 中部横断自動車道 （富沢～六郷） | 750000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 身延地区公共補償 ･工事推進： 身延地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約97%
山梨県 | 一般国道20号 大月バイパス | 61000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 大月地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約99%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （広瀬～桜井） | 1200000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進 広瀬地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約4% 事業進捗率：約21%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （北部区間） | 150000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約6%
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 134000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 富竹地区ほか用地買収 ･工事推進： 富竹地区ほか改良工 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約99%
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 454000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 上吉田地区ほか用地買収 ･工事推進： 上吉田地区改良工 上吉田地区電線共同溝工 | 用地進捗率：約21% 事業進捗率：約32%
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 90000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 田原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約78%
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 1992000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 波田地区ほか用地買収 ･工事推進： 波田地区ほか改良工 扇子田高架橋上部工 新村高架橋下部工 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約22％
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス（延伸） | 1392000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 大屋地区ほか用地買収 ･工事推進： 蒼久保地区ほか改良工 神川橋ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約68％ 事業進捗率：約55％
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス （坂城町区間） | 700000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 上五明地区ほか用地買収 ･工事推進： 網掛地区ほか改良工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約46％
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（延伸） | 1431000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 塩崎地区ほか公共補償 ･工事推進： 塩崎地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 438000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 村山地区用地買収 ･工事推進： 柳原地区ほか改良工、舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約77％
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 90000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 古間地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約61％
長野県 | 一般国道19号 塩尻拡幅 | 100000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 広丘野村地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 1097000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 渚地区ほか用地買収 ･工事推進： 落合橋ほか橋梁下部工 落合橋側道歩道橋上部工事着手 | 用地進捗率：約59％ 事業進捗率：約60％
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 146000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 宮川地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約80％
長野県 | 一般国道20号 諏訪バイパス | 50000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 1275000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 社地区ほか用地買収 ･工事推進： 東町地区橋梁下部工 山田トンネル工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約87％
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 253000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 安曇地区公共補償 ･工事推進： 安曇地区改良工 奈川渡１号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約63％