## 道路事業
令和6年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 | 東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 | 19300000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 潮来地区ほか用地買収 ･工事推進： 鉾田地区ほか改良工 潮来地区ほか橋梁上部工 行方地区ほか跨道橋工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約83％ 潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ L=30.9km（2/4） 令和7～8年度開通予定
茨城県・ 埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 371000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 幸主地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 1660000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 中津川地区ほか用地買収 ･工事推進： 市川地区ほか改良工 幸町田島下橋高架橋ほか橋梁下部工 東田中高架橋ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約77％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 190000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： つくば地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅱ期） | 2560000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： つくば地区ほか用地買収 ･工事推進： つくば地区ほか改良工 土浦地区橋梁上部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約79％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅲ期） | 800000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 牛久地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約72％ 事業進捗率：約9％
茨城県 | 一般国道6号 酒門町交差点立体 | 150000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約5％
茨城県 | 一般国道6号 東海拡幅 | 825000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 石神外宿地区ほか用地買収 ･工事推進： 石神外宿地区改良工着手 | 用地進捗率：約27％ 事業進捗率：約15％
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 1375000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 大和田地区ほか用地買収 ･工事推進： 大和田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約61％
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 508000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 会瀬地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約18％
福島県・ 茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 3030000 | ・調査推進： 道路設計、埋蔵文化財調査 ・支障移転補償 ・工事推進： 四沢古身地区ほか改良工、 勿来こ線橋下部工、 蛭田川橋上部工、 勿来トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約52％
茨城県 | 一般国道50号 桜川筑西ＩＣ関連（延伸） | 140000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 長方地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 桜川市 L=1.2km(4/4) 令和7年春頃 開通予定
茨城県 | 一般国道50号 協和バイパス | 200000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 長方地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 1025000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 玉戸地区ほか用地買収 ･工事推進： 玉戸地区改良工 下館跨線橋上下部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約87％
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 130000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 下川島地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 結城市～筑西市 L=2.8㎞(4/4) 令和5年5月27日 開通済
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 71000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 小泉南地区用地買収 ･工事推進： 小泉南地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 500000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 片岡地区ほか用地買収 中地区用地買収着手 ･工事推進： 前岡地区改良工 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約11％
栃木県 | 一般国道4号 矢板大田原バイパス | 250000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 土屋地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 687000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 三島地区ほか公共補償 ･工事推進： 西富山地区改良工 三区町地区電線共同溝工 烏ヶ森公園歩道橋工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 867000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 日輪寺地区ほか改良工 日輪寺地区橋梁上部工 田口地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 前橋市今井町～同市富田町 L=2.4km(4/4) 令和6年3月25日開通済
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 10000 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約99％
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 10000 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約60％
群馬県 | 一般国道17号 中村交差点立体 | 540000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 中村地区改良工 中村地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約17％
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 1637000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入沢地区ほか公共補償 ・工事推進： 金井地区ほか改良工 入沢地区函渠工 金井地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 渋川市渋川～同市金井 L=1.9km(2/4) 令和7年度 開通予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 500000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上白井地区ほか用地買収 ・工事推進： 棚下地区改良工 棚下地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約26％
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 100000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安中地区用地買収 ・工事推進： 安中地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 1868000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 香林地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤堀今井地区ほか改良工 野町地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約54％ 事業進捗率：約28％ 前橋市今井町～同市二之宮町 L=0.5km(4/4) 令和6年3月25日開通済
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 2450000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 金久保地区ほか用地買収 ・工事推進 沼和田・神保原地区ほか改良工 忍保川第３橋橋梁上部工 忍保地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約69％
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（延伸） | 1800000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 松伏地区ほか用地買収 ･工事推進： 松伏地区ほか改良工 大落古利根川橋ほか橋梁上下部工 松伏地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約73％ 吉川市～松伏町 L=3.8km(2/2) 令和7年春頃開通予定 （用地取得等が順調に進んだ場合）
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） | 1962000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 松伏地区ほか用地買収 ･工事推進 八潮地区ほか改良工 | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約4％
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路 （与野～上尾南） | 3551000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 三橋地区ほか用地買収 ・工事推進 宮前地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約35％ 事業進捗率：約11％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 155000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 川田谷地区用地買収 ・工事推進 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路（Ⅱ期） | 3800000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 滝馬室地区ほか用地買収 高尾地区用地買収着手 ・工事推進 箕田・北中野地区改良工 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約31％
埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路（Ⅱ期） | 450000 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 10000 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約80％
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （つくば～大栄） | 400000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 神崎地区改良工
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （大栄～横芝） | 6800000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 多古地区公共補償 ･工事推進 多古地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約39％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km(2/4) 令和8年度開通予定 なお、大栄JCT～国道296号IC(仮称)間は、 1年程度前倒しでの開通を目指す。
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （東金茂原道路） | 3000 | ･調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （茂原～木更津） | 30000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進 環境整備
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 （千葉県区間） | 337000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 市川地区用地補償 ･工事推進： 市川地区電線共同溝工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 305000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 吉岡～馬渡地区用地買収 ･工事推進： 坂戸地区改良工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約87％
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 300000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 並木地区用地買収 ･工事推進： 東金山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約95％
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 100000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 桜田地区用地買収 ･工事推進： 桜田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約73％
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路（千葉県区間） | 3096000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 塩浜地区ほか改良工 海老川大橋下部工 塩浜地区橋梁上部工 末広橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約72％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路（市川・松戸） | 900000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 市川・松戸地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 100000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 北須賀地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区） | 300000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 蘇我地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約8％
東京都 | 東京外かく環状道路 関越～東名 | 20000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 中央地区ほか用地買収、区分地上権設定 ･工事推進： 中央地区ほか改良工 中央地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約66％ 用地、工事それぞれに課題があるものの、安全を最優先に工事を進め、早期開通を目指す
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 400000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 新宿地区用地買収 ･工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約80％
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 緑地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約34％ 事業進捗率：約52％
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 630000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 小松川地区用地買収 ･工事推進： 小松川地区改良工 境川橋撤去工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約44％
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 40000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約92％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期） | 250000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 町田地区舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約97%
埼玉県・ 東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 175000 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進 下赤塚高架橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸） | 400000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 西平山地区用地買収 ･工事推進： 川辺堀之内地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸）Ⅱ期 | 770000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 西平山地区用地買収 | 用地進捗率：約17％ 事業進捗率：約5％
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 8870000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ･工事推進： 館町地区ほか改良工 館町地区橋梁下部工 寺田地区ほか橋梁上部工 館町地区トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約62％
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路（東京都区間） | 3000000 | 【多摩川トンネル】 ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 羽田地区改良工 【辰巳･東雲･有明立体】 ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 有明地区ほか改良工、橋梁下部工 有明地区橋梁上部工着手 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約54%
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （横浜湘南道路） | 18688000 | ･調査推進： 調査設計： ･用地買収推進： 藤沢地区ほか用地買収 ･工事推進： 藤沢地区ほか改良工 横湘トンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約61％
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （金沢～戸塚） | 4000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ･工事推進： 栄･戸塚地区改良工 栄IC･JCT橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約47％
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 50000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約43％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 6500000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 厚木地区ほか用地買収 ･工事推進： 厚木地区ほか改良工 厚木地区ほか橋梁下部工 伊勢原地区トンネル工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約69％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 （伊勢原西～秦野中井） | 1000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 秦野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約12％
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 （神奈川県区間） | 2170000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 夏島地区ほか改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約53％
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 450000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 新石川地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約88％
山梨県 | 中部横断自動車道 （富沢～六郷） | 300000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 身延地区公共補償 ･工事推進： 身延地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約98%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （広瀬～桜井） | 1490000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進 広瀬地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約19% 事業進捗率：約27%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （桜井～塚原） | 100000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：0% 本事業は着工前の準備を重点的に実施予定
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路（北部区間） | 150000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約7%
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 10000 | ･工事推進： 富竹地区ほか改良工 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約99%
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 454000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 上吉田地区ほか用地買収 ･工事推進： 上吉田地区電線共同溝工 | 用地進捗率：約22% 事業進捗率：約38%
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 50000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約79%
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 1732000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波田地区ほか用地買収 ・工事推進： 波田地区ほか改良工 新村高架橋下部工 | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約27%
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス（延伸） | 1400000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西海野地区ほか用地買収 ・工事推進： 蒼久保地区ほか改良工 神川橋ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約70% 事業進捗率：約63%
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス （坂城町区間） | 750000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南条地区ほか用地買収 ・工事推進： 網掛地区ほか改良工 | 用地進捗率：約87% 事業進捗率：約53%
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（延伸） | 1381000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩崎地区ほか公共補償 ・工事推進： 塩崎地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約83%
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 300000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 村山地区用地買収 ・工事推進： 北長池地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約80%
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 90000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 古間地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約46% 事業進捗率：約61%
長野県 | 一般国道19号 塩尻拡幅 | 140000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 広丘野村地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 1100000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 渚地区ほか用地買収 ・工事推進： 落合橋側道歩道橋上部工 大門沢橋ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約62% 事業進捗率：約66%
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 146000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮川地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約77%
長野県 | 一般国道20号 諏訪バイパス | 100000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 1275000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 社地区ほか用地買収 ･工事推進： 東山田地区ほか改良工 東町地区橋梁下部工 山田トンネル工 | 用地進捗率：約95% 事業進捗率：約76%
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 841000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 安曇地区公共補償 ･工事推進： 安曇地区改良工 奈川渡１号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約65％