## 河川事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
埼玉県 東京都 | 荒川直轄河川改修事業 | 3036 | 平方地区堤防整備事業：用地取得 A＝０．４ｈａ 川田谷地区堤防整備事業：用地取得 A＝2.0ｈａ 出丸中郷地区河道掘削事業：河道掘削 Ｖ＝３０千ｍ３ 西遊馬地区河川防災ステーション整備事業：上面整備（備蓄資材） １式 （令和9年度完成予定） 等 新河岸川総合治水対策事業：総合治水検討 1式
東京都 | 荒川下流特定構造物改築事業 （京成本線荒川橋梁架替） | 4207 | 京成本線荒川橋梁架替事業（千住曙町地区、堀切四丁目地区）：橋梁下部工 Ｎ＝５基、アプローチ部仮設工１式、補償 １式 等
埼玉県 東京都 | 荒川直轄河川改修事業 （荒川第二・三調節池） | 6800 | 荒川第二・三調節池整備：排水門新設 N＝１基、池内水路整備 Ｌ＝1,500ｍ、CCTV設備等 N＝９基、用地取得 A＝1.3ｈａ 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業 | 9287 | 波崎地区堤防整備事業：築堤 L=450m、樋管新設 N=2基、堤脚水路 L=50m （令和7年度完成予定） 矢田部地区堤防整備事業：築堤 Ｌ＝３６０ｍ （令和7年度完成予定） 押付地区防災ステーション整備事業：用地取得 Ａ＝０．２ｈａ 等 忍町地区堤防整備事業：築堤 Ｌ＝９０ｍ、水門新設 Ｎ＝１基 （令和7年度完成予定） 森戸町地区堤防整備事業：築堤 Ｌ＝９０ｍ、樋管新設 Ｎ＝１基 （令和7年度完成予定） 桜井町地区堤防整備事業：堤脚水路 Ｌ＝２８０ｍ （令和7年度完成予定） 等 境町利根川左岸河川防災ステーション整備事業：築堤 Ｌ＝３４０ｍ 野木崎地区堤防整備事業：築堤 Ｌ＝２５０ｍ 鳥喰地区堤防整備事業：築堤 Ｌ＝２４０ｍ（令和７年度完成予定） 友沼地区堤防整備事業：埋蔵文化財調査 １式 首都圏氾濫区域堤防強化対策事業（稲子・上新郷・須加・下中条地区）：浸透対策（堤防拡幅） L=140m、管理用通路 L=620m、用地取得 A=0.6ha 等 鍋小路地区防災ステーション整備事業：基盤盛土 V=３０千ｍ3、地盤改良 V=３千ｍ3 （令和8年度完成予定） 首都圏氾濫区域堤防強化対策事業（金杉・吉川地区）：浸透対策（堤防拡幅） L=1,350ｍ、道路付替 L=900m、補償 1式 等 斗合田地区堤防整備事業：築堤 Ｌ＝６８０ｍ（令和７年度完成予定） 休泊川排水機場増強事業（舞木地区）：詳細設計 １式 等 根小屋町地区堤防整備事業：樋管新設 N=1基 （令和7年度完成予定） 等 中野台地区堤防整備事業：築堤 Ｌ＝１１０ｍ、樋管改築 Ｎ＝１基 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業 （稲戸井調節池） | 1197 | 稲戸井調節池整備事業：池内掘削 V=510千m3 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川・江戸川直轄河川改修事業 （田中調節池） | 500 | 田中調節池整備事業：用地取得 Ａ＝０．５ｈａ 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 江戸川特定構造物改築事業 （江戸川水閘門） | 1723 | 江戸川水閘門特定構造物改築事業：水門改築（Ⅰ期工事） Ｎ＝１基、機械設備 １式 等
栃木県 群馬県 | 渡良瀬川直轄河川改修事業 | 643 | 奥戸町・村上町地区堤防整備事業：築堤 L=300m （令和8年度完成予定） 等
栃木県 | 渡良瀬川上流特定構造物改築事業 （中橋） | 1265 | 中橋特定構造物改築事業：橋梁下部工 N=4基 （令和9年度完成予定）
茨城県 栃木県 | 鬼怒川直轄河川改修事業 | 466 | 下川島地区堤防整備事業：用地取得 Ａ＝１．０ｈａ 二本紀地区水衝部対策事業：低水護岸 Ｌ＝６０ｍ 等
茨城県 栃木県 | 小貝川直轄河川改修事業 | 462 | 吉沼地区堤防整備事業：低水護岸 Ｌ＝６０ｍ 等
茨城県 千葉県 | 常陸利根川直轄河川改修事業 | 444 | 青宿地区堤防整備事業：築堤 L=1６４m 等
茨城県 栃木県 | 那珂川直轄河川改修事業 | 532 | 河道計画検討 1式 等
茨城県 | 久慈川直轄河川改修事業 | 490 | 河道計画検討 1式 等
東京都 神奈川県 | 多摩川直轄河川改修事業 | 1748 | 上布田町地区河道掘削事業：河道掘削 V=12千m3 （令和7年度完成予定） 東六郷地区河道掘削事業：河道掘削 V=25千m3 （令和7年度完成予定） 菅稲田堤地区河道掘削事業：河道掘削 V=15千m3 （令和7年度完成予定） 等
神奈川県 | 相模川直轄河川改修事業 | 297 | 中島地区高潮堤防整備事業：高潮堤防整備 L=50m 等
山梨県 静岡県 | 富士川直轄河川改修事業 | 730 | 切石地区築堤護岸整備事業：築堤護岸 Ｌ＝７０ｍ、樋管新設 Ｎ＝1基 等 木島地区河川防災ステーション整備事業：備蓄資材整備 1式 等（令和８年度完成予定）
埼玉県 東京都 | 中川・綾瀬川直轄河川改修事業 | 1352 | 柿木町地区堤防整備事業：樋管改築 N=1基、築堤 L=120m （令和7年度完成予定） 大瀬地区堤防整備事業：樋管改築 Ｎ＝１基、 用地補償 １式、築堤 Ｌ＝１７０ｍ、低水護岸 Ｌ＝９０ｍ 等
神奈川県 | 鶴見川直轄河川改修事業 | 501 | 鶴見中央地区河道掘削事業：河道掘削 V=3千m3 （令和10年度完成予定） 等
茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 | 利根川総合水系環境整備事業 （利根川・江戸川環境整備） | 31.1 | 利根川下流部自然再生事業：モニタリング N=1式（令和7年度完成予定） 利根運河自然再生事業：モニタリング N=1式（令和7年度完成予定）
栃木県 群馬県 | 利根川総合水系環境整備事業 （渡良瀬川環境整備） | 25.5 | 渡良瀬川水辺整備事業：モニタリング N=1式（令和9年度完成予定） 足利地区水辺整備事業：詳細設計 N=1式
茨城県 栃木県 | 利根川総合水系環境整備事業 （鬼怒川環境整備） | 3.5 | 鬼怒川地区水辺整備事業：モニタリング N=1式（令和9年度完成予定）
茨城県 | 利根川総合水系環境整備事業 （小貝川環境整備） | 4.18 | 小貝川地区水辺整備事業：モニタリング N=1式（令和7年度完成予定）
茨城県 千葉県 | 利根川総合水系環境整備事業 （霞ヶ浦環境整備） | 2123.56 | 西の洲・甘田入地区水環境事業：附帯工事 N=1式 北浦水環境事業：浄化計画検討 N=1式（令和7年度完成予定） 等 霞ヶ浦地区水辺整備事業：護岸設計 N=1式、モニタリング N=1式（令和9年度完成予定） 等
埼玉県 東京都 | 利根川総合水系環境整備事業 （中川・綾瀬川環境整備） | 38 | 中川八潮地区水辺整備事業：モニタリング N=1式（令和7年度完成予定） 葛飾区地区水辺整備事業：詳細設計 N=1式
埼玉県 東京都 | 荒川総合水系環境整備事業 | 247.16 | 荒川中流部地区自然再生事業：調査・検討 N=1式 上尾地区水辺整備事業：調査・検討 N=1式 荒川下流地区自然再生事業：設計・検討 N=1式 板橋区地区水辺整備事業：連絡通路 N=1箇所 （令和9年度完成予定） 等
東京都 神奈川県 | 多摩川総合水系環境整備事業 | 61 | 多摩川地区自然再生事業：モニタリング N=1式（令和10年度完成予定） 六郷地区・浅川合流点自然再生事業：モニタリング N=1式（令和12年度完成予定） 等 多摩川地区水辺整備事業：モニタリング N=1式（令和12年度完成予定） 狛江地区水辺整備事業：測量・設計 N=1式（令和11年度完成予定）
神奈川県 | 鶴見川総合水系環境整備事業 | 15 | 鶴見川流域自然再生事業：モニタリング N=1式（令和12年度完成予定） 等 横浜市地区水辺整備事業：モニタリング N=1式（令和11年度完成予定）
山梨県 静岡県 | 富士川総合水系環境整備事業 | 11 | 市川三郷町地区水辺整備事業：モニタリング N=1式 （令和7年度完成予定） 五貫島地区水辺整備事業：モニタリング N=1式 （令和7年度完成予定）

## ダム事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 | 霞ヶ浦導水事業 | 25171 | 那珂導水路工事（石岡トンネル）、高浜機場工事、管理設備設置工事、水理水文調査、環境調査 等

## 砂防事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業 （利根川） | 2625 | 利根川水系直轄砂防事業（利根川） 栗原川第三砂防堰堤 片品上流砂防堰堤群 （令和10年度完成予定） 高戸谷前の沢砂防堰堤 （令和10年度完成予定） 川浦床固群 （令和11年度完成予定） 内手川砂防堰堤群 （令和11年度完成予定） 三沢川流域砂防施設改築 烏川流域施設改築 （令和12年度完成予定） 万場地区砂防堰堤群 （令和10年度完成予定） 橋倉川第四砂防堰堤 神流川流域砂防施設改築 （令和10年完成予定） 片品川流域火山砂防施設改築 （令和11年度完成予定） 井戸沢砂防堰堤 （令和11年度完成予定） 大笹上流床固群 遅沢川床固群 （令和8年度完成予定） 大笹床固群 花園砂防堰堤群 （令和11年度完成予定） 中原沢砂防堰堤 （令和7年度完成予定） 堂沢砂防堰堤 （令和8年度完成予定） 滝ノ沢砂防堰堤 （令和10年度完成予定） 牛傍沢砂防堰堤 （令和12年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得4.71ha 等
群馬県 長野県 | 浅間山直轄火山砂防事業 | 1611 | 浅間山直轄火山砂防事業 地蔵川砂防堰堤群 大堀沢西砂防堰堤群 赤川砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得1.2ha 等
栃木県 | 利根川水系直轄砂防事業 （鬼怒川） | 3118 | 利根川水系直轄砂防事業（鬼怒川） 芹沢床固群 （令和9年度完成予定） 上三依砂防堰堤群 持丸沢第１砂防堰堤 （令和9年度完成予定） 馬返山腹工 （令和12年度完成予定） 稲荷川山腹工 （令和9年度完成予定） 荒沢砂防堰堤群 （令和11年度完成予定） 華厳上流砂防堰堤 （令和9年度完成予定） 所野地区砂防堰堤群 （令和12年度完成予定） 大谷川流域施設改築 （令和12年度完成予定） 大谷川床固群 （令和7年度完成予定） ワミ沢山腹工 （令和8年度完成予定） 野門沢山腹工 （令和8年度完成予定） 鬼怒川流域施設改築 （令和12年度完成予定） 野門沢砂防堰堤 （令和7年度完成予定） 高徳地区砂防堰堤群 （令和8年度完成予定） 湯沢砂防堰堤群 （令和10年度完成予定） 奥鬼怒山腹工 砂防設備設計、用地取得3.55ha 等
栃木県 群馬県 | 利根川水系直轄砂防事業 （渡良瀬川） | 1145 | 利根川水系直轄砂防事業（渡良瀬川） 松木山腹工 （令和12年度完成予定） 松木川上流堰堤群改築 小滝川一号砂防堰堤 （令和9年度完成予定） 内篭川三号砂防堰堤 （令和10年度完成予定） 足尾管内砂防施設改築 出川床固群 （令和8年度完成予定） 広間沢砂防堰堤 （令和12年度完成予定） 中山沢砂防堰堤 （令和10年度完成予定） 大間々管内砂防施設補修 （令和7年度完成予定） 花輪床固群 （令和7年度完成予定） 平沢砂防堰堤 （令和8年度完成予定） 小黒川砂防堰堤 （令和9年度完成予定） 大間々管内火山砂防施設補修 （令和7年度完成予定） 鳥居川二号砂防堰堤補修 （令和8年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得5.96ha 等
山梨県 長野県 | 富士川水系直轄砂防事業 | 2704 | 富士川水系直轄砂防事業 釜無川上流左岸山腹工 （令和7年度完成予定） 釜無川流域右岸砂防施設改築 （令和10年度完成予定） 黒川第五砂防堰堤 （令和10年度完成予定） 尾白川下流床固群 大武川第六砂防堰堤 （令和10年度完成予定） 小武川下流床固群 （令和10年度完成予定） 小武川第八砂防堰堤 （令和8年度完成予定） 野呂川上流砂防堰堤群 荒川上流砂防堰堤群 広河内第五砂防堰堤 （令和8年度完成予定） 白河内第三砂防堰堤 （令和10年度完成予定） 涸沢砂防堰堤 （令和7年度完成予定） 内河内第五砂防堰堤 （令和9年度完成予定） 黒桂河内砂防堰堤群 （令和8年度完成予定） 塩島沢砂防堰堤群 （令和8年度完成予定） 保川第五砂防堰堤 （令和7年度完成予定） 池の沢砂防堰堤群 （令和10年度完成予定） 春木川山腹工 （令和12年度完成予定） 早川流域砂防施設改築 （令和10年度完成予定） 黒桂沢砂防堰堤 （令和8年度完成予定） 武智川下流床固群 （令和9年度完成予定） 武智川下流砂防堰堤 釜無川流域火山砂防施設改築 砂防設備設計、用地取得2.65ha 等

## 地すべり対策事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
群馬県 | 譲原地区直轄地すべり対策事業 | 330 | 譲原地区直轄地すべり対策事業 集水井工 （令和10年度完成予定） 等

## 海岸事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
神奈川県 | 西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 880 | 大磯工区 5号岩盤型潜水突堤 （令和8年度完成予定） 二宮工区 2号岩盤型潜水突堤進入路 等