## 道路事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 | 東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 | 19000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 潮来地区ほか用地買収 ･工事推進： 潮来地区ほか橋梁上部工 行方地区ほか跨道橋工 鉾田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％ 潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ L=30.9km（2/4） 令和8年度開通予定 （用地の明け渡しが順調な場合） 北浦IC（仮称）～鉾田IC間は前倒しで令和8年度半ばの開通を目指す
茨城県・ 埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 371000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 元栗橋地区改良工 元栗橋地区橋梁下部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約74%
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 1660000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 中津川地区ほか用地買収 ･工事推進： 市川地区ほか改良工 東田中高架橋ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 350000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： つくば地区ほか用地買収 ･工事推進： 牛久地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅱ期） | 1660000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： つくば地区ほか用地買収 ･工事推進： 土浦地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約91％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅲ期） | 1240000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 牛久地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約11％
茨城県 | 一般国道6号 酒門町交差点立体 | 150000 | ･調査推進： 調査設計 ・工事推進： 酒門町地区改良工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約8％
茨城県 | 一般国道6号 東海拡幅 | 870000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 舟石川地区ほか用地買収 ･工事推進： 石神外宿地区改良工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約23％
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 1196000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 大和田地区ほか用地買収 ･工事推進： 大和田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約68％
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 538000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 会瀬地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約20％
福島県・ 茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 3030000 | ・調査推進： 道路設計、埋蔵文化財調査 ・支障移転補償 ・工事推進： 四沢古身地区ほか改良工、 勿来こ線橋ほか下部工、 蛭田川橋上部工、 勿来トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約64％
茨城県 | 一般国道50号 協和バイパス | 200000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 長方地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約3％ 事業進捗率：約2％
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 1025000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 玉戸地区ほか用地買収 ･工事推進： 玉戸地区改良工 下館跨線橋上部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約89％
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 130000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 下川島地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 39000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 小泉南地区用地買収 ･工事推進： 小泉南地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 550000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 片岡地区ほか用地買収 ・工事推進： 前岡地区改良工 | 用地進捗率：約69% 事業進捗率：約13%
栃木県 | 一般国道4号 矢板大田原バイパス | 250000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 土屋地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約3%
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 687000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 三区町地区ほか公共補償 ・工事推進： 三区町地区ほか改良工 三区町地区電線共同溝工 烏ヶ森公園歩道橋工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約85%
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 701000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 日輪寺地区橋梁上部工 日輪寺地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 前橋市川端町～同市田口町 L=0.9km(4/4) 令和7年3月21日開通済
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 10000 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約82％
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 30000 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約60％
群馬県 | 一般国道17号 中村交差点立体 | 993000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 中村地区改良工 中村地区橋梁下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約35％
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 130000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入沢地区公共補償 ・工事推進： 金井地区ほか改良工 入沢地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 渋川市渋川～同市金井 L=1.9km(2/4) 令和7年度 開通予定
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 700000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上白井地区ほか用地買収 ・工事推進： 棚下地区改良工 綾戸第一橋下部工 綾戸第一橋上部工着手 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約30％
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 100000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 安中地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約97％
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 2900000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鹿地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤堀今井地区ほか改良工 野町地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約62％ 事業進捗率：約32％
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 2450000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 新町地区用地買収 金久保地区用地買収 ・工事推進 沼和田地区ほか改良工 忍保地区橋梁上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約63％
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（延伸） | 1800000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 松伏地区ほか用地買収 ･工事推進： 中川本線橋ほか橋梁下部工、 松伏地区ほか改良工 松伏地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約80％ 吉川市川藤～松伏町田島 L=3.8km(2/2) 令和7年6月1日 開通予定
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） | 2000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 松伏地区用地買収 ･工事推進 八潮地区ほか改良工 草加地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約5％
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路 （与野～上尾南） | 3551000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 三橋地区ほか用地買収 ・工事推進 宮前地区橋梁下部工 三橋地区橋梁下部工着手 | 用地進捗率：約50％ 事業進捗率：約14％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 155000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 川田谷地区用地買収 ・工事推進 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路（Ⅱ期） | 3800000 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 滝馬室地区ほか用地買収 ・工事推進 箕田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約36％
埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路（Ⅱ期） | 450000 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 10000 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約80％
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （つくば～大栄） | 4040000 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 神崎地区公共補償 ･工事推進： 神崎地区改良工
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （大栄～横芝） | 6800000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 多古地区公共補償 ･工事推進 多古地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約47％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km(2/4) 令和8年度開通予定 なお、大栄JCT～多古IC間は、1年程度前倒しでの開通を目指す
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （東金茂原道路） | 3000 | ･調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （茂原～木更津） | 30000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進 環境整備
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 （千葉県区間） | 300000 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 市川地区用地補償 ･工事推進： 市川地区電線共同溝工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 305000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 吉岡～馬渡地区用地買収 ･工事推進： 坂戸地区ほか改良工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約88％
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 150000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 並木地区用地買収 ･工事推進： 東金山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 125000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 桜田地区用地買収 ･工事推進： 桜田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約76％
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路（千葉県区間） | 2204000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 末広地区改良工 塩浜地区橋梁上部工 末広橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約74％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路（市川・松戸） | 1200000 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 市川・松戸地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約1％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 80000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 北須賀地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区） | 300000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 蘇我地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約10％
東京都 | 東京外かく環状道路 関越～東名 | 20000000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中央地区ほか用地買収、区分地上権設定 ・工事推進： 中央地区ほか改良工 中央地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約69％ 用地、工事それぞれに課題があるものの、安全を最優先に工事を進め、早期開通を目指す
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 500000 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新宿地区用地買収 ･工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約81％
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 緑地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約37％ 事業進捗率：約57％
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 1046000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 小松川地区改良工 境川橋撤去工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約46％
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 20000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約92％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期） | 250000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 町田地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
埼玉県・ 東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 195000 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進 下赤塚高架橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸） | 360000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 西平山地区用地買収 ･工事推進： 川辺堀之内地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸）Ⅱ期 | 665000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 西平山地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約36％ 事業進捗率：約7％
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 8000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ･工事推進： 館町地区ほか改良工 館町地区ほか橋梁上下部工 館町地区トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約68％
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路（東京都区間） | 3897000 | 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 羽田地区改良工 【辰巳・東雲・有明立体】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 辰巳地区改良工 有明地区ほか橋梁上下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約55％
東京都 | 一般国道15号 蒲田駅周辺整備 | 207000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 蒲田地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （横浜湘南道路） | 14845000 | ･調査推進： 調査設計： ･用地買収推進： 藤沢地区ほか用地買収 栄地区ほか用地買収 ･工事推進： 藤沢地区改良工 小雀地区改良工 横湘トンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約66％
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （金沢～戸塚） | 8498000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ･工事推進： 栄･戸塚地区改良工 栄lC･JCT橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約49％
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 50000 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約43％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 4601000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 厚木地区ほか用地買収 ・工事推進： 厚木地区ほか改良工 厚木地区橋梁下部工 伊勢原地区トンネル工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約77％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 （伊勢原西～秦野中井） | 1000000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 秦野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約31％ 事業進捗率：約16％
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 （神奈川県区間） | 2293000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 夏島地区改良工 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 浮島地区改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約54％
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 450000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新石川地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約88％
山梨県 | 中部横断自動車道 （富沢～六郷） | 224000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 身延地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約99%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （広瀬～桜井） | 1740000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 広瀬地区ほか用地買収 ・工事推進： 向町地区改良工着手 | 用地進捗率：約42% 事業進捗率：約34%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （桜井～塚原） | 150000 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 本事業は着工前の準備を重点的に実施
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （北部区間） | 180000 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約7%
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 120000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 富竹地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約97%
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 277000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上宿交差点～新屋交差点用地買収着手 ・工事推進： 上吉田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約23% 事業進捗率：約47%
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 40000 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約79%
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 1800000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波田地区ほか用地買収 ・工事推進： 波田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約94% 事業進捗率：約32%
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス（延伸） | 1400000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西海野地区ほか用地買収 ・工事推進： 蒼久保地区ほか改良工 神川橋橋梁上部工 蒼久保地区歩道橋工 | 用地進捗率：約72% 事業進捗率：約71%
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス （坂城町区間） | 750000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南条地区ほか用地買収 ・工事推進： 網掛地区ほか改良工 | 用地進捗率：約87% 事業進捗率：約56%
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（延伸） | 1123000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩崎地区ほか公共補償 ・工事推進： 塩崎地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約82%
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 300000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 村山地区用地買収 ・工事推進： 北長池地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約81%
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 168000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 古間地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約46% 事業進捗率：約61%
長野県 | 一般国道19号 塩尻拡幅 | 298000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 広丘野村地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約1%
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 800000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 渚地区ほか用地買収 ・工事推進： 大門沢橋橋梁上下部工 | 用地進捗率：約62% 事業進捗率：約72%
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 150000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮川地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約78%
長野県 | 一般国道20号 諏訪バイパス | 150000 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 1000000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 社地区ほか用地買収 ･工事推進： 東山田地区ほか改良工 東町地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約78%
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 1430000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 安曇地区公共補償 ･工事推進： 安曇地区改良工 奈川渡１号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約62％