## 道路事業
令和８年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
茨城県 | 東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 | 7215 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 行方地区用地買収 ･工事推進： 潮来地区ほか改良工 行方地区跨道橋工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％ 潮来IC～鉾田IC L=30.9km（2/4） 令和8年度開通予定 潮来IC～行方IC間は、新たな課題等が工程に及ぼす影響を精査中 行方IC～鉾田IC間は、前倒しで令和8年度半ばの開通を目指す
茨城県・ 埼玉県 | 一般国道4号 春日部古河バイパス | 850 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 幸主地区ほか改良工 元栗橋地区橋梁下部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約76%
茨城県 | 一般国道6号 千代田石岡バイパス | 2310 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 市川地区ほか用地買収 ･工事推進： 石岡地区ほか改良工 東田中高架橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約80％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス | 150 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： つくば地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約81％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅱ期） | 2750 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： つくば地区ほか用地買収 ･工事推進： 土浦地区ほか改良工 土浦地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約76％
茨城県 | 一般国道6号 牛久土浦バイパス（Ⅲ期） | 1350 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 牛久地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約13％
茨城県 | 一般国道6号 酒門町交差点立体 | 210 | ･調査推進： 調査設計 ・工事推進： 酒門町地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約8％
茨城県 | 一般国道6号 東海拡幅 | 900 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 舟石川地区ほか用地買収 ･工事推進： 石神外宿地区ほか改良工 | 用地進捗率：約62％ 事業進捗率：約32％
茨城県 | 一般国道6号 大和田拡幅 | 1400 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 大和田地区ほか用地買収 ･工事推進： 大和田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約69％
茨城県 | 一般国道6号 日立バイパス（Ⅱ期） | 540 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 会瀬地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約22％
福島県・ 茨城県 | 一般国道6号 勿来バイパス | 2270 | ・調査推進： 調査設計、埋蔵文化財調査 ・支障移転補償 ・工事推進： 古身地区ほか改良工、四沢地区橋梁下部工、 勿来跨道橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約77％
茨城県 | 一般国道50号 協和バイパス | 370 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 長方地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約3％ 事業進捗率：約3％
茨城県 | 一般国道50号 下館バイパス | 1475 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 玉戸地区ほか用地買収 ･工事推進： 玉戸地区改良工 飯島跨道橋下部工着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約91％
茨城県 | 一般国道50号 結城バイパス | 170 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 下川島地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％
茨城県 | 一般国道51号 潮来バイパス | 67 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 小泉南地区用地買収 ･工事推進： 小泉南地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約95％
栃木県 | 一般国道4号 矢板拡幅 | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中地区ほか用地買収 ・工事推進： 前岡地区改良工 | 用地進捗率：約72% 事業進捗率：約16%
栃木県 | 一般国道4号 矢板大田原バイパス | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 土屋地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約9% 事業進捗率：約4%
栃木県 | 一般国道4号 西那須野道路 | 690 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西三島地区ほか公共補償 ・工事推進： 三島地区改良工 三区町地区電線共同溝工 三区町地区舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約89%
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 上武道路 | 360 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 前橋市上細井町～同市川端町 L=2.6km(4/4) 令和8年3月19日開通済
群馬県 | 一般国道17号 高松立体 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約82％
群馬県 | 一般国道17号 群馬大橋拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約60％
群馬県 | 一般国道17号 中村交差点立体 | 630 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 中村地区改良工 中村地区橋梁上部工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約51％
群馬県 | 一般国道17号 渋川西バイパス | 80 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 金井地区ほか改良工 金井地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 渋川市渋川～同市金井 L=1.9km(4/4) 令和8年3月14日開通済
群馬県 | 一般国道17号 綾戸バイパス | 950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上白井地区ほか用地買収 ・工事推進： 棚下地区改良工 綾戸第一橋上部工 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約36％
群馬県 | 一般国道18号 高崎安中拡幅 | 330 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安中地区用地買収 ・工事推進： 安中地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％
群馬県 | 一般国道50号 前橋笠懸道路 | 3614 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 鹿地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤堀今井地区ほか改良工 野町地区ほか橋梁下部工 野町地区橋梁上部工着手 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約39％
群馬県・ 埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路 | 2500 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 新町地区用地買収 金久保地区用地買収 ・工事推進 沼和田地区ほか改良工 忍保地区ほか橋梁下部工 忍保地区橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約70％
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（延伸） | 1800 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 松伏地区ほか用地買収 ･工事推進： 中川連絡線橋ほか橋梁下部工 中川連絡線橋ほか橋梁上部工着手 松伏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約85％ 吉川市川藤～松伏町田島 L=3.8km(2/2) 令和7年6月1日開通済
埼玉県 | 一般国道4号 東埼玉道路（八潮～松伏） | 2420 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 松伏地区用地買収 ･工事推進 八潮地区ほか改良工 八潮地区ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約7％
埼玉県 | 一般国道17号 新大宮上尾道路 （与野～上尾南） | 3700 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 三橋地区ほか用地買収 ・工事推進 三橋地区ほか改良工 宮前地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約17％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路 | 155 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 川田谷地区用地買収 ・工事推進 環境整備 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
埼玉県 | 一般国道17号 上尾道路（Ⅱ期） | 3800 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 滝馬室地区ほか用地買収 ・工事推進 箕田地区ほか改良工 大間地区改良工着手 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約42％
埼玉県 | 一般国道17号 本庄道路（Ⅱ期） | 450 | ・調査推進 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
埼玉県 | 一般国道17号 与野大宮道路 | 210 | ・調査推進 調査設計 ・工事推進 上落合地区舗装工着手 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約80％
茨城県・ 千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （つくば～大栄） | 1105 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 神崎地区公共補償 ･工事推進： 神崎地区改良工
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （大栄～横芝） | 12200 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 多古地区公共補償 ･工事推進 多古地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％ 大栄JCT～松尾横芝IC L=18.5km(2/4) 令和8年度開通予定 （資機材の調達等が順調な場合） なお、大栄JCT～多古IC間は、令和8年秋頃開通予定
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （東金茂原道路） | 3 | ･調査推進： 調査設計
千葉県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （茂原～木更津） | 30 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進 環境整備
千葉県 | 一般国道298号 東京外かく環状道路 （千葉県区間） | 525 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 市川地区用地買収 ･工事推進： 市川地区電線共同溝工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
千葉県 | 一般国道51号 北千葉拡幅 | 365 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 吉岡地区用地買収 ･工事推進： 吉岡地区ほか改良工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約90％
千葉県 | 一般国道51号 成田拡幅 | 40 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 並木地区用地買収 ･工事推進： 東金山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％
千葉県 | 一般国道51号 大栄拡幅 | 175 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 桜田地区用地買収 ･工事推進： 桜田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約81％
千葉県 | 一般国道357号 東京湾岸道路（千葉県区間） | 2861 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 末広地区改良工 塩浜地区橋梁上部工 末広橋上部工 海老川大橋下部工 境川橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路（市川・松戸） | 1300 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 市川・松戸地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約8％ 事業進捗率：約2％
千葉県 | 一般国道464号 北千葉道路 | 80 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 北須賀地区ほか改良工 松崎ランプ橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％
千葉県 | 一般国道357号 湾岸千葉地区改良 （蘇我地区） | 475 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 蘇我地区用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約11％
東京都 | 東京外かく環状道路 関越～東名 | 20000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中央地区ほか用地買収、区分地上権設定 ・工事推進： 中央地区ほか改良工 中央地区ほかトンネル工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約72％ 用地、工事それぞれに課題があるものの、安全を最優先に工事を進め、早期開通を目指す
東京都 | 一般国道6号 新宿拡幅 | 576 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新宿地区用地買収 ･工事推進： 新宿地区改良工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約83％
東京都 | 一般国道14号 両国拡幅 | 1000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 緑地区ほか用地買収 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約40％ 事業進捗率：約62％
東京都 | 一般国道14号 亀戸小松川立体 | 560 | ･調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小松川地区用地買収 ･工事推進： 小松川地区電線共同溝工 小松川地区改良工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約45％ 江戸川区松島～同区中央 L=0.4km(6/6) 令和8年3月28日暫定開通済
東京都 | 一般国道16号 八王子～瑞穂拡幅 | 20 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約92％
東京都 | 一般国道16号 保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期） | 186 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 町田地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
埼玉県・ 東京都 | 一般国道17号 新大宮バイパス | 373 | ・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 北町地区用地買収 ・工事推進 下赤塚高架橋下部工 下赤塚高架橋上部工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸） | 310 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 西平山地区用地買収 ･工事推進： 西平山地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約91％
東京都 | 一般国道20号 日野バイパス（延伸）Ⅱ期 | 800 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 西平山地区用地買収 ･工事推進： 浅川渡河橋下部工着手 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約10％
東京都 | 一般国道20号 八王子南バイパス | 8140 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 片倉地区ほか用地買収 ･工事推進： 大船町地区ほか改良工 大船町地区ほか橋梁上部工 館町地区トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約69％
東京都 | 一般国道357号 東京湾岸道路（東京都区間） | 4716 | 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 羽田地区改良工 【辰巳・東雲・有明立体】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 有明地区橋梁上下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約56％
東京都 | 一般国道15号 蒲田駅周辺整備 | 221 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 蒲田地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （横浜湘南道路） | 14300 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ･工事推進： 藤沢地区改良工 小雀地区改良工 横湘トンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約69％
神奈川県 | 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 （金沢～戸塚） | 12000 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 栄地区ほか用地買収 ･工事推進： 栄･戸塚地区改良工 栄lC･JCT橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約55％
神奈川県 | 一般国道1号 新湘南バイパス | 55 | ･調査推進： 調査設計 ･工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約43％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 | 5500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 厚木地区ほか用地買収 ・工事推進： 厚木地区ほか改良工 厚木地区ほか橋梁上下部工 伊勢原地区トンネル工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約82％
神奈川県 | 一般国道246号 厚木秦野道路 （伊勢原西～秦野中井） | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 秦野地区ほか用地買収 上大槻地区用地買収着手 | 用地進捗率：約37％ 事業進捗率：約20％
神奈川県 | 一般国道357号 東京湾岸道路 （神奈川県区間） | 5500 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 夏島地区改良工 【多摩川トンネル】 ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 浮島地区改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約54％
神奈川県 | 一般国道246号 都筑青葉地区環境整備 | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新石川地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約89％
山梨県 | 中部横断自動車道 （富沢～六郷） | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 身延地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約98%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （広瀬～桜井） | 2984 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 広瀬地区ほか用地買収 ・工事推進： 向町地区改良工 広瀬高架橋下部工着手 | 用地進捗率：約54% 事業進捗率：約42%
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （桜井～塚原） | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 本事業は着工前の準備を重点的に実施
山梨県 | 一般国道20号 新山梨環状道路 （北部区間） | 300 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約1% 事業進捗率：約8%
山梨県 | 一般国道52号 上石田改良 | 60 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進 富竹地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約97% 甲府市富竹1丁目～同市上石田1丁目 L=0.6km(4/4) 令和8年2月20日開通済
山梨県 | 一般国道138号 新屋拡幅 | 505 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上吉田地区ほか用地買収 新屋交差点～富士見バイパス南交差点用地買収着手 ・工事推進： 上吉田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約24% 事業進捗率：約40%
山梨県 | 一般国道139号 都留バイパス | 40 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約79%
長野県 | 一般国道158号 松本波田道路 | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 和田地区ほか用地買収 ・工事推進： 波田地区ほか改良工 新村高架橋上部工着手 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約37%
長野県 | 一般国道18号 上田バイパス（延伸） | 1750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西海野地区ほか用地買収 ・工事推進： 国分地区ほか改良工 蒼久保地区歩道橋工 | 用地進捗率：約74% 事業進捗率：約80%
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス （坂城町区間） | 1270 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南条地区ほか用地買収 ・工事推進： 網掛地区ほか改良工 | 用地進捗率：約92% 事業進捗率：約63%
長野県 | 一般国道18号 坂城更埴バイパス（延伸） | 1130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩崎地区ほか公共補償 ・工事推進： 塩崎地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約91%
長野県 | 一般国道18号 長野東バイパス | 530 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 村山地区用地買収 ・工事推進： 北長池地区改良工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約71%
長野県 | 一般国道18号 野尻IC関連 | 330 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 古間地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約46% 事業進捗率：約62%
長野県 | 一般国道19号 塩尻拡幅 | 410 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 広丘野村地区用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約5% 事業進捗率：約3%
長野県 | 一般国道19号 松本拡幅 | 1050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 渚地区ほか用地買収 ・工事推進： 渚地区改良工 大門沢川橋上下部工 落合橋下部工 | 用地進捗率：約67% 事業進捗率：約77%
長野県 | 一般国道20号 坂室バイパス | 190 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮川地区ほか用地買収 ・工事推進： 環境整備 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約78%
長野県 | 一般国道20号 諏訪バイパス | 280 | ･調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
長野県 | 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス | 1120 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 社地区ほか用地買収 ･工事推進： 東山田地区ほか改良工 東町地区橋梁下部工 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約79%
長野県 | 一般国道158号 奈川渡改良 | 1840 | ･調査推進： 調査設計 ･用地買収推進： 安曇地区公共補償 ･工事推進： 奈川渡１号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約66％