## Slide 1: 災害図上訓練のタイムスケジュール例
災害時図上訓練を訓練時間45分で実施する際のタイムスケジュール例
16時半開始：45分で実施の場合
訓練実施の手順例①
開始時刻 | 所要時間 | 経過時間 | 内容
16時00分 | 30分 | -30分 | 事前準備、会場設営
16時30分 | 5分 | 0分 | オリエンテーション（DIGの説明、目的の確認）
16時35分 | 15分 | 5分 | テーブルワーク① 何が起きるかの確認・話し合い（施設図面を使う）
16時50分 | 15分 | 20分 | テーブルワーク② 課題と予防策の確認（避難確保計画を使う）
17時05分 | 10分 | 35分 | まとめ
17時15分 | ― | 45分 | 終了
※上記の例を参考に、開始時間や訓練時間に応じて、修正してご活用ください

## Slide 2: 情報伝達訓練、垂直避難誘導訓練、備品持ち出し避難訓練のタイムスケジュール例
情報伝達訓練、垂直避難誘導訓練、備品持ち出し避難訓練を訓練時間1時間で実施する際のタイムスケジュール例
14時開始：60分で実施の場合
訓練実施の手順例②
※上記の例を参考に、開始時間や訓練時間に応じて、修正してご活用ください
事前説明（職員）【5分】
訓練趣旨説明（利用者）【10分】
１４時００分～
職員
利用者
１４時０５分～
情報伝達訓練開始（避難準備開始） 【2分】
避難誘導の避難準備開始
避難準備完了
情報伝達訓練（避難判断） 【2分】
備蓄品・資器材を点検
移動スペースの確保
避難誘導開始
避難開始
１４時２５分～
訓練趣旨説明終了
振り返り【10分】
避難完了
避難誘導完了
利用者を元の部屋へ再誘導
１４時５０分～
１４時２０分～
１４時１５分～
スペースの確保完了
移動開始※
元の部屋へ戻り終了
１４時４０分～
意見聴取
総評
開始時刻
【 】内は参考所要時間

## Slide 3: 情報伝達訓練、立退き避難（水平避難）誘導訓練のタイムスケジュール例
情報伝達訓練、立退き避難（水平避難）誘導訓練を訓練時間1時間で実施する際のタイムスケジュール例
10時開始：60分で実施の場合
訓練実施の手順例③
※上記の例を参考に、開始時間や訓練時間に応じて、修正してご活用ください
開始時刻 | 所要時間 | 経過時間 | 内容
9時20分 | ４０分 | -40分 | 事前準備
10時00分 | ２分 | 0分 | 情報伝達（避難開始）
10時02分 | ３分 | 2分 | 避難準備 ・避難誘導担当の配備や移動手段（車両や車椅子等）の準備、避難先への連絡等
10時05分 | ３０分 | 5分 | 避難開始 ・利用者をワゴン車へ誘導（エレベーター等） ・ワゴン車へ乗り終わったら、移動開始
10時35分 | ２５分 | 35分 | 避難完了、施設へ戻る ・無事に避難ができたことを確認し、一度、全員降車 ・ 総括班へ連絡、避難完了（移動時間（往路）の確認）
11時00分 |  | 60分 | 往復完了 ・施設へ戻ったら、総括班へ連絡、（移動時間（復路）の確認）
11時00分 | １０分 | 60分 | 振り返り（職員のみ） ※事務所

## Slide 4: 役割分担例
火災等の避難対応時の役割分担を踏襲し、それらを水害時の避難対応に当てはめた場合の例
訓練実施の手順例④
火災等の避難対応時 の役割分担 |  | 水害時の避難対応に当てはめた場合の役割分担
消防隊長、責任者 | ⇒ | 総括班（総括指揮者）
通報連絡班等 | ⇒ | 情報連絡班（情報班）
避難誘導班、応急救護班等 | ⇒ | 避難誘導班
初期消火班 | ⇒ | 装備品等準備班

## Slide 5: 想定シナリオ例
施設が有する災害リスクが複数ある場合、その中から避難訓練で想定するシナリオを設定する際の設定例
訓練実施の手順例⑤
パターン | 想定するシナリオ例
パターン1： 最も被害が大きなシナリオを選定 | 複数ある災害リスクのうち、最も施設に影響のある（浸水深が深い、浸水継続時間が長い）災害を避難訓練のシナリオとして設定する。
パターン2： 対応の違い毎にシナリオを選定 | 複数ある災害リスクのうち、立退き避難（水平避難含む）が必要な災害、垂直避難で対応可能な災害等、対応の異なる災害を避難訓練のシナリオとして設定し、毎年異なるシナリオで訓練を実施する。
パターン3： 河川の規模、水害種別毎にシナリオを選定 | 大河川、中小河川、内水等の河川規模や水害事象によって、発表される情報のタイミングや種類が異なるため、河川の規模毎、水害種別毎に避難訓練のシナリオを設定し、毎年異なるシナリオで訓練を実施する。

## Slide 6: 振り返りでの確認事項の整理
要配慮者の避難確保計画に基づく避難訓練の振り返りでの確認事項例
訓練実施の手順例⑥
訓練種別 | 確認事項 | 振り返りの着眼点
情報収集・情報伝達訓練 | 気象情報や河川情報を迅速に収集できたか 避難情報を正しく認識できたか 情報伝達経路は機能したか 利用者家族や関係機関への連絡手順は適切だったか 避難開始判断のタイミングは適切だったか | 必要な情報源を把握していたか 情報の見落としや誤解はなかったか 情報共有に時間を要しなかったか 避難開始基準が職員間で共通認識となっていたか
屋内安全確保訓練（垂直避難） | 上階等の避難場所へ安全に移動できたか 避難完了までの時間は把握できたか 車椅子利用者や寝たきり利用者への対応は適切か 避難スペースは十分か 停電・断水時を想定した対応は可能か | ボトルネックとなる場所はなかったか エレベーター使用不可時の対応は十分か 要介助者の移送に必要な人数は確保できるか 長時間待機できる環境か
立退き避難訓練（施設外避難） ※広域避難含む | 避難開始から避難完了までの所要時間 避難経路の安全性 避難先の受入体制 車両や福祉車両の確保状況 利用者ごとの配慮事項への対応 避難支援協力者との連携状況 | 避難開始時刻は十分早かったか 実際の災害時でも同じ方法が可能か 経路上の危険箇所はないか 人員・車両不足はないか 利用者の身体的負担は許容範囲か
設備・備蓄品・持出品確認訓練 | 防災設備は正常に作動したか 非常用電源は使用可能か 備蓄品数量は十分か 消費期限切れはないか 持出品を短時間で準備できたか 利用者個別の医薬品や支援用品を確保できるか | 保管場所は職員全員が把握しているか 持出品リストに不足はないか アレルギー対応食等は十分か 要配慮者特有の物資が不足していないか